Propuesta de calendario para entregas de Informe sobre 
el cumplimento de la transmisión de la pauta

Derivado de los acuerdos tomados en la 9na Sesión Ordinaria del Comité de Radio y Televisión, en específico sobre la propuesta de calendario de entrega del Informe sobre el cumplimiento al pautado, se propone la siguiente programación:

- Para el periodo ordinario, entrega semestral que contempla tres semanas para el análisis y cinco días de revisión por parte de la DEPPP y posterior envío al CRT.

- Para los procesos electorales locales de 2020, entregas de informes parciales por etapa. Se contemplan 10 días para realizar el análisis y cuatro días de revisión interna.

| Periodo | Periodo del informe | Generación del Informe del Comité | Revisión | Envío al CRT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodo ordinario | 01 agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019 | 06 al 24 de enero de 2020 (3 semanas) | 27 al 31 de enero (5 días) | 1 de febrero |
| Periodo ordinario | 01 de enero al 30 de junio de 2020 | 22 de julio de 2020 (3 semanas) | 23 al 29 de julio (5 días) | 30 de julio |
| Procesos electorales locales Hidalgo y Coahuila | Intercampaña, precampaña, campaña | 10 días posteriores a la conclusión de cada etapa | 4 días posteriores | 15 días posteriores a la conclusión de cada etapa. |