# Primer Informe Trimestral 2021

(En atención al punto 6.2, fracción VIII del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral)

Fecha de elaboración: abril 2021

- Contenido

1	Introducción	2

2	Objetivo	2

3	Acciones a corto plazo (3 a 6 meses)	2

3.1	Establecer contacto con las áreas responsables para continuar con la implementación de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad.	2

A.	Alcance	2

I.	Resumen de actividades	7

II.	Avance de cumplimiento Institucional	12

3.2	Capacitación	16

3.3	Generar un procedimiento para que los órganos del Instituto presenten su Documento de Seguridad al Comité de Transparencia.	17

4	Anexos	18

# Introducción

Atendiendo al Programa de Protección para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral, la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTyPDP) elaboró del 4 de enero al 19 de febrero la Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad 2021-2023  (Anexo I) y el Plan de implementación 2021 (Anexo II), mismos que fueron presentados ante el Comité de Transparencia en la 10ª sesión extraordinaria especial del 25 de febrero del presente año, por lo que las actividades señaladas en el Plan iniciaron a partir del mes de marzo.

El presente informe fue estructurado conforme a las líneas de acción a corto plazo establecidas en la Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales 2021-2023 y atendiendo al Plan de Implementación 2021.

# Objetivo

Presentar el avance de las actividades del primer trimestre para la generación del Documento de Seguridad por área responsable e institucional.

# Acciones a corto plazo (3 a 6 meses)

## Establecer contacto con las áreas responsables para continuar con la implementación de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad.

### Alcance

Atendiendo al Plan de Implementación de 2021, la UTTyPDP estableció contacto con las siguientes áreas:

- Órgano Interno de Control (OIC)

- Secretaría Ejecutiva (SE)

- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

- Dirección Ejecutiva de Administración (DEA)

- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN)

- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)

- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)

Además de las áreas anteriores, se suma a las actividades -de manera proactiva- la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND), quienes originalmente fueron programadas para el segundo trimestre de 2021.

En la Figura 1 se muestra las áreas programadas a nivel institucional durante el periodo 2020-2022.

Figura 1. Programación de las áreas responsables durante 2020, 2021 y 2022.

- Organización del alcance por bloques

Las actividades correspondientes a esta acción se encuentran organizadas de la siguiente forma:

- Bloque 1. Integrado por 35 Bases de Datos (BD) que se encuentran en la conformación de los Documentos de Seguridad por área responsable.

- Bloque 2. Integrado por 43 Sistemas de Datos Personales (SDP) El objetivo de este bloque es identificar sus bases de datos, áreas propietarias, áreas custodias y proceso de negocio para, posteriormente, integrarlos al Bloque 1.

Bloque1. Bases de datos

A continuación, se listan las bases de datos por área responsable que realizaron actividades en el primer trimestre.

DERFE

DEA

OIC

- Padrón Electoral

- CCPE

- Notificaciones

- CMR

- Nómina

- CompraINE

- SARIP

- CENSO

- SEDE

- FEA

- Vacaciones

- SiMS

- BD COVID

- DeclaraINE

- OIC_RH

- Responsabilidades Administrativas

DEOE

DECEyEC

DESPEN

- CNT

- OSC_mujeres

- RPPyCI

- SPEN

SE

- SEE

Figura 2. Bloque 1. Base de datos

Bloque 2. Sistemas de tratamiento

Con los sistemas de tratamiento que realizaron actividades durante el primer trimestre son.

UTIGyND

DESPEN

- Registro de asistencia a eventos organizados por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación

- ¡Candidatas y Candidatos, Conóceles!

- Registro de aspirantes al concurso público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional

DERFE

- INFOMAC

Figura 3. Bloque 2. Sistemas de tratamiento

El porcentaje de BD y SDP analizados en el primer trimestre, se observa en las siguientes gráficas:

Figura 4. Gráficas de bases de datos y sistemas de tratamiento por área responsable.

### Resumen de actividades

- Mesas de trabajo. Celebración de 27 mesas de trabajo para iniciar o continuar con la ejecución de las Etapas preliminar, 1 y 2, entre la UTTyPDP y las áreas propietarias de los procesos que tratan datos personales, como se observa en la figura 5.

Figura 5. Gráfica de mesas de trabajo por área responsable.

De estas reuniones, la UTTyPDP informa las actividades concluidas y las que actualmente se encuentran en ejecución por área responsable.

A continuación, se desglosan los resultados de este trimestre.

  - DERFE

- Actividades concluidas.

La UTTyPDP atendió la consulta formulada por el área responsable del Sistema de Información de Módulo de Atención Ciudadana, en específico para el proceso de funcionarios de MAC, debido a que no identificaban en la normativa la atribución que tienen para tratar los datos personales de los funcionarios adscritos a los Módulos de Atención Ciudadana - principio de licitud-.

Derivado de lo anterior, el área responsable se encuentra en condiciones de retomar las actividades para la generación del Documento de Seguridad.

    - Actividades actuales.

        - Las áreas responsables de las bases de datos Padrón Electoral y CCPE (Centros de Consulta del Padrón Electoral) preparan la presentación de sus Documentos de Seguridad ante el Comité de Transparencia.

        - El área responsable de la base de datos Notificaciones (Notificación ciudadana por afectaciones al marco geográfico electoral) remitió a la UTTyPDP el analizador de brecha, mismo que se encuentra en análisis de la Unidad.

La UTTyPDP entregará en el mes de mayo al área responsable el resultado del análisis, con la finalidad de determinar las acciones a seguir.

        - La UTTyPDP estableció un acercamiento con el área responsable de la base de datos CMR (Servicio de resolución de Ciudadanos Mal Referenciados), con la finalidad de iniciar actividades correspondientes a la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad – Análisis de brecha-.

Una vez que el área responsable determine las fechas y forma de ejecución del análisis, se reportará.

  - DECEyEC

    - Actividades concluidas.

La UTTyPDP envió las propuestas de cronograma para las bases de datos CNT (Concurso Nacional de Tesis) y OSC_mujeres (Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil), partiendo de la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad – Análisis de brecha-, los cuales fueron aprobados por las áreas responsables.

  - DEA

  - Actividades concluidas.

- La UTTyPDP envió la propuesta de cronograma para la base de datos FEA (Firma Electrónica Avanzada), partiendo de la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad – Análisis de brecha-, el cual fue aprobado por el área responsable.

- El área responsable concluyó la Etapa preliminar. Identificación de la base de datos, persona propietaria y proceso del Sistema de Monitoreo de Salud y la Base de datos de casos sospechosos, positivos y por defunción; de empleados y familiares del instituto por COVID, que de manera proactiva la DEA inició.

- La DEA y la UTTyPDP identificaron la interrelación entre la base de datos SIGA y las bases de datos SARIP, CENSO, SEDE y Vacaciones derivado del análisis de la información obtenida en la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

    - Actividades actuales:

    - La UTTyPDP revisa los Identificadores de escenarios de riesgos -Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad- de las bases de datos SARIP (Gestión de Archivos), SIGA (Nómina) y CompraINE (Registro Único de Proveedores y Contratistas del INE).

    - Las áreas responsables de las bases de datos Vacaciones (Administración de vacaciones del personal), CENSO, (Censo Institucional de Servidores Públicos) y SEDE (Gestión de Talento), continúan con las actividades relacionadas con la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

    - Las áreas responsables de las bases de datos de SiMS (Base de datos del Sistema de Monitoreo de Salud) y BD COVID (Base de datos de casos sospechosos, positivos y por defunción; de empleados y familiares del instituto por COVID), iniciaron con las actividades relacionadas con la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

  - DESPEN

  - Actividades concluidas.

La UTTyPDP estableció un acercamiento con el área responsable para celebrar una reunión, con la finalidad de analizar el proceso e identificar la base de datos del sistema Registro de Aspirantes al concurso público 2019-2020 de Ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional.

  - Actividades actuales.

- La UTTyPDP envió la propuesta de cronograma para la base de datos SPEN (Organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional), partiendo de la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad – Análisis de brecha-.

El área responsable comunicará en el mes de abril a la UTTyPDP, si valida dicho cronograma o propone nuevas fechas.

  - DEOE

  - Actividades concluidas.

La UTTyPDP envió la propuesta de cronograma para la base de datos RPPyCI (Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representes generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes), partiendo de la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad – Análisis de brecha-.

El área responsable modificó el cronograma, debido a las actividades que tienen programadas para el Proceso Electoral 2020-2021 y la Consulta Popular.

  - SE

  - Actividades concluidas:

La UTTyPDP envió la propuesta de cronograma para la base de datos Encuestas (Encuestas Electorales, sondeos de opinión y conteos rápidos no institucionales), partiendo de la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad – Análisis de brecha-.

El área responsable reprogramó las actividades para la primera semana del mes de junio, atendiendo a los trabajos que realiza para el Proceso Electoral 2020-2021.

  - OIC

- Actividades concluidas:

El área responsable presentó ante el Comité de Transparencia el Documento de Seguridad de la base de datos DeclaraINE (Declaraciones patrimoniales).

Cabe señalar, que el área responsable ejecutó su análisis de riesgos basándose en la Metodología de Análisis de Riesgo BAA, por lo que UTTyPDP sugirió utilizar la Metodología de Análisis de riesgos de privacidad y datos personales, generada por la UTTyPDP.

Una vez que se acuerden las fechas para realizar el análisis, se reportará el periodo de ejecución.

  - Actividades actuales:

Las áreas responsables de las bases de datos OIC_RH (Información de Recursos Humanos de la Coordinación Técnica) y Responsabilidades Administrativas (Seguimiento de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas), continúan con las actividades relacionadas con la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

  - UTIGyND

- Actividades actuales:

La UTIGyND –de manera proactiva- estableció un acercamiento con la UTTyPDP, con la finalidad de iniciar actividades con los siguientes sistemas:

    - ¡Candidatas y Candidatos, Conóceles! – Módulo de cuestionario de identidad-

    - Registro de asistencia a eventos organizados por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación

La UTTyPDP y la UTIGyND celebraron una reunión, con la finalidad de iniciar en el mes de abril las actividades relacionadas con la Etapa Preliminar.  Identificación de la base de datos, persona propietaria y proceso.

- Cuadro resumen

Durante el primer trimestre del 2021 la UTTyPDP consultó a las áreas responsables el iniciar o continuar con las actividades relacionadas con la elaboración del Documento de Seguridad.

En la siguiente tabla, se muestran los órganos que aceptaron y los que decidieron posponer actividades:

| Áreas consideradas | Inician o continúan actividades | Reprogramó actividades | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| OIC | ✓ |  |  |
| SE |  | ✓ | Programó continuar con las actividades en el mes de junio de 2021. |
| DERFE | ✓ |  |  |
| DEA | ✓ |  |  |
| DESPEN | ✓ |  |  |
| DECEyEC | ✓ |  |  |
| DEOE | ✓ |  |  |
| UTIGyND | ✓ |  |  |

- Otras actividades

La UTTyPDP solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) los Manuales de Procesos, con el objetivo de identificar procesos, roles y responsabilidades, para analizarlos previo al inicio de actividades que se tiene programado para el tercer trimestre, atendiendo al Plan de Implementación 2021.

La UTF remitió el manual del proceso de Capacitación a Sujetos Obligados y Otros y señaló que están en la etapa de elaboración de los manuales del resto de sus procesos y procedimientos.

### Avance de cumplimiento Institucional

Con base en el resultado señalado en el inciso anterior, presentamos los avances de este trimestre organizados por Bloques/base de datos/sistemas de tratamiento.

|  | Concluida |  |  | Reprogramada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En proceso de ejecución |  |  | Programada |  |
|  | Presenta retraso o no atendió |  |  |  |  |

Figura 6. Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento.

| Bloque 1. Bases de Datos Personales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabla 1. Bases de datos en estatus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa | Actividad |  |  |  | Áreas responsables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SE |  | DESPEN |  |  | DEOE |  |  | DECEyEC |  | DERFE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 BD |  | 1 BD |  |  | 1 BD |  |  | 2 BD |  | 1BD |  | 1 BD |  | 1 BD | 1 BD |  |  |
| 1. Identificación del flujo de los datos personales | Llenado de formatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborar diagrama de flujo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ajustar documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Evaluación de las medidas de seguridad | Ejecutar análisis de brecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clasificar las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborar informe ejecutivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Integrar información al documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificar escenario de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ejecutar análisis de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborar informe ejecutivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Integrar información al documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Elaborar plan de trabajo | Plan de trabajo con base en el resultado de los análisis de brecha y riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de seguridad | Integración del documento de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega del Documento de Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloque 1. Bases de Datos Personales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabla 2. Bases de datos en estatus continuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa |  | Actividad |  | Áreas responsables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OIC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 BD |  | 2 BD |  |  | 1 BD |  |  | 1 BD |  | 2 BD |  | 2 BD |  | 1 BD |  |  |  |  |
| 1. Identificación del flujo de los datos personales |  | Llenado de formatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elaborar diagrama de flujo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ajustar documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Evaluación de las medidas de seguridad |  | Ejecutar análisis de brecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clasificar las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elaborar informe ejecutivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Integrar información al documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identificar escenario de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ejecutar análisis de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elaborar informe ejecutivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Integrar información al documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Elaborar plan de trabajo |  | Plan de trabajo con base en el resultado de los análisis de brecha y riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de seguridad |  | Integración del documento de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entrega del Documento de Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloque 2: Sistemas de Datos Personales (SDP) Etapa Preliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabla 3. Sistemas de datos personales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  | Descripción |  |  |  |  | Áreas responsables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | UTIGyND |  |  | DESPEN |  |  |  | DERFE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 SDP |  |  | 1SPD |  |  |  | 1SDP |  |  |  |  |  |  |  |
| - Capacitación. |  |  | Introducción a la estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la protección de datos personales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboración de calendario de trabajo |  |  | Establecer plazos para el cumplimiento de las actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Identificación del proceso de tratamiento |  |  | Análisis del proceso con los involucrados en el sistema de tratamiento señalados en la Cédula descriptiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Identificación de la base de datos |  |  | Identificación de la base de datos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Identificar el proceso |  |  | Identificación del proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Identificar al propietario de la base de datos |  |  | Identificación del área propietaria de la base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Capacitación

La capacitación a las áreas responsables es una actividad transversal de la Estrategia para Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad 2021-2023, que se llevó a cabo en dos modalidades:

- Presencial en línea

Los cursos que se impartieron fueron:

  - Protección de Datos Personales. Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral a personal de la DEA y DERFE.

  - Introducción a la Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la protección de los datos personales a la DEA.

  - Análisis de Brecha de Seguridad de Datos Personales a personal de DERFE.

- Virtual

Los cursos que se impartieron a través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE fueron:

- Introducción a la Protección de Datos Personales

- Implementación de Deberes en la Protección de Datos Personales

- Comunicaciones de Datos Personales

- Lenguaje Claro

## Generar un procedimiento para que los órganos del Instituto presenten su Documento de Seguridad al Comité de Transparencia.

Mediante Acuerdo INE-CT-ACG-PDP-001-2021, el Comité de Transparencia aprobó la Procedimiento para presentar el Documento de Seguridad ante el Comité de Transparencia, el cual tiene como finalidad proveer a los órganos del Instituto los pasos que los encaminen para presentar el Documento de Seguridad ante el Comité de Transparencia – Anexo IV-.

# Anexos

| Anexo número | Descripción | Vinculo |
| --- | --- | --- |
| I | Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad 2021-2023. |  |
| II | Plan de implementación 2021 |  |
| III | Documento que presenta el avance desglosado por área responsable/base de datos y/o sistema de tratamiento. |  |
| IV | Procedimiento para presentar el Documento de Seguridad ante el Comité de Transparencia. |  |
| V | Avance de bases de datos y sistemas de tratamiento por etapa |  |

Disponible en https://norma.ine.mx/unidades-tecnicas/unidad-tecnica-de-transparencia-y-proteccion-de-datos-personales/vigente/no-normativo/estrategias

Disponible en https://norma.ine.mx/unidades-tecnicas/unidad-tecnica-de-transparencia-y-proteccion-de-datos-personales/vigente/no-normativo/planes-o-planeaciones

El Documento de Seguridad institucional estará conformado por el Documento de Seguridad que cada área responsable genere.

En el Plan de Implementación 2021 se considera la totalidad de las bases de datos en posesión de cada órgano central.

En el Plan de Implementación 2021 se considera la totalidad de sistemas de tratamiento en posesión de cada órgano central.

Bloque 1. El 100% es equivalente a 21 bases de datos personales, con las que se realizaron actividades durante el primer trimestre de 2021.

Bloque 2. El 100% es equivalente a cuatro sistemas de tratamiento de datos personales, con los que se realizaron actividades durante el primer trimestre de 2021.

.

El detalle por área responsable puede consultarse en el Anexo III.

La solicitud fue atendida por la UTTyPDP, a través de la Opinión en materia de Protección de Datos Personales, con folio 02/21.

El avance de las bases de datos y sistemas de tratamiento en posesión de las áreas responsables -organizados por bloques y etapas-puede consultarse en el Anexo V.

El Plan de Implementación 2021, no establece fechas para la ejecución de las actividades, únicamente señala periodos en los que deberá concluir cada actividad. Por lo que, el avance presentado atiende a los cronogramas de trabajo de cada área.

El Plan de Implementación 2021, no establece fechas para la ejecución de las actividades, únicamente señala periodos en los que deberá concluir cada actividad. Por lo que, el avance presentado atiende a los cronogramas de trabajo de cada área.

Las actividades con la UTIGyND iniciarán formalmente en el mes de abril, con base en el cronograma aprobado por el área en el primer trimestre.

Las actividades con la DESPEN respecto del sistema Registro de Aspirantes al concurso público 2019-2020 de Ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional iniciarán formalmente en el mes de abril, atendiendo a los compromisos de las reuniones sostenidas durante el primer trimestre.