CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN

PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

LP-INE-001/OP/2023

“Proyecto integral de instalaciones y remodelación de áreas laborales del Edificio ‘D’ del Conjunto Tlalpan”.

- C O N V O C A T O R I A

Convocante: 	Instituto Nacional Electoral

Área contratante:	Dirección de Obras y Conservación

Domicilio:	Periférico Sur 4124, 4to. piso, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

Procedimiento	Licitación Pública Nacional Presencial

Ejecución:	2023-2024

Número:                 	LP-INE-001/OP/2023

Contratación:       	Proyecto integral de instalaciones y remodelación de áreas laborales del Edificio ´D´ del Conjunto Tlalpan.

Criterio de

Evaluación:		   Binario

Con fundamento en el artículo 79 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (en lo sucesivo el REGLAMENTO), el presente procedimiento será presencial, en el cual los/las LICITANTES exclusivamente, podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Para el presente procedimiento de contratación, las definiciones de esta convocatoria serán las mismas que las establecidas en el artículo 3 del REGLAMENTO.

Estimados y estimadas LICITANTES: En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de contratación, están facultados para hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto Nacional Electoral (el INSTITUTO), a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas DenunciaINE, accesible en la siguiente dirección electrónica: https://denuncias-oic.ine.mx/

La presente convocatoria se emite en el marco de los artículos 41 base V, Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Nacional Electoral.

ÍNDICE

C O N V O C A T O R I A	2

Calendario del Procedimiento	9

PUBLICACIÓN, OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPACIÓN	10

1.	INFORMACIÓN GENERAL Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN.	16

1.1	Objeto de la contratación	16

1.2	Tipo de contratación	16

1.3	Vigencia del contrato	16

1.4	Plazo de ejecución de los trabajos	17

1.5	Sitio en donde se realizarán los trabajos	17

1.6	Condiciones para realizar los trabajos	17

1.7	Idioma de la presentación de las proposiciones	17

1.8	Normas de calidad y/o normas de construcción	17

1.9	Administración del contrato y supervisión de los trabajos	17

1.10	Moneda en que se deberá cotizar y efectuar el pago respectivo.	18

1.11	Condiciones de pago	18

1.12	Del anticipo.	21

1.13	Derechos de autor y propiedad industrial.	21

1.14	Transparencia y acceso a la información pública.	22

1.15	Responsabilidad laboral.	22

2. PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES	22

2.1	Condiciones establecidas para la participación en los actos del procedimiento.	22

2.2	Licitantes que no podrán participar en el presente procedimiento.	22

2.3	Propuestas conjuntas.	22

3.INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS	23

3.1	Instrucciones para elaborar la oferta.	23

3.2	Contenido de las proposiciones.	24

3.3	Documentación distinta a la parte técnica y económica de la propuesta (sobre administrativo-legal).	24

3.4	Contenido de la oferta técnica.	26

3.5	Documentación técnica de la propuesta.	26

3.6	Documentación económica de la propuesta.	30

4. CRITERIOS PARA REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS	32

4.1	De la documentación distinta de las propuestas técnica y económica:	33

4.2	En el aspecto técnico:	33

4.3	De los programas:	34

4.4	De la maquinaria y equipo de construcción:	35

4.5	De la mano de obra:	35

4.6	Del aspecto económico se verificará:	35

4.7	Del presupuesto de los trabajos:	36

4.8	Del análisis, cálculo e integración de los precios unitarios.	36

4.9	De los análisis de costos directos.	37

4.10	Del análisis del costo indirecto	37

4.11	Del análisis y cálculo del costo financiero	37

4.12	Del cargo por utilidad:	38

5. ACTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	39

5.1	De las actas de los Actos:	39

5.2	Visita al sitio de los trabajos.	39

5.3	Junta de aclaraciones.	40

5.4	Acto de presentación y apertura de proposiciones	42

5.5	Acto de fallo	43

6.	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	44

6.1	Documentación que deberá entregar el o la Licitante que resulte adjudicado(a) para la suscripción del contrato para personas físicas y morales.	44

6.2	No formalización del contrato	46

6.3	Responsabilidad laboral.	46

6.4	Modificaciones al contrato.	47

7. PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SE PODRÁN SUBCONTRATAR	47

8.DE LAS GARANTÍAS	47

8.1 	Garantía de cumplimiento.	47

8.2      Garantía del anticipo.	48

8.3      Garantía por defectos y Vicios Ocultos	48

8.4      Póliza de responsabilidad civil para la construcción	49

9.DEL INICIO, EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS		49

9.1	Del inicio de los trabajos	49

9.2	De la verificación de los trabajos	50

9.3	De la recepción de los trabajos.	50

9.4	Ajuste de costos	51

9.5	Trabajos adicionales	51

9.6	Suspensión temporal de los trabajos	52

9.7	Rescisión administrativa del contrato	52

9.8	Terminación anticipada del contrato	54

10.PENAS CONVENCIONALES	54

10.1    Durante el plazo de ejecución de los trabajos.	54

10.2    Posterior al plazo y fecha de terminación de la obra establecida en  el contrato	55

11.CASOS EN LOS QUE SE DESECHARÁ UNA PROPOSICIÓN, EN LOS QUE SE DECLARARÁ DESIERTA, SUSPENDERÁ O CANCELARÁ LA LICITACIÓN	56

11.1	Causas para el desechamiento de proposiciones	56

11.2	Causas en los que se podrá declarar desierta la licitación.	57

11.3	Causas en la que se podrá cancelar la licitación.	57

12.INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS	57

12.1	Inconformidad y controversias	57

13.Prohibición negociación de la Convocatoria.	57

Anexo 1	58

Anexo 2	59

Anexo 3	68

Anexo 4	69

Anexo 5	70

Anexo 6	71

Anexo 7	72

Anexo 8	73

Anexo 9	74

Anexo 10	75

Anexo 11	76

Anexo 12	77

Anexo 13	78

Anexo 14	79

Anexo 15	80

Anexo 16	81

Anexo 17	82

Anexo 18	83

Anexo 19	84

Anexo 20	85

Anexo 21	86

Anexo 22	87

Anexo 23	88

Anexo 23.1	89

Anexo 24	91

Anexo 25	93

Anexo 26	97

Anexo 27	103

Anexo 28	106

Anexo 29	107

Anexo 30	108

Anexo 31	109

Anexo 32	110

Anexo 33	111

Anexo 34	112

Anexo 35	113

Anexo 36	114

Anexo 37	115

Anexo 38	116

Anexo 39	117

Anexo 40	118

- Calendario del Procedimiento

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS (OBLIGATORIA)

| DÍA: | 15 | MES: | Agosto | AÑO: | 2023 | HORA: | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR DE REUNIÓN: | Viaducto Tlalpan No. 100, Colonia Arenal Tepepan, C.P. 14610, Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México (entrada del edificio ‘D’ punto de reunión). |  |  |  |  |  |  |

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES

| DÍA: | 18 | MES: | Agosto | AÑO: | 2023 | HORA: | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | Sala de Juntas de la Dirección de Obras y Conservación ubicada en Periférico Sur 4124, cuarto piso, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México. |  |  |  |  |  |  |
| Fecha límite de envío de preguntas mediante correo electrónico: 17 de agosto de 2023 a las 10:00 horas, conforme se señala en el numeral 5.3 “Junta de aclaraciones” de la presente convocatoria. Las preguntas también podrán ser entregadas por escrito el día del acto de la junta de Aclaraciones por los interesados. La hora que se indica será la hora central de la Ciudad de México, México. |  |  |  |  |  |  |  |

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

| DÍA: | 29 | MES: | Agosto | AÑO: | 2023 | HORA: | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | Sala de Juntas de la Dirección de Obras y Conservación ubicada en Periférico Sur 4124, cuarto piso, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México. |  |  |  |  |  |  |

ACTO DE FALLO

| DÍA: | 08 | MES: | Septiembre | AÑO: | 2023 | HORA: | 15:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | Sala de Juntas de la Dirección de Obras y Conservación ubicada en Periférico Sur 4124, cuarto piso, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México. |  |  |  |  |  |  |

# PUBLICACIÓN, OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPACIÓN

La estructura de esta Convocatoria de Licitación Pública Nacional Presencial está basada en las recomendaciones realizadas por el Subcomité Revisor de Convocatorias en su Primera Sesión Ordinaria de fecha 28 de julio de 2023, la cual, deberá ser usada en el procedimiento de contratación de obra pública de este Instituto.

Publicación de la convocatoria

Con fundamento en la fracción XIX del artículo 3 del REGLAMENTO, la Dirección de Obras y Conservación, a través de la Subdirección de Concursos y Contratos, realiza la publicación de la presente convocatoria a la licitación atendiendo lo dispuesto en el artículo 74 del REGLAMENTO, en la página web del Instituto Nacional Electoral en el siguiente vínculo: https://www.ine.mx/licitaciones/.

El día 08 de agosto de 2023, se publicó la presente convocatoria en la página de internet del INSTITUTO y se envió, simultáneamente, el resumen de la convocatoria al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

Obtención de la convocatoria:

Con fundamento en el artículo 66, tercer párrafo del REGLAMENTO se informa que la obtención de la presente convocatoria es gratuita y que a partir de su fecha de publicación se pone a disposición de los/las LICITANTES el texto a través de los siguientes medios:

1º. En archivo electrónico en la página web del INSTITUTO a través del siguiente vínculo: https://portal.ine.mx/licitaciones.

2°. De forma impresa en los estrados de la Dirección de Obras y Conservación, ubicada en el cuarto piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur 4124, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, en días hábiles con horario de 09:00 a 18:00 horas.

El INSTITUTO entregará en archivo digital, si así lo prefieren los/las LICITANTES interesados(as) en participar, la información complementaria; misma que se encuentra disponible en la página web del INSTITUTO en el vínculo https://portal.ine.mx/licitaciones, consistente en lo siguiente:

- Alcances de obra;

- Catálogo de conceptos;

- Especificaciones particulares;

- Fichas técnicas;

- Manual de Imagen Institucional,

- El señalamiento de las normas de construcción y calidad de la Ciudad de México aplicables al presente procedimiento de contratación; y

- Planos Proyecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del REGLAMENTO, los interesados y las interesadas en participar en el procedimiento de contratación que no se encuentren en el Padrón de Contratistas, podrán inscribirse realizando la solicitud correspondiente.

De conformidad con el artículo 47 del REGLAMENTO, no es necesario que las/los LICITANTES estén inscritos(as) en el padrón de contratistas del INSTITUTO para participar en los procedimientos de contratación que lleve a cabo el INSTITUTO, sin embargo, una vez adjudicados los trabajos, el o la licitante ganador(a) deberá inscribirse en dicho padrón.

Una vez adjudicados los servicios, el/la Licitante Ganador(a) deberá inscribirse en dicho padrón.

La inscripción previa en el Padrón único de Contratistas permitirá agilizar el procedimiento de registro de participación, obtención y revisión de la documentación legal para que, en su caso, se formalice el contrato en la siguiente liga electrónica:
https://ine.mx/compras-ine/

Los/las LICITANTES para la inscripción y/o actualización en el padrón de contratistas, lo deberán realizar en la siguiente liga: https://ine.mx/compras-ine/

Para obtener más información acerca del procedimiento con la asistencia de la Dirección de Obras y Conservación dirigirse a:

Jefatura de Departamento de Concursos y Contrataciones

Subdirección de Concursos y Contratos

Dirección de Obras y Conservación

Instituto Nacional Electoral

Periférico Sur 4124, Piso 4, Col. Jardines del Pedregal, C.P. 01900,

Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México

silvia.romero@ine.mx

Introducción

El INSTITUTO por conducto de la Dirección Ejecutiva de Administración, a través de la Subdirección de Concursos y Contratos de la Dirección de Obras y Conservación, sita en Periférico Sur 4124, Torre Zafiro II, cuarto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Código Postal 01900, Alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 4, 7, 55 inciso a), 64 fracción I, 65, 66, 67, 68 fracción I, 70, 71 y 72 apartado A del REGLAMENTO, y de acuerdo con los artículos 52 fracción I, 53, 56 y 57 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Nacional Electoral, en lo sucesivo POBALINES, así como las Normas de Construcción de la Ciudad de México vigentes, en todo lo que sea aplicable al presente procedimiento y no contravenga la normatividad del INSTITUTO. Invita a personas físicas o morales, a participar en la Licitación Pública Nacional Presencial número LP-INE-001/OP/2023, relativa a la contratación de obra pública denominada “Proyecto integral de instalaciones y remodelación de áreas laborales del Edificio ‘D’ del Conjunto Tlalpan”.

Podrán participar en el presente procedimiento los/las LICITANTES que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en el artículo 78 del REGLAMENTO; así como de manera supletoria el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los/as interesados(as) que satisfagan los términos de la convocatoria, tendrán derecho a presentar sus proposiciones en el día, fecha y hora establecidos para tal efecto, debiendo tener cuidado en su preparación, ya que de la redacción, elaboración y presentación de la propuesta, depende que sea evaluada; por lo tanto, los/las LICITANTES en el presente procedimiento de contratación, aceptan sin reserva de ningún tipo, todos y cada uno de los términos y condiciones previstos y solicitados en la presente convocatoria, sus anexos y documentación complementaria, o bien, las modificaciones que resulten de la(s) junta(s) de aclaraciones que se celebre(n), ya que son las condiciones necesarias para regular el procedimiento de Licitación, por lo que en cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente convocatoria, sus anexos, documentación complementaria y actas resultado de la visita al Sitio de los Trabajos, la (s) Junta(s) de Aclaraciones, aplicará a todos los/las LICITANTES por igual y se obligan a respetarlas y cumplirlas al pie de la letra durante el procedimiento.

En caso de discrepancia entre la Licitación y, el contrato y sus anexos, prevalecerá lo establecido en la licitación y las actas de las juntas de aclaraciones que se celebren.

Criterio de evaluación

Con fundamento en el artículo 85, apartado A del REGLAMENTO, para la evaluación de las proposiciones, el INSTITUTO utilizará el criterio de evaluación binario. En todos los casos, el INSTITUTO verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria; las condiciones que tengan la finalidad de facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos del procedimiento, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los/las LICITANTES respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.

Con fundamento a lo establecido en los artículos 83 y 84, cuarto párrafo del REGLAMENTO, el INSTITUTO podrá solicitar al o los licitantes las aclaraciones pertinentes respecto a la documentación proporcionada dentro de su proposición o, en su caso solicitar que aporte(n) información adicional para realizar la correcta evaluación de la proposición, lo anterior, siempre y cuando las aclaraciones o la información adicional solicitada, no implique alteración en la parte técnica o económica de su proposición. Las solicitudes de aclaración o de información adicional que realice el INSTITUTO, deberán ser atendidas conforme a los plazos que se estipulen con la notificación de cada requerimiento.

Forma de adjudicación

Con fundamento en el artículo 88 del REGLAMENTO, así como lo establecido en el numeral 4 de esta Convocatoria; una vez hecha la evaluación de las proposiciones respectivas, el contrato se adjudicará a el/la LICITANTE cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la presente convocatoria y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y oferta el precio más bajo, siempre y cuando este resulte conveniente.

Con la notificación del Fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el Fallo.

De conformidad con los párrafos cuarto y quinto del artículo 88 del REGLAMENTO, cuando se advierta en el Fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por el INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, la Convocante procederá a su corrección con las y los servidores públicos designados y designadas, aclarando o rectificando el mismo mediante el acta administrativa correspondiente en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los/las LICITANTES que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, sexto párrafo del REGLAMENTO, si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el INSTITUTO, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Transparencia y acceso a la información

De conformidad con las obligaciones de transparencia del INSTITUTO señaladas en el artículo 5 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el artículo 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aplicada supletoriamente, y lo dispuesto en el artículo 16 del REGLAMENTO, la información relativa al contrato que se celebre es de carácter público.

En este orden de ideas, las ofertas técnicas y económicas que presenten los/las LICITANTES constituyen información de carácter público. No obstante, lo anterior, su acceso podrá ser restringido de acuerdo con las excepciones establecidas en la normatividad aplicable.

No discriminación

En cumplimiento al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las y los Contratistas para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, deberán evitar cualquier conducta que implique una discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Glosario de términos

Adicionalmente a las definiciones señaladas en el artículo 3 del REGLAMENTO, para efectos de esta Convocatoria se entenderá por:

- Contrato: El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a través del cual se formaliza la ejecución de la obra o la prestación de servicios.

- Convocatoria: Documento que establece las bases en que se desarrolla el procedimiento y en las cuales se describen los requisitos de participación.

- DEA: Dirección Ejecutiva de Administración.

- DOC: Dirección de Obra y Conservación.

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- OIC: Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral.

- POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Reglamento: Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- SAT: Servicio de Administración Tributaria.

- Transparencia: Criterio rector de los procedimientos de contratación, el cual podrá acreditarse mostrando que el flujo de información relativo al propio procedimiento es accesible, claro, oportuno, completo, verificable y que se rige por el principio constitucional de máxima publicidad.

## INFORMACIÓN GENERAL Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN.

### Objeto de la contratación

La presente licitación tiene por objeto la contratación de la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada “Proyecto Integral de Instalaciones y remodelación de áreas laborales del Edificio ‘D’ del Conjunto Tlalpan”.

La descripción detallada de los trabajos y alcance de la presente contratación se encuentra en el Anexo 1 “ALCANCES DE LA OBRA” de la presente Convocatoria, así como en la documentación complementaria.

### Tipo de contratación

El contrato que se adjudique abarcará los años 2023 y 2024, se adjudicará a el/la LICITANTE cuya proposición resulte solvente y de conformidad con los artículos 102, fracción I y 103 del REGLAMENTO. Se adjudicará sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.

# Con fundamento en el artículo 55, inciso a) y 56 del REGLAMENTO, la contratación que se derive de la ejecución de la obra pública será por contrato.

Para la presente contratación se cuenta con la autorización de recursos financieros de conformidad con el acuerdo de la Primera Sesión Extraordinaria de 2021, celebrada el 23 de abril de 2021, del Comité Técnico “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral”, del Fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral, así como con el oficio de autorización de inversión correspondiente.

### Vigencia del contrato

La vigencia del contrato que se adjudique será a partir de la fecha de la firma del mismo y hasta el día en que se levante y suscriba el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato.

# Para efecto de lo anterior, con fundamento en el artículo 88, segundo párrafo del REGLAMENTO, con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. Asimismo, con la notificación del fallo, el INSTITUTO podrá solicitar la ejecución de los trabajos de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria.

# Para tal efecto, forma parte integrante de la presente Convocatoria como Anexo 2, el “Modelo de contrato”.

### Plazo de ejecución de los trabajos

El plazo de la ejecución de los trabajos objeto de la presente contratación, será de 260 días naturales, teniendo fecha probable para inicio de los trabajos el día 11 de septiembre de 2023 y terminando el 29 de mayo de 2024.

### Sitio en donde se realizarán los trabajos

# El “Proyecto Integral de Instalaciones y remodelación de las áreas laborales del Edificio D del Conjunto Tlalpan”, objeto de la presente Licitación, se llevarán a cabo en el inmueble ubicado en: Viaducto Tlalpan número 100, Colonia Arenal Tepepan, Código Postal 14610, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

### Condiciones para realizar los trabajos

Los/las LICITANTES participantes deberán cumplir con las especificaciones técnicas, los Alcances de Obra, el catálogo de conceptos, especificaciones particulares y demás aspectos solicitados en la presente convocatoria y para el caso de el/la LICITANTE que resulte adjudicado(a), deberá ejecutar la obra de conformidad con lo establecido en esta convocatoria, lo que derive de la(s) Junta(s) de Aclaraciones.

### Idioma de la presentación de las proposiciones

La convocatoria, la conducción de los actos del procedimiento y las proposiciones invariablemente deberán presentarse en idioma español, y completamente legibles, así como todos y cada uno de los documentos que acompañen dicha propuesta.

### Normas de calidad y/o normas de construcción

De conformidad con lo establecido en el artículo 60, fracción II del REGLAMENTO y atendiendo lo señalado en las especificaciones generales, para el presente procedimiento el/la LICITANTE deberá presentar junto con su propuesta técnica, escrito mediante el cual se  obliga a cumplir con el REGLAMENTO, Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Nacional Electoral, la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su Reglamento así como las normas de construcción de la Ciudad de México, la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011; Construcción-Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las normas enlistadas en las “Especificaciones particulares” y demás normatividad aplicable. Conforme el Anexo 3.

En caso de no ser entregado el escrito junto con su propuesta técnica, no será tomada en cuenta para la evaluación respectiva.

### Administración del contrato y supervisión de los trabajos

De conformidad con los artículos 30 y 116 del REGLAMENTO, el INSTITUTO, a través del Titular de la DOC, y previamente a la iniciación de los trabajos, designará formalmente por escrito el/la administrador(a) del contrato, que será la servidora o el servidor público responsable de la salvaguarda, administración y seguimiento del contrato que se formalice, con el fin de asegurar que se cumplan las contraprestaciones establecidas en el mismo.

Asimismo, de conformidad con el primer párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO, deberá informar a la Subdirección de Concursos y Contratos aspectos como calidad, fallas, incumplimientos y demás eventualidades en que incurran las o los CONTRATISTAS, a efecto de integrar el “Registro de Evaluación de Contratistas”.

De igual forma, previo al inicio de los trabajos el Titular de la Dirección de Obras y Conservación designará al o la Residente(s) de Obra, quien tendrá como funciones principales: las de supervisar, vigilar y controlar la correcta ejecución de los trabajos, así como, las establecidas en el artículo 117 del REGLAMENTO.

### Moneda en que se deberá cotizar y efectuar el pago respectivo.

Los precios de las propuestas deberán presentarse en pesos mexicanos con dos decimales.

### Condiciones de pago

#### a.	Generalidades:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 102, fracción I del REGLAMENTO, el contrato que adjudicará el INSTITUTO será sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, por lo que la remuneración o pago que deba cubrirse a el/la CONTRATISTA se realizará por concepto de obra totalmente terminado y ejecutado de conformidad con lo que establece el artículo 103 del REGLAMENTO.

La ejecución de los conceptos de obra incluidos en las estimaciones, deberán corresponder y ser congruentes con la secuencia y plazo previsto para tal efecto, en el programa general de ejecución de los trabajos y en el contrato respectivo.

#### b.	Forma de pago:

De conformidad con lo establecido en el artículo 122, segundo párrafo del REGLAMENTO, el pago lo realizará el INSTITUTO en moneda nacional y mediante la formulación y autorización de estimaciones mensuales, de acuerdo al Programa general incluido en la proposición, cuyas fechas de corte se establecen los días uno de cada mes de conformidad con el artículo 112 de las POBALINES, previa revisión y aprobación del o la Residente de Obra y la autorización del titular de la Dirección de Obras y Conservación para el pago correspondiente, de acuerdo a lo siguiente:

- El/la CONTRATISTA elaborará y entregará mensualmente al INSTITUTO, dentro de los seis días naturales siguientes a las fechas de corte, las estimaciones que incluyan únicamente cantidades y conceptos de obra que se encuentren totalmente terminados en el periodo.

- El/la Residente de Obra deberá hacer constar en la bitácora la fecha en que se presentaron las estimaciones.

- El/la CONTRATISTA, deberá considerar que la primera estimación comienza en la fecha de inicio de los trabajos y, concluye el último día del mes calendario correspondiente, las estimaciones subsecuentes deberán considerarse de manera mensual.

- El INSTITUTO a través de la residencia de obra al recibir las estimaciones, verificará que los conceptos de obra se encuentren totalmente terminados, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la convocatoria y que incluya toda la documentación y requerimientos técnicos y administrativos que correspondan.

- En el análisis y cálculo de los importes incluidos en las estimaciones, para efectos de revisión, aprobación y autorización del pago correspondiente, se deberán considerar los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales.

- Para la revisión, aprobación y, en su caso, autorización del pago correspondiente, de los conceptos de obra de los trabajos que ejecute totalmente el/la CONTRATISTA, se utilizará el programa general de obra incluido en la proposición.

- El ingreso de las estimaciones para su trámite y pago correspondiente, lo deberá realizar el/la CONTRATISTA, en las oficinas de la Dirección de Obras y Conservación, ubicadas en Periférico Sur 4124, piso 4, Colonia Jardines del Pedregal, Código Postal 01900, Alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

Con fundamento en el artículo 124, segundo párrafo del REGLAMENTO, el pago de las estimaciones por trabajos ejecutados que se cubran a el/la CONTRATISTA, deberá efectuarse en un plazo no mayor a 20 (veinte) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que las partes hubieren aceptado y firmado la estimación.

Derivado de lo anterior, de conformidad con los artículos 110, párrafo cuarto, 112 y 120, fracción II de las POBALINES, el tiempo mínimo para llevar a cabo el pago de las estimaciones presentadas por el/la CONTRATISTA y aceptadas por la Residencia de Obra es de 41 días hábiles, conforme a lo siguiente:

- El o la Residente y el/la CONTRATISTA, serán responsable de que las estimaciones incluyan toda la documentación y requerimientos establecidos por el INSTITUTO, mismos que se especifican en el artículo 123 del REGLAMENTO, y se enlistan a continuación, por lo que cualquier presentación incorrecta, incompleta o tardía de dicha documentación que repercuta en el atraso del pago de la estimación, no será motivo para que el o la CONTRATISTA solicite el pago de gastos financieros

- El pago de las estimaciones por trabajos totalmente terminados las podrá realizar el INSTITUTO mediante transferencia electrónica, para lo cual el/la LICITANTE que resulte adjudicado(a) deberá entregar dentro de los quince días hábiles siguientes a la firma del contrato su NÚMERO de CUENTA CLABE, y copia del estado de cuenta bancario en la DOC.

#### c. De la integración de las estimaciones:

El/la Residente y el/la CONTRATISTA, serán responsable de que las estimaciones incluyan toda la documentación y requerimientos establecidos por el INSTITUTO, mismos que se especifican en el artículo 123 del REGLAMENTO, y se enlistan a continuación, por lo que cualquier presentación incorrecta, incompleta o tardía de dicha documentación que repercuta en el atraso del pago de la estimación, no será motivo para que el/la CONTRATISTA solicite el pago de gastos financieros:

- Factura: En la que se establezca la cantidad total de la estimación más el Impuesto al Valor Agregado (CFDI de ingresos), así como, en su caso, la nota de crédito en la que se establezca la cantidad que se amortizará del anticipo (CFDI de egresos);

- Generadores de obra: De cada uno de los conceptos de trabajo, donde se establezcan las cantidades de trabajo a pagar mediante su representación gráfica y especificación numérica;

- Álbum fotográfico: Presentando las fotografías necesarias que demuestren la total terminación de cada uno de los conceptos de obra incluidos en la estimación y, en su caso, las que describan gráficamente el desarrollo del proceso constructivo de las mismas; y

- Notas de Bitácora: Copia de las notas de bitácora relativas al inicio, desarrollo y/o conclusión de los conceptos de trabajo incluidos en la estimación.

Los documentos antes señalados, se acompañarán de los siguientes requisitos:

- CUERPO DE LA ESTIMACIÓN: Integrada por los formatos que para tal efecto apruebe el INSTITUTO, los cuales incluirán: carátula, estado de cuenta del contrato, resumen de estimaciones, avances físicos y financieros, así como la relación de los conceptos de obra que se encuentren totalmente terminados e incluidos en la estimación.

- CONTROLES Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD: Pruebas de laboratorio y los certificados que correspondan, de los insumos que intervienen en los conceptos de obra, establecidos en el contrato, ordenados y recopilados por la residencia de obra.

- AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL CONTRATO: Programa, mediante gráfica de Gantt, en el que se establezcan los porcentajes de los avances físicos y financieros de los trabajos de construcción, mediante el análisis comparativo de los trabajos programados contra los realmente ejecutados hasta la estimación presentada, de acuerdo con el presupuesto de los trabajos de obra y al Programa general.

Asimismo, el/la CONTRATISTA se coordinará con la Residencia de Obra para definir los formatos que integrarán las estimaciones de obra, con el objeto de presentarlas ante el INSTITUTO para su revisión y, en su caso, aprobación correspondiente.

Para efectos de solicitar el pago de los conceptos de trabajo incluidos en las estimaciones, el/la CONTRATISTA las entregará oportunamente a la residencia de obra, acompañadas de toda la documentación complementaria antes citada, la Residencia de Obra dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la recepción de las estimaciones, revisará, y en su caso, aprobará el ingreso de estas para el trámite de pago correspondiente. Las diferencias técnicas o numéricas que se encuentren en dichas estimaciones deberán resolverse o, en su caso, dejarlas pendientes para incluirlas en la siguiente estimación.

### Del anticipo.

El INSTITUTO, entregará un anticipo del 30% (treinta por ciento) del importe total del contrato con I.V.A. incluido, de conformidad con lo señalado en el artículo 113 del REGLAMENTO, previa entrega de la fianza y factura, correspondiente.

### Derechos de autor y propiedad industrial.

El/la CONTRATISTA asume cualquier tipo de responsabilidad por las violaciones que pudieran darse en materia de patentes, marcas o derechos de autor tanto en el ámbito nacional como internacional, con respecto del objeto de la presente convocatoria, por lo que de presentarse alguna reclamación o se presenten controversias al INSTITUTO por violación a derechos de autor o de propiedad industrial de terceros durante la vigencia del contrato que se celebre y posterior a este, el/la CONTRATISTA se obliga a sacar a salvo y en paz al INSTITUTO frente a las autoridades administrativas y judiciales que correspondan.

En caso de litigio por una supuesta violación a lo establecido en el presente numeral, el INSTITUTO dará aviso a el/la CONTRATISTA para que en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación, tome las medidas pertinentes al respecto. En el supuesto de que el/la CONTRATISTA no pueda cumplir con el objeto del contrato que se derive de la presente convocatoria por dicho litigio, el INSTITUTO rescindirá el contrato celebrado y hará efectiva la garantía de cumplimiento de este, o, en su caso, de la garantía por vicios ocultos.

### Transparencia y acceso a la información pública.

Cuando el/la CONTRATISTA o su personal, maneje información de terceros, tendrá la obligación de proteger los datos personales obtenidos, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, con el fin de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, en cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Particulares.

### Responsabilidad laboral.

El/la CONTRATISTA será el único patrón de todas las personas que con cualquier carácter intervengan bajo sus órdenes en el desempeño y operación para el cumplimiento de la contratación y asumirá todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de la relación laboral, ya sean civiles, penales o de cualquier otra índole, liberando al INSTITUTO de cualquiera de ellas; y por ningún motivo se podrá considerar a éste como patrón sustituto o solidario o beneficiario o intermediario.

En su caso, el/la CONTRATISTA será responsable de sacar en paz y a salvo al INSTITUTO de cualquier reclamación de sus trabajadores, así como a reintegrarle los gastos que hubiere tenido que erogar por esta causa y a pagar daños y perjuicios que se causen al INSTITUTO por esta circunstancia.

## PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

### Condiciones establecidas para la participación en los actos del procedimiento.

La(s) Junta(s) de Aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto de Fallo, se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán acudir los/las LICITANTES, o cualquier persona en calidad de observador, con la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 66 del REGLAMENTO.

### Licitantes que no podrán participar en el presente procedimiento.

El INSTITUTO se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno con las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución del OIC del INSTITUTO y/o la Secretaría de la Función Pública, así como las que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 78 del REGLAMENTO y 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para lo cual, el/la LICITANTE deberá presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, manifestando que no se encuentra en ninguno de los supuestos.

La DOC verificará desde el registro de participación y hasta el Fallo que los/las LICITANTES no se encuentren inhabilitados durante todo el procedimiento.

### Propuestas conjuntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del REGLAMENTO, dos o más personas físicas o morales, podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción del INSTITUTO, las partes de los trabajos que cada persona se obligue a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones.

Cada uno de los integrantes de la participación conjunta, deberán presentar por separado los documentos señalados en el numeral 3.3 Documentación distinta a la parte técnica y económica de la propuesta (sobre administrativo-legal) de la presente Convocatoria, Anexos 3 al 10.

En este supuesto, la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por los participantes que conforman dicha proposición, incluyendo copia simple del convenio que celebren entre sí, en el que se determinen específicamente las obligaciones asumidas por cada uno de los participantes de la proposición conjunta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70, fracción VII del REGLAMENTO.

En el supuesto, de que la proposición presentada en forma conjunta resulte ganadora, el contrato será firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

## INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS

### Instrucciones para elaborar la oferta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del REGLAMENTO, los/las LICITANTES presentarán sus proposiciones en sobre cerrado y etiquetado con su nombre o razón social, así como todos los datos del procedimiento. La documentación distinta de las propuestas técnica y económica podrá entregarse, a elección de los licitantes, dentro o fuera de dicho sobre.

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 67 del REGLAMENTO, los licitantes deberán presentar sus proposiciones firmadas autógrafamente en todas sus fojas y documentos por la persona física o representante legal del licitante, ya que el no presentarlos firmados será una causa de desechamiento.

Todos y cada uno de los documentos que forman parte de las proposiciones deberán integrarse y ordenarse en forma progresiva, y en la medida de lo posible, foliados y engargolados para facilitar su revisión, sin que la falta de cumplimiento de este precepto sea causa de desechamiento.

De conformidad con lo señalado en el artículo 65, tercer párrafo del REGLAMENTO se informa a los/las LICITANTES, que sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación y que, una vez iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto.

Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y demás información complementaria, así como las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

### Contenido de las proposiciones.

Los/las LICITANTES, deberán presentar los requisitos y documentos completamente legibles, según se describe a continuación:

### Documentación distinta a la parte técnica y económica de la propuesta (sobre administrativo-legal).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70, último párrafo del REGLAMENTO, la documentación distinta de las partes técnica y económica de las proposiciones, la presentarán los/las LICITANTES a su elección, dentro o fuera del sobre respectivo, de conformidad con lo siguiente:

- Alcances de obra: De acuerdo con el formato del Anexo 1.

- Modelo de Contrato: De acuerdo con el formato del Anexo 2; el cual, es únicamente ejemplificativo a la versión final.

## Cumplimiento de Normas de Calidad y/o Normas de Construcción: Escrito por el que el/la LICITANTE manifieste que los trabajos objeto de la contratación se realizarán en apego a las normas de construcción de la Ciudad de México, Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011; Construcción-Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo; las normas señaladas en los “Alcances de Obra” y las normas listadas en las “Especificaciones particulares”. De acuerdo con el formato del
Anexo 3.

- Acreditación de domicilio y correo electrónico: Escrito por el que el/la LICITANTE manifieste el domicilio y dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de la licitación, y en su caso, del contrato respectivo, las cuales servirán para practicar todas las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no se señalen otros distintos, anexando copia simple del comprobante de domicilio (recibo telefónico o de luz, agua o predial), con una antigüedad no mayor a 2 meses. De acuerdo con el formato del Anexo 4.

- Manifestación de facultades: Escrito firmado por el representante legal de el/la LICITANTE, por el que manifieste que cuenta con las facultades necesarias y suficientes para presentar la proposición y comprometer a su representado/a, de acuerdo con el formato del Anexo 5, debiendo integrar a la propuesta copia del Acta constitutiva de la empresa y poder notarial del representante legal, este último en caso de ser aplicable, y presentar en el Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones copia y original para su cotejo de la identificación oficial vigente del/la representante legal (credencial para votar o pasaporte vigente y cédula profesional) así como original y copia del poder Notarial del Representante legal, para cotejo.

El representante o apoderado legal de el/la LICITANTE podrá nombrar un representante, para que en su nombre y representación asista al acto de presentación y apertura de las proposiciones y a los demás actos de la licitación, mediante el otorgamiento de carta poder simple firmada acompañada de copia por ambos lados y original para su cotejo, de la identificación oficial (credencial para votar, cédula profesional, pasaporte vigente), tanto del representante o apoderado legal como del que reciba el poder.

- Acreditación del capital contable: De conformidad con lo establecido en el artículo 70, fracción III del REGLAMENTO y 54 de las POBALINES, los/las LICITANTES deberán presentar estados financieros auditados, acompañados de la Declaración Fiscal Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2022 e incluyendo último pago provisional realizado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del mes inmediato anterior a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones.

Para efectos de acreditar el capital contable para la presente licitación, se considerará el 20 (veinte) por ciento del presupuesto base. De acuerdo con el formato del Anexo 6.

- Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos del artículo 78 del REGLAMENTO: Escrito bajo protesta de decir verdad, que el/la LICITANTE no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen las fracciones del artículo 78 del REGLAMENTO, que contenga la leyenda “Que no participa en el presente procedimiento de contratación, donde yo o mi representada se encuentre inhabilitada por resolución de la Secretaría de la Función Pública o del Órgano Interno de Control, por lo que podrá verificar la información por cualquier medio o sistema autorizado; de lo contrario hacerme acreedor a la sanción respectiva y el Instituto, en concordancia con el artículo 168 del REGLAMENTO. De acuerdo con el formato del Anexo 7.

- Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De acuerdo con el formato del Anexo 8.

- Declaración de integridad: Manifestación, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o mediante interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que las servidoras y los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones más ventajosas en relación con los demás participantes. De acuerdo con el formato del Anexo 9.

- Manifestación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social y fiscales para efectos del artículo 32-D, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, del Código Fiscal de la Federación. De acuerdo con el formato del Anexo 10, y

- En caso de que aplique, manifestación de presentación conjunta de la proposición: Escrito por el que el representante común del consorcio expresamente lo señale, incluyendo el convenio que celebren entre sí, en el que se determine específicamente las obligaciones asumidas por cada uno de los participantes en la proposición conjunta, con fundamento en lo establecido en el artículo 81 del REGLAMENTO. De acuerdo con el formato del Anexo 11.

El representante común podrá firmar la oferta técnica y la oferta económica, asimismo, presentar la proposición.

### Contenido de la oferta técnica.

La oferta técnica deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 “Alcances de obra”, así como toda la información de la documentación complementaria de la presente convocatoria, no se aceptará escrito o leyenda que solo haga referencia al mismo y deberá contener los documentos que, en su caso, se soliciten en dicho anexo y en la presente convocatoria o en la documentación complementaria, debiendo considerar las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

Los documentos mencionados en este numeral y el siguiente, son indispensables para evaluar la proposición técnica presentada y, en consecuencia, su incumplimiento afecta su solvencia y motivaría su desechamiento.

### Documentación técnica de la propuesta.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 del REGLAMENTO, los/las LICITANTES deberán presentar como parte de su oferta la documentación técnica de la propuesta, la cual, entregará dentro del (sobre técnico) en el que presente la proposición técnica, mismo que deberá contener la firma de el/la LICITANTE (en caso de persona física) o su representante legal en caso de ser personal moral, de acuerdo con la siguiente relación:

- Manifestación escrita de conocer el sitio donde se realizarán los trabajos: De conformidad con lo establecido en el artículo 75 del REGLAMENTO; la visita al sitio en donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de la presente licitación será obligatoria, se verificará el día 15 de agosto de 2023 a las 11:00 horas y el lugar de reunión para los participantes será en el Viaducto Tlalpan No. 100, Colonia Arenal Tepepan, C.P. 14610, Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México (entrada del edificio ‘D’ punto de reunión), de ahí realizar el recorrido correspondiente, guiados por un representante del INSTITUTO.

La visita al sitio es obligatoria, por lo que es importante que el/la LICITANTE visite el sitio en donde se ejecutaran los trabajos, a efecto de que considere los requerimientos de la Convocatoria y la documentación complementaria entregada por el INSTITUTO, inspeccione el sitio y realice las valoraciones que se requieren, el grado de dificultad para llevar a cabo los trabajos objeto de la presente licitación, considerando las condiciones locales, climatológicas, ambientales o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los mismos, el hecho de que el licitante no se familiarice con las condiciones imperantes, no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma, términos y conforme a lo señalado en los alcances establecidos por el INSTITUTO. De acuerdo con el formato del Anexo 12, mismo que deberá llevar el día de la visita al sitio e integrar a su propuesta firmado.

- Manifestación escrita de conocer lo establecido en la(s) junta(s) de aclaraciones: Escrito firmado por el/la LICITANTE, donde manifieste conocer y aceptar plenamente el contenido de las actas de la(s) junta(s) de aclaraciones, boletines y modificaciones o notas aclaratorias que se hayan levantado, anexando copia de las actas correspondientes. De acuerdo con el formato del Anexo 13.

- Memoria descriptiva de la planeación integral de el/la Licitante para realizar los trabajos. Escrito firmado por el licitante donde manifieste la planeación integral propuesta para la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación, anexando la memoria descriptiva correspondiente, en la que detalle la forma y términos propuestos para el desarrollo y conclusión de los trabajos, debiendo incluir un programa en el que establezca la forma en que se aplicará el anticipo, debidamente firmada por el representante o apoderado legal del licitante. De acuerdo con el formato del Anexo 14.

- Acreditación técnica: Para su acreditación técnica el licitante deberá presentar escrito firmado por el que manifieste que cuenta con la capacidad técnica necesaria para la ejecución de los trabajos solicitados por el INSTITUTO, anexando copia simple del currículum de la empresa y del personal técnico propuesto como responsable de los trabajos objeto de la presente licitación, en los que se identifique plenamente su participación en la ejecución de trabajos similares en volumen, características técnicas y complejidad técnica a los especificados en la convocatoria, y demás requisitos establecidos en la plantilla establecida en los Alcances de Obra. De acuerdo con el formato del Anexo 15.

Asimismo, presentará el ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTILLA propuesta para la ejecución de los trabajos así como copia simple y original para su cotejo en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la cédula profesional del representante técnico designado como superintendente de obra, Profesionista Especializado en obra civil y acabados, Profesionista Especializado en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y Especialista en seguridad, que realizaran los trabajos, así como carta bajo protesta de decir verdad que el personal que esta presentado en la plantilla será quienes realizarán los trabajos objeto de la presente licitación, firmado por el personal propuesto y el representante legal, y demás requisitos establecidos así como copia de la documentación requerida para la acreditación de la experiencia del personal técnico será de acuerdo con lo siguiente:

| Perfil | Formación Académica | Experiencia | Forma de acreditación. |
| --- | --- | --- | --- |
| Superintendente | Ingeniero(a) o Arquitecto(a). | 5 años en trabajos similares ostentando el cargo en mención. | Cédula emitida por la SEP. Currículo VITAE, suscrito por el profesional. |
| Profesionista Especializado en obra civil y acabados | Ingeniero(a) o Arquitecto(a). | 1 año en trabajos en obra civil y acabado, ostentando el cargo en mención. | Cédula emitida por la SEP. Currículo VITAE, suscrito por el profesional. |
| Profesionista Especializado en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias | Ingeniero(a) o Arquitecto(a). | 3 años en trabajos en instalaciones electromecánicas e hidrosanitarias, ostentando el cargo en mención. | Cédula emitida por la SEP. Currículo VITAE, suscrito por el profesional. |
| Especialista en seguridad | Técnico(a) en seguridad | 1 año en trabajos en el sitio de la obra como segurista. | Certificado. Currículo VITAE, suscrito por el profesional. |

Consideraciones para la presentación de la documentación solicitada en este numeral:

Presentar Currículum Vitae de el/la LICITANTE y de todo el personal técnico señalado en el cuadro anterior (4 personas) incluido en la plantilla de los trabajos (indicando el puesto que desempeñó), donde se acredite la experiencia de acuerdo al cuadro que antecede, exhibiendo la documentación necesaria que respalde los currículums (cartas de referencia, constancias, certificados, o cualquier documento con el cual se pueda acreditar), manifestando que el personal que esta presentado en la plantilla, será quien realizará los trabajos objeto de la presente licitación, en caso de resultar adjudicado(a).

- Acreditación de experiencia: El/la LICITANTE deberá acreditar su experiencia, mediante la presentación de escrito firmado por el que manifieste que cuenta con la experiencia necesaria para realizar los trabajos objeto de la presente licitación, incluyendo relación de contratos finiquitados de los trabajos ejecutados durante 3 (tres) años, en trabajos de obras similares o superiores en volumen, características técnicas, y complejidad técnica a las solicitadas en la presente contratación, anexando copia de los contratos y de sus actas de entrega recepción. De acuerdo con el formato del Anexo 16.

Los tres años de experiencia antes solicitados, deberán ser en un rango de los últimos 10 años, es decir entre julio de 2013 y julio de 2023.

Se entienden como trabajos similares la remodelación, adecuación o ampliación de oficinas, vivienda tipo vertical, clínicas, o cualquier otro que cumpla con mínimo 2 partidas en instalaciones especiales, de las contempladas en las especificaciones de la presente convocatoria, independientemente de las arquitectónicas, con una superficie superior a 3000 m2 de remodelación, adecuación o ampliación.

- Datos básicos del personal obrero: Relación del personal obrero encargado directamente de realizar cada uno de los conceptos de obra de los trabajos que integran el presupuesto, incluyendo categoría, cantidad, el horario de participación y el o los conceptos de obra en los que participará. De acuerdo con el formato del Anexo 17.

- Datos básicos del personal técnico: Relación del personal técnico propuesto como responsable de la dirección, control y ejecución de los trabajos, en la que incluirá la categoría, unidad, cantidad y el horario de trabajo. De acuerdo con el formato del Anexo 18.

- Como parte de su oferta técnica el/la LICITANTE deberá incluir escrito mediante el cual designe a su superintendente de obra, facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, especificando su profesión, años de experiencia y número de cédula profesional, de la cual deberá acompañar copia. De acuerdo con el formato del Anexo 19.

- Datos básicos de maquinaria y equipo: Relación del equipo propuesto para desarrollar los conceptos de los trabajos objeto de la presente Licitación, incluyendo la siguiente información: cantidad, descripción de la maquinaria y/o equipo propuesto, tipo, marca, serie, capacidad, propia o rentada, vida útil, ubicación física. De acuerdo con el formato del Anexo 20.

- Relación de contratos vigentes: Con fundamento en el artículo 71 fracción X se deberá de entregar escrito firmado por el licitante donde manifieste y relacione los contratos que actualmente tenga vigentes, sean o no de naturaleza similar a los de la presente licitación, incluyendo su número, objeto, monto sin I.V.A., nombre o razón social del contratante, plazo de ejecución y avance a la fecha; así como el nombre, cargo y teléfono de la persona que corrobore la información proporcionada del contrato. De acuerdo con el formato del Anexo 21. Debiendo acompañar en copia simple los contratos relacionados.

- Manifestación de conocer y aceptar los términos de la Convocatoria a la Licitación: Manifestación escrita de conocer el contenido de la Convocatoria, los Alcances de Obra, el catálogo de conceptos y toda documentación complementaria necesaria para integrar la proposición, así como aceptar los términos y requisitos de dicha convocatoria, incluyendo el modelo de contrato de la presente convocatoria, siendo necesario incluir estos documentos debidamente firmados. De acuerdo con el formato del Anexo 22.

### Documentación económica de la propuesta.

Los/las LICITANTES entregarán impresa, foliada y firmada toda la documentación que conforme sus propuestas, no obstante, por lo que hace a la documentación económica de la propuesta, que incluyen los anexos 23 al 36, se entregará adicional y de preferencia en un disco compacto (CD) o un dispositivo de memoria (USB) en archivo Excel. En caso de existir discrepancia entre la documentación impresa, firmada y foliada y el archivo en Excel, la información que prevalecerá será la primera, es decir la firmada, impresa y foliada.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, apartado A. del REGLAMENTO, los/las LICITANTES presentarán como parte de su oferta económica lo siguiente:

- Precios Unitarios: Análisis, cálculo e integración del 100% (cien por ciento) de los precios unitarios de los conceptos de obra solicitados en la convocatoria; determinados y estructurados por costos directos, costos indirectos, costo por financiamiento y cargo por utilidad (los precios deberán ser congruentes con los que rijan en la región en donde se ejecutarán los trabajos y sin incluir el Impuesto al Valor Agregado), donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos. En este mismo anexo el/la LICITANTE, deberá integrar los COSTOS BÁSICOS, conforme al Anexo 23.1, necesarios para el complemento del análisis de los PRECIOS UNITARIOS. De acuerdo con el formato del Anexo 23. En los análisis de precios unitarios cuya unidad sea pieza o juego, en el consumo de materiales preferentemente utilizarán cantidades enteras.

- Insumos que intervienen en la integración de la proposición: Relación pormenorizada de todos los insumos propuestos para la ejecución de los conceptos de obra incluidos en la presente convocatoria, incluyendo de cada uno de ellos, su descripción, especificaciones técnicas, unidad, cantidad, e importe, en concordancia con lo propuesto en los programas incluidos en la proposición. De acuerdo con el formato del Anexo 24.

- Factor del salario real: Análisis, cálculo e integración del factor de salario real de cada una de las categorías o especialidades del personal obrero que interviene en la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo establecido en la presente convocatoria, para lo cual deberá considerar el valor vigente de la UMA para el cálculo de las prestaciones de los trabajadores, presentando únicamente las correspondientes a las que realiza el patrón. De acuerdo con el formato del Anexo 25.

- Costos-Horarios de la maquinaria y equipo de construcción: Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción necesario para la ejecución de los trabajos. De acuerdo con el formato del Anexo 26.

- Costos Indirectos: Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a la administración de oficinas centrales, de campo, seguros y fianzas, conteniendo el resumen de los valores que el/la LICITANTE asigna para su postura y anexando el desglose detallado de estos costos. De acuerdo con el formato del Anexo 27.

- Costo por Financiamiento: Análisis y desglose del costo por financiamiento, representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el/la LICITANTE en la ejecución de los trabajos, el anticipo otorgado y el pago de las estimaciones que recibirá, así como la tasa de interés aplicable para dicho concepto, debiendo calcularse con base a un indicador económico especifico (anexar fotocopia), el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente. De acuerdo con el formato del Anexo 28.

- Utilidad: Determinación del cargo por utilidad, fijado por el/la LICITANTE de conformidad con lo que se establece en la presente convocatoria y lo establecido en el artículo 104, inciso 4) del REGLAMENTO y demás normatividad aplicable. De acuerdo con el formato del Anexo 29.

- Resumen por partidas: Resumen del monto total de la proposición por partidas, incluyendo el precio con número y letra de cada una de las partidas que integran el presupuesto. De acuerdo con el formato del Anexo 30.

- Presupuesto de los trabajos: De acuerdo con el catálogo de conceptos incluido en la convocatoria, el/la LICITANTE presentará el importe total de los trabajos, incluyendo la descripción de cada uno de los conceptos de obra, las unidades de medición, las cantidades de trabajo, los precios unitarios propuestos (con número y letra); los importes parciales y el total de la proposición (con número y letra). De acuerdo con el formato del Anexo 31.

- Programa general de ejecución de los trabajos: Calendarizado y cuantificado por mes incluyendo los montos, cantidades y porcentajes de obra parciales, acumulados y totales, de las partidas y conceptos de obra incluidos en el presupuesto, indicando las fechas de inicio y conclusión de estas, debiendo existir congruencia con los demás programas solicitados en la presente convocatoria. De acuerdo con el formato del Anexo 32.

- Programa de utilización de la mano de obra: Especificando su especialidad y/o categoría, así como el número de jornadas, las fechas de inicio y terminación de su intervención en la obra; cuantificado y calendarizado por mes, con montos, cantidades (en jornales a utilizar de la mano de obra), y porcentajes parciales, acumulados y totales, indicando las fechas de inicio y término de la utilización de cada una de la mano de obra especificada, conforme a las fechas o periodos de utilización determinados por el/la LICITANTE en su proposición. De acuerdo con el formato del Anexo 33.

- Programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción: Describiendo el tipo, especificaciones, unidad, cantidad, fecha y/o periodos de utilización, por mes, con montos, cantidades (en horas de utilización de la maquinaria y equipo) y porcentajes parciales, acumulados y totales indicando las fechas de inicio y término de la utilización de cada una de la maquinaria y equipo de construcción a utilizar, conforme a las fechas y/o periodos de utilización determinados por el/la LICITANTE para cada concepto de obra en su proposición, en concordancia con el programa general de ejecución. De acuerdo con el formato del Anexo 34.

- Programa de utilización de Materiales, Equipos y Accesorios de instalación permanente: Calendarizado y cuantificado por mes, identificando su tipo y especificaciones, con montos, cantidades (a suministrar de materiales y equipos de instalación permanente) y porcentajes parciales, acumulados y totales e indicando el material, sus especificaciones, la unidad, la cantidad y las fechas y/o los periodos en las que se realizarán los suministros, indicando las fechas de inicio y término del suministro de cada uno de los materiales y equipos de instalación permanente a utilizar, conforme a los periodos y/o fechas de suministro determinados por el/la LICITANTE en su proposición. De acuerdo con el formato del Anexo 35.

- Programa de utilización del personal técnico administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos: Especificando su especialidad y/o categoría, así como el número de jornadas y las fechas de inicio y terminación de su intervención en la obra; cuantificado y calendarizado por mes, con montos, cantidades (en jornadas de la utilización del personal técnico y administrativo a utilizar) y porcentajes parciales, acumulados y totales, indicando las fechas de inicio y término de la utilización de cada uno del personal a utilizar, conforme a las fechas o periodos de utilización determinados por el/la LICITANTE en su proposición. De acuerdo con el formato del Anexo 36.

El INSTITUTO, podrá en todo momento realizar las visitas que sean necesarias al domicilio fiscal de los/las LICITANTES, con el objeto de verificar y comprobar la veracidad de la documentación presentada y las declaraciones asentadas en sus proposiciones.

## CRITERIOS PARA REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85, apartado A del REGLAMENTO, para la evaluación de las proposiciones, el INSTITUTO utilizará el criterio de evaluación binario. Asimismo, con fundamento en los artículos 82 y 83 del REGLAMENTO, la evaluación de las proposiciones se realizará por medio de un grupo de evaluación de propuestas, integrado por las y los servidores(as) públicos(as), previamente designados por el titular de la DOC.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 84, párrafo primero del REGLAMENTO y el artículo 58, párrafo segundo de las POBALINES, el INSTITUTO revisará, analizará y evaluará las proposiciones, tanto en sus aspectos legales, técnicos como económicos bajo los siguientes criterios:

### De la documentación distinta de las propuestas técnica y económica:

- Que el/la LICITANTE haya elaborado y presentado todos los documentos requeridos, incluyendo la documentación complementaria;

- Que el/la LICITANTE acredite el capital contable mínimo solicitado en el numeral 3.3. Documentación distinta a la parte técnica y económica de la propuesta (sobre administrativo-legal), apartado III de la presente convocatoria.

- Que el/la LICITANTE manifieste que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social; y

- La Dirección de Recursos Financieros analizará y evaluará los estados financieros auditados, observando que coincidan con las cifras establecidas en la declaración anual del ejercicio de que se trate; que cumpla con el capital contable solicitado en la presente convocatoria y emitirá opinión en cuanto a la situación financiera de el/la LICITANTE.

### En el aspecto técnico:

- Que el/la LICITANTE cumpla con toda la documentación, información y requisitos solicitados en la convocatoria.

- Que los o las profesionales técnicos propuestos e incluidos en el organigrama para llevar a cabo la dirección, administración y control de los trabajos cuenten con la experiencia y capacidad técnica necesarias para realizar su adecuada ejecución;

- Que los o las profesionales técnicos responsables propuestos e incluidos en el organigrama por el/la LICITANTE acrediten que cuentan con estudios de licenciatura y título en las carreras de Ingeniería, Arquitectura o carreras afines, según su intervención en el desarrollo de los trabajos;

- Que el/la LICITANTE proponga el equipo adecuado, necesario y suficiente, para la ejecución de los trabajos, sean de su propiedad o no;

- Que las características, especificaciones y calidad de los materiales de construcción y equipo de instalación permanente sean los requeridos por el INSTITUTO y especificados en la convocatoria para la correcta ejecución de los trabajos;

- Que la planeación integral presentada por el/la LICITANTE para la organización, desarrollo y conclusión de los trabajos incluya una interrelación adecuada de los programas de los trabajos y sea congruente con sus características, complejidad y magnitud;

- Que el procedimiento de ejecución de los trabajos descritos sea aceptable y demuestre que el/la LICITANTE conoce los Alcances de Obra por realizar y que tiene la capacidad y la experiencia necesarias para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento estará acorde con el programa general de ejecución considerado en su propuesta, y

- Que los trabajos presentados en el currículum como realizados por el/la LICITANTE y su personal técnico sean comprobables y similares en características, magnitud y complejidad a los que son objeto de la licitación y que correspondan al rubro requerido por el INSTITUTO, presentando para tal efecto todos los datos y documentos que avalen lo asentado para su verificación respectiva.

Se entienden como trabajos similares la remodelación, adecuación o ampliación de oficinas, vivienda tipo vertical, clínicas, o cualquier otro que cumpla con mínimo 2 partidas en instalaciones especiales, de las contempladas en las especificaciones de la presente convocatoria, independientemente de las arquitectónicas, con una superficie superior a 3000 m2 de remodelación, adecuación o ampliación.

### De los programas:

- Que el programa general de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por el INSTITUTO en la convocatoria;

- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización de los materiales, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

- Que los programas de suministros, mano de obra, así como de maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el/la LICITANTE y con la planeación integral de los trabajos;

- Que la ejecución de los trabajos propuestos por el/la LICITANTE sea congruente con los periodos presentados en los programas de la proposición;

- Que en el programa general de ejecución de los trabajos se verifique que se incluya la totalidad de los conceptos del catálogo original, divididos en las partidas que correspondan, y

- Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa general de ejecución de los trabajos y que los insumos propuestos por el/la LICITANTE correspondan con los periodos presentados en los programas, así como con los programas presentados en la proposición.

### De la maquinaria y equipo de construcción:

- Que la maquinaria y equipo de construcción sea el adecuado, necesario y suficiente para ejecutar los trabajos objeto de la presente licitación, y que los datos coincidan con la relación de la maquinaria y equipo presentado por el/la LICITANTE e incluida en su proposición.

- Que las características, especificaciones y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción, propuestos para la ejecución de los trabajos, considerados por el/la LICITANTE, sean las adecuadas para su desarrollo.

### De la mano de obra:

- Que el personal propuesto por el/la LICITANTE y responsable de administrar, controlar, supervisar y realizar directamente los trabajos objeto de la licitación reúna los requerimientos técnicos, la cantidad y calidad necesaria para su correcta ejecución;

- Que los rendimientos del personal obrero considerado se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento de ejecución de los trabajos propuesto por el/la LICITANTE, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares conforme a las cuales deben realizarse los trabajos;

- Que el personal obrero considerado para realizar directamente los trabajos sea de la especialidad requerida para la ejecución de cada uno de los conceptos de trabajo;

- Que la integración y cálculo de las cuotas obrero-patronales (correspondientes a las que realiza el patrón) en el factor de salario real se aplique de conformidad con lo establecido en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, y

- Que el factor de salario real de la mano de obra incluya las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor, considerando para el cálculo el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización.

### Del aspecto económico se verificará:

- Que cada uno de los documentos requeridos e incluidos en la proposición contenga toda la información solicitada.

- Que en el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios y los costos de los insumos propuestos por el/la LICITANTE sean aceptables, es decir, conforme a las condiciones vigentes de la zona o región donde se ejecutarán, individualmente o conformando la propuesta total.

### Del presupuesto de los trabajos:

- Que en todos y cada uno de los conceptos de obra que integran el presupuesto de la proposición, se establezca el importe de su precio unitario, sin incluir el IVA;

- Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra;

- Verificar que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran;

- Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.

### Del análisis, cálculo e integración de los precios unitarios.

Para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios propuestos, el/la LICITANTE los realizará bajo los siguientes criterios:

- Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad. Los cargos adicionales locales que en su caso procedan se deberán incluir en los costos indirectos considerados por el/la LICITANTE;

- Que los costos directos se integren con los correspondientes a insumos básicos, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo de construcción para la ejecución de los trabajos;

- Que los precios básicos de adquisición de los insumos considerados en los análisis de precios correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

- Que los costos directos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios del personal que interviene directamente en la ejecución de los trabajos;

- Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido en el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, bastando para tal efecto la aplicación de un porcentaje sobre el monto de mano de obra requerida, para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

- Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción requerido para la ejecución de los trabajos se hayan determinado por hora efectiva de trabajo y, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

### De los análisis de costos directos.

Se verificará que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo siguiente:

- Que los costos de los insumos considerados por el/la LICITANTE sean congruentes con la relación de los costos básicos y con los requerimientos especificados en esta convocatoria;

- Que los costos de la mano de obra considerados por el/la LICITANTE sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos y,

- Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción para la ejecución de los trabajos se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

### Del análisis del costo indirecto

- Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

- Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.

### Del análisis y cálculo del costo financiero

El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, lo realizará el/la LICITANTE considerando lo siguiente:

- Que en los ingresos por concepto del pago de las estimaciones se considere la periodicidad y su plazo de trámite y pago;

- Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

- Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico: Tasa de Interés Interbancario y de Equilibrio, Tasa Interbancaria Promedio o Costo Porcentual Promedio, debiendo el/la LICITANTE especificarlo y comprobarlo en su propuesta;

- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución, valorizado con montos mensuales;

- Que en el rubro de ingreso se aplique el importe de las estimaciones que se habrán de presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación y pago;

- Que el interés aplicado sea congruente con el indicador económico seleccionado por el/la LICITANTE;

- Que el importe de los egresos esté determinado por la suma del costo directo, más el indirecto y, en general, cualquier otro gasto requerido, según el programa de ejecución;

- Que las operaciones aritméticas estén correctas;

- Que la determinación del interés sea mediante el acumulado (suma algebraica) de los importes que resulten hasta la conclusión del programa de ejecución;

- Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

- Que los programas específicos de erogaciones de insumos, mano de obra y equipo sean congruentes con el programa de erogaciones establecido para la ejecución de los trabajos.

### Del cargo por utilidad:

Que el cargo por utilidad fijado por el/la LICITANTE se haya considerado de acuerdo con lo que establece el artículo 104, inciso 4) del REGLAMENTO y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

En este cargo, se deberán considerar las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

## ACTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

### De las actas de los Actos:

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 88 del REGLAMENTO, el o las actas de la(s) junta(s) de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, serán firmadas por los/las LICITANTES que hubieren asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se entregará una copia a los asistentes que lo soliciten y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que tenga acceso el público, por un término no menor de (5) cinco días hábiles, en el domicilio de la convocante, conforme a lo siguiente:

- Documento impreso. En los estrados de las oficinas que ocupa la DOC, ubicadas en el cuarto piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur 4124, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, en días hábiles con horario de 09:00 a 18:00 horas.

- Documento electrónico en formato PDF. Podrá ser descargado desde la página web del INSTITUTO en el siguiente vínculo: https://www.ine.mx/licitaciones

### Visita al sitio de los trabajos.

# De conformidad con lo establecido en el artículo 75 del REGLAMENTO, la visita al sitio en donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de la presente licitación será obligatoria, misma que tendrá verificativo el día 15 de agosto de 2023 a las 11:00 horas y el lugar de reunión será en la entrada del edificio ‘D’ del inmueble ubicado en Viaducto Tlalpan No. 100, Colonia Arenal Tepepan, C.P. 14610, Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México, de ahí se realizará el recorrido correspondiente, guiados por un o una representante del INSTITUTO.

# Los/las LICITANTES visitarán el sitio en donde se ejecutarán los trabajos, a efecto de considerar los requerimientos de la convocatoria y la documentación complementaria entregada por el INSTITUTO, inspeccionar el sitio y realizar las valoraciones que se requieren, el grado de dificultad para llevar a cabo los trabajos objeto de la presente licitación, considerando las condiciones locales, climatológicas, ambientales o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los mismos.

# Al concluir la visita, la servidora o el servidor público designado(a) por el INSTITUTO, generará una constancia que acredite la asistencia de los/las LICITANTES y servidores(as) públicos(as), la cual deberán incluir los/las LICITANTES en la propuesta técnica presentada, de conformidad con lo señalado en el numeral 3.5 Documentación técnica de la propuesta, apartado I. Manifestación de conocer el sitio donde se realizarán los trabajos de la presente convocatoria.

### Junta de aclaraciones.

La junta de aclaraciones se llevará a cabo de conformidad con lo señalado en los artículos 76 del REGLAMENTO y 82, fracción I, apartado e. de las POBALINES, el día 18 de agosto de 2023 a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la DOC, ubicada en Periférico Sur número 4124, Edificio Zafiro II, Piso 4, Colonia Jardines del Pedregal, Código Postal 01900, Alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, siendo obligatorio para los/las LICITANTES su asistencia a la misma y debiendo adjuntar la manifestación de que conoce lo establecido en la Junta de Aclaraciones, de conformidad con el numeral 3.5 Documentación técnica de la propuesta, apartado II. Manifestación escrita de conocer los establecido en la(s) junta(s) de aclaraciones, de la presente convocatoria.

La servidora o el servidor público que presida deberá ser asistido por un representante del área requirente de los trabajos, auxiliado por la o el Residente de Obra o la servidora o el servidor público responsable del Proyecto Ejecutivo, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los/las LICITANTES, relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria.

Solicitudes de aclaración

Los/las LICITANTES que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la(s) Junta(s) de Aclaraciones por sí o en representación de un tercero, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76, fracción III del REGLAMENTO.

Dicho escrito deberá contener los siguientes datos generales:

- El/la LICITANTE: Registro Federal de contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante.

Tratándose de personas morales, además se señalará su nacionalidad, la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

- Del representante legal de el/la LICITANTE: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

De la forma de presentación.

Las solicitudes de aclaración se presentarán por correo electrónico a más tardar el día 17 de agosto de 2023 a las 10:00 horas, junto con el escrito señalado donde exprese su interés en participar en el acto, a los correos silvia.romero@ine.mx; cyndy.vera@ine.mx y barbara.navarrete@ine.mx.

Asimismo, en caso de que el/la LICITANTE presente solicitudes de aclaración en la junta correspondiente, la convocante las recibirá y les dará respuesta, estando en posibilidad de decretar un receso para ello, dependiendo del número de preguntas recibidas.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la Convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas.

Las solicitudes de aclaración que se remitan por correo y las que se presenten en el acto de junta de aclaraciones, se enviarán en formato WORD que permita a la convocante su clasificación e integración utilizando preferentemente el siguiente:

| Nombre del o la LICITANTE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Licitación Pública Nacional Presencial No.: |  |  |  |
| Relativa al: |  |  |  |
| Núm. de pregunta | Página de la convocatoria | Ref. (Número, inciso, etc.) | Pregunta |
| (campo obligatorio) | (campo obligatorio) | (campo obligatorio) | (campo obligatorio) |

Desarrollo de la junta de aclaraciones.

La servidora o el servidor público que presida dará lectura a la declaratoria oficial para iniciar el Acto y dará a conocer el orden del día y la logística para su conducción, atendiendo en todo momento lo señalado en el artículo 76 del REGLAMENTO.

- En la fecha y hora establecida para la primera Junta de Aclaraciones, la servidora o el servidor público que la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración, mencionando el nombre del/la o los/las LICITANTES que las presentaron. La convocante podrá optar por dar contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquellas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria.

- Quien presida la(s) Junta(s) de Aclaraciones podrá suspender la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los/las LICITANTES la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la Junta de Aclaraciones.

- Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los/las LICITANTES para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria en que se dio respuesta, formulen la(s) pregunta(s) que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. Atendiendo al número de preguntas, se informará a los/las LICITANTES si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende el acto para reanudarlo en hora o fecha posterior.

- Las respuestas que se otorguen a las aclaraciones recibidas, así como las modificaciones y aclaraciones que se efectúen a la convocatoria, con motivo de la celebración de la junta de aclaraciones, serán parte integrante de la misma, por lo que, el/la LICITANTE deberá considerarlas en la preparación de su propuesta.

- Tratándose de modificaciones y/o aclaraciones a alguno de los conceptos de obra, incluidas en el catálogo de conceptos, el INSTITUTO entregará la documentación necesaria en la que se especifiquen dichas modificaciones y/o aclaraciones, mismas que quedarán asentadas en el acta correspondiente para que sean consideradas por los/las LICITANTES dentro del análisis de costos de su proposición.

### Acto de presentación y apertura de proposiciones

Lugar, fecha y hora

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del REGLAMENTO, y 82, apartado f. de las POBALINES, el día 29 de agosto de 2023 a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la DOC, ubicada en Periférico Sur No. 4124, Edificio Zafiro II, cuarto piso, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Alcandía de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Con fundamento en los dispuesto en el artículo 80, fracción II del REGLAMENTO, la o el LICITANTE o su representante registrará su asistencia previa entrega de las proposiciones.

Inicio del acto

Con fundamento en el artículo 80 del REGLAMENTO, en punto de la hora señalada para el inicio del Acto, la servidora o el servidor público que lo presida cerrara la puerta, no permitiendo la entrada de ningún otro u otra licitante, pudiendo ingresar únicamente a la sala, una vez cerrada la puerta, las servidoras y los servidores públicos del Instituto que tengan relación con el procedimiento de contratación.

La servidora o el servidor público que presida dará lectura a la declaratoria oficial para iniciar el Acto, dará a conocer el orden del día y la logística para su conducción atendiendo en todo momento lo señalado en el artículo 80 del REGLAMENTO y 82, fracción I, apartado f. de las POBALINES.

Una vez iniciado el Acto se procederá a registrar a las y los asistentes y se pasará lista a los/las mismos(as).

Desarrollo del Acto

De conformidad con el artículo 69, fracción XII y 79 del REGLAMENTO, para poder intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, bastará con que los/las LICITANTES presenten escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, debiendo entregarlo a la convocante en el momento en que realice su registro de asistencia.

- En acatamiento a lo previsto en el artículo 80, fracción III del REGLAMENTO, una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, por lo que la convocante sólo hará constar la documentación que presentó el/la LICITANTE, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido; las proposiciones ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los/las LICITANTES, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 65, párrafo sexto del REGLAMENTO.

- En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 80, fracción IV del REGLAMENTO, de entre los/las LICITANTES que hayan asistido, estos elegirán a uno(a), que en forma conjunta con la servidora o el servidor público que el INSTITUTO designe, rubricarán las partes de cada una de las proposiciones que en el acto determine la servidora o el servidor público que presida, y

- De conformidad con el artículo 80, fracción V del REGLAMENTO, se levantará el acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en la que se hará constar el importe de cada una de ellas y la documentación presentada por el/la LICITANTE; asimismo, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el Fallo de la licitación.

### Acto de fallo

De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del REGLAMENTO, el fallo se dará a conocer el 08 de septiembre de 2023 a las 15:00 horas, en junta pública a la que libremente podrán asistir los/las licitantes que hubieren presentado proposiciones, levantándose el acta respectiva y entregando a los asistentes copia de la misma, informándoles que se encontrará a su disposición en los estrados de la DOC, ubicados en Periférico Sur No. 4124, cuarto piso, Col. Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México y en la página del Instituto: https://www.ine.mx/licitaciones/.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el INSTITUTO de conformidad con lo que establece el artículo 84, quinto párrafo del REGLAMENTO, adjudicará el contrato respectivo, de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la Licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el INSTITUTO y garanticen el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

Con fundamento en el artículo 80, fracción V del REGLAMENTO, la fecha y hora para dar a conocer el Fallo quedará comprendida dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la establecida para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 30 (treinta) días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del REGLAMENTO, séptimo párrafo, contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Décimo Segundo, Capítulo Primero del REGLAMENTO.

## FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 88 del REGLAMENTO, con la notificación del Fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidas en el modelo del contrato de la presente convocatoria Anexo 2 y en términos del artículo 92 de las POBALINES, obligará al INSTITUTO y al representante legal de el/la CONTRATISTA a firmar el contrato correspondiente en la fecha, hora, lugar y forma prevista en el propio fallo o bien, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al día de la notificación del Fallo, debiendo presentarse el o la representante legal del o la licitante adjudicado(a), en la fecha que se indique en el propio fallo, a firmar autógrafamente el contrato en las instalaciones de la Subdirección de Concursos y Contratos, ubicadas en Periférico Sur 4124, Edificio Zafiro II, cuarto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México.

Con fundamento en la fracción XXVII del artículo 69 del REGLAMENTO se informa a el/la LICITANTE adjudicado(a) que en caso de no firmar el contrato por causas imputables al o la mismo(a), será sancionado(a) en los términos establecidos en el Título Décimo Primero, Capítulo Único del REGLAMENTO.

### Documentación que deberá entregar el o la Licitante que resulte adjudicado(a) para la suscripción del contrato para personas físicas y morales.

De conformidad con lo que establecen los artículos 49 y 85 de las POBALINES, el/la LICITANTE que resulte adjudicado de los trabajos, previamente a la firma del contrato respectivo, deberá entregar en copia y original para su cotejo los siguientes documentos en las oficinas de la DOC, ubicadas en periférico Sur 4124, Torre Zafiro II, piso 4, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México:

- Testimonio de la escritura pública del acta constitutiva y, en su caso, reformas o modificaciones a la misma, si son personas morales o acta de nacimiento si es persona física.

- Testimonio de la escritura pública en que conste el poder notarial del representante o apoderado legal para actos de administración.

Los documentos señalados en los incisos a) y b) del presente numeral deberán encontrarse debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponda. Tratándose de poderes especiales no será necesaria dicha inscripción.

- Identificación oficial vigente del representante o apoderado legal (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional).

- Registro Federal de Contribuyentes.

- Comprobante de domicilio reciente (recibo telefónico, de Luz o predial) cuya antigüedad no sea mayor a dos meses.

- Opinión de cumplimiento de OBLIGACIONES FISCALES

En cumplimiento a la regla 2.1.29. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022, para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del Código Fiscal de la Federación, para contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, el PROVEEDOR deberá autorizar hacer pública “la opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, en términos de la regla 2.1.25 “Procedimiento que debe observarse para hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales”.

El resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales se consultará a través de la ejecución en línea “Consulta la opinión del cumplimiento de los contribuyentes que autorizaron hacerla pública”, en el Portal del SAT.

- El día de la firma del contrato, el/la CONTRATISTA deberá presentar la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de SEGURIDAD SOCIAL en sentido positivo.

En cumplimiento al ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022, para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, el cual establece que en términos del 32-D del Código Fiscal de la Federación para contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, la Administración Pública Federal deberá cerciorarse de que los particulares con quienes vaya a celebrar contratos y de los que éstos últimos subcontraten, se encuentran al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social, los particulares deberán realizar el procedimiento señalado en la Regla Quinta del citado Acuerdo para imprimirse el documento que contiene la opinión del cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad social respectiva. Lo anterior, considerando que el documento que se emita gozará de vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada.

Cuando la proposición ganadora de la Licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, mismos que deberán presentar la documentación antes citada y a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o según se establezca en el propio contrato.

### No formalización del contrato

En el acta de fallo se establecerá la fecha, lugar y hora en que se firmará el contrato, la cual quedará comprendida dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo, mismo que el/la LICITANTE adjudicado(a) se obliga a firmar, apercibido de que, de no hacerlo por causas imputables a él, será sancionado en términos del Título Décimo Primero, Capítulo Único del REGLAMENTO.

La notificación del fallo obligará al INSTITUTO y el/la LICITANTE adjudicado/a, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo o en la Convocatoria a la Licitación.

- Si el/la CONTRATISTA no entrega la fianza de garantía del cumplimiento de contrato o si no firma el contrato en la fecha, hora y lugar establecidos en el fallo y/o la Convocatoria a la Licitación y en defecto a tales previsiones, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al de la notificación, por causas imputables al mismo, el contrato correspondiente no podrá formalizarse y será motivo suficiente para que el INSTITUTO lo sancione en los términos que se establecen para tal efecto en el REGLAMENTO.

- Asimismo y en el supuesto de que el/la LICITANTE adjudicado(a), no se encuentre al corriente en sus obligaciones fiscales o de seguridad social y se niegue a celebrar el convenio con las autoridades fiscales para cubrir a plazos, ya sea con pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo, con los recursos que obtenga por los trabajos de la obra pública que se pretende contratar, se entenderá que se niega a firmar el contrato y por lo tanto será sancionado igualmente, en los términos establecidos en el REGLAMENTO.

### Responsabilidad laboral.

El/la CONTRATISTA será el único patrón de todas las personas que con cualquier carácter intervengan bajo sus órdenes en el desempeño y operación para el cumplimiento del contrato y asumirá todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de la relación laboral, ya sean civiles, penales o de cualquier otra índole, liberando al INSTITUTO de cualquiera de ellas; y por ningún motivo se podrá considerar a éste como patrón sustituto o solidario.

En su caso, el/la CONTRATISTA será responsable de sacar en paz y a salvo al INSTITUTO de cualquier reclamación de sus trabajadores, así como a reintegrarle los gastos que hubiere tenido que erogar por esta causa y a pagar daños y perjuicios que se cause al INSTITUTO por esta circunstancia.

### Modificaciones al contrato.

De conformidad con lo que se establecen los artículos 126 del REGLAMENTO y 122 de las POBALINES, por razones fundadas y explícitas, el INSTITUTO podrá modificar el contrato celebrado mediante convenio(s) modificatorio(s), siempre y cuando con estos convenios, considerados conjunta o separadamente, no se rebase el veinticinco por ciento del monto o plazo pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento del REGLAMENTO, sus POBALINES y demás normatividad aplicable.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar dichos convenios, previa autorización de la persona titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello mediante el dictamen correspondiente.

Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del presente REGLAMENTO.

Los conceptos de trabajo no previstos originalmente en el contrato o conceptos extraordinarios sólo podrán ser ejecutados por el/la CONTRATISTA cuando cuente con la autorización escrita del INSTITUTO para su ejecución, previa presentación, análisis y aprobación de los precios unitarios respectivos.

## PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SE PODRÁN SUBCONTRATAR

De conformidad con lo que se establece en el artículo 69, fracción XXI del REGLAMENTO, el INSTITUTO comunica a los/las LICITANTES que para la presente contratación no se autoriza la subcontratación de ninguno de los trabajos previstos en el catálogo de conceptos.

## DE LAS GARANTÍAS

El o la LICITANTE que resulte adjudicado(a) deberá presentar las garantías que establece el artículo 112 del REGLAMENTO, de acuerdo con lo siguiente:

### 8.1 Garantía de cumplimiento.

De conformidad con lo que establece el artículo 114 del REGLAMENTO, y de acuerdo con lo señalado en el artículo 169 de las POBALINES, el/la LICITANTE adjudicado(a), a fin de garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato que se formalice, deberá entregar previamente a la firma del mismo, a favor y a plena satisfacción del INSTITUTO, una fianza de garantía por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin el Impuesto al Valor Agregado. De acuerdo con el formato del Anexo 37.

La garantía de cumplimiento del contrato deberá constituirla el/la LICITANTE adjudicado(a), previamente a la fecha establecida en el fallo para la firma del contrato, en las oficinas de la Dirección de Obras y Conservación, ubicadas en Periférico Sur 4124, piso 4, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, a través de póliza de fianza expedida por Institución Mexicana de Fianzas, legalmente constituida y sujeta a la ley federal en la materia, la cual permanecerá vigente hasta que el INSTITUTO reciba a satisfacción los trabajos contratados y manifieste su conformidad con la cancelación de la misma.

### 8.2 Garantía del anticipo.

De conformidad con lo que establecen los artículos 113 del REGLAMENTO y 167 de las POBALINES, el/la CONTRATISTA, deberá entregar cuando le sea requerida por el INSTITUTO, la fianza expedida a favor del INSTITUTO por el 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, a fin de garantizar el otorgamiento del anticipo establecido en la convocatoria por el 30% (treinta por ciento), mismo que se establecerá en el contrato que se formalizará. De acuerdo con el formato del Anexo 38.

La garantía del anticipo que reciba el/la CONTRATISTA, deberá constituirla mediante póliza de fianza expedida por Institución Mexicana de Fianzas legalmente constituida y debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, sujeta a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, previamente a que se ponga a disposición el anticipo, o en su defecto, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, en términos de lo establecido en el artículo 113 párrafo segundo del REGLAMENTO, la cual entregará en las oficinas de la Dirección de Obras y Conservación, ubicadas en Periférico Sur 4124, 4to piso, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía de Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México .

Cuando el/la LICITANTE ganador(a) no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, no procederá el diferimiento al que se refiere el artículo 113 del REGLAMENTO y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

### 8.3 Garantía por defectos y Vicios Ocultos

Concluidos los trabajos y recibidos formalmente por el INSTITUTO, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 del REGLAMENTO, el/la CONTRATISTA deberá constituir una garantía por defectos y vicios ocultos, por un periodo de 365 (trescientos sesenta y cinco) días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción de los trabajos por parte del INSTITUTO, para responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregará previamente a la celebración del acto de entrega de los trabajos o en su defecto, en el mismo acto, recibiendo a cambio la constancia de recepción correspondiente, dicha garantía deberá constituirla de la siguiente manera:

Póliza de fianza expedida por una Institución Mexicana de Fianzas legalmente constituida y debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. De acuerdo con el formato del Anexo 39.

Quedan a salvo los derechos del Instituto para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.

### 8.4 Póliza de responsabilidad civil para la construcción

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de las POBALINES, considerando que los trabajos se realizarán en un inmueble habitado, el/la CONTRATISTA previo al inicio de los trabajos entregará al Residente de Obra una póliza de responsabilidad civil para la construcción por un importe del 10% del monto total del contrato antes de IVA, con cobertura contra riesgos súbitos e imprevistos inherentes al proceso de construcción y por daños a terceros en sus bienes o personas.

El/la LICITANTE deberá entregar al residente de obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de inicio de los trabajos. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.

## DEL INICIO, EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

### Del inicio de los trabajos

De conformidad con lo que establece el artículo 121 del REGLAMENTO, la ejecución de los trabajos debe iniciarse en la fecha establecida en el contrato, por lo que el INSTITUTO previamente deberá entregar por escrito a el/la CONTRATISTA, el sitio donde se desarrollarán los trabajos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, cuarto párrafo del REGLAMENTO, una vez firmado el contrato, el INSTITUTO previamente al inicio de los trabajos, pondrá a disposición de el/la CONTRATISTA el importe del anticipo establecido en la presente convocatoria, previa entrega de la garantía establecida en el artículo 113 del REGLAMENTO.

### De la verificación de los trabajos

De conformidad con lo establecido en el artículo 165 del REGLAMENTO, el OIC del INSTITUTO podrá inspeccionar en cualquier momento que los trabajos se realicen conforme a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, así como solicitar a las servidoras o los servidores públicos y contratistas responsables de dichos trabajos, todos los datos e informes relacionados con éstos y con los actos del procedimiento de adjudicación.

### De la recepción de los trabajos.

Para que el INSTITUTO proceda a la recepción física de los conceptos de obra incluidos en el presupuesto, será necesario que los mismos se encuentren totalmente terminados y se hayan realizado de acuerdo con los términos y especificaciones establecidas en el contrato correspondiente, los Alcances de Obra, catálogo de conceptos, especificaciones particulares y demás información complementaria, de conformidad con lo que se establece en los artículos del 145 al 148 del REGLAMENTO y de acuerdo a lo siguiente:

- El/la CONTRATISTA notificará al INSTITUTO por escrito y por conducto del o la Residente de Obra, la terminación de los trabajos que le fueron adjudicados, anexando la documentación complementaria necesaria e incluyendo el estado físico y financiero del contrato.

- El INSTITUTO verificará dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación su debida conclusión, en la fecha y hora establecida en la Bitácora de Obra.

- La comunicación que realice para tal efecto el/la CONTRATISTA será por medio de la Bitácora o por oficio, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, así como el monto ejercido y los créditos a favor o en contra.

- Una vez verificada la terminación de los trabajos mediante la conclusión de cada uno de los conceptos de obra incluidos en el presupuesto, se procederá al acto de entrega y recepción por parte del INSTITUTO, acto en que se invitará a la DEA y al OIC, para que, de considerarlo conveniente, nombren un representante que asista a dicho acto y se levantará el acta correspondiente.

En la fecha señalada para la recepción de los trabajos, el Administrador del Contrato, bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos, levantando el acta correspondiente con o sin la comparecencia de los representantes mencionados.

En ese mismo acto, el o la CONTRATISTA entregará la fianza de garantía por el 10% del monto total ejecutado, para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos establecidos en el contrato.

- En caso de que, durante la verificación de la terminación de los trabajos, se encuentren deficiencias en los conceptos de obra incluidos en el presupuesto, se exigirá su reparación conforme a las condiciones establecidas en el contrato. En este caso, el plazo de verificación pactado en el contrato se prorrogará por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias.

- En la reparación de las deficiencias a que alude el apartado e., anterior no podrán incluirse conceptos de obra faltante o incompleta; en este caso, no se procederá a la recepción de los trabajos y se considerará que los mismos no fueron concluidos en los términos y plazos convenidos en el contrato.

### Ajuste de costos

Cuando durante el plazo de ejecución de los trabajos sea procedente llevar a cabo un ajuste de costos, el INSTITUTO lo efectuará de acuerdo con lo que se establece para tal efecto en el artículo 127 del REGLAMENTO, previa revisión de que no exista atraso en el plazo de ejecución por causas imputables al o la contratista.

### Trabajos adicionales

Con fundamento en del artículo 126 párrafo tercero del REGLAMENTO y de conformidad con lo que se establece el artículo 125 de las POBALINES, si derivado de la modificación a los contratos surgen conceptos de trabajo no considerados originalmente, el análisis e integración de los precios unitarios correspondientes los realizará el/la CONTRATISTA con base en los precios de los insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo incluidos en el catálogo de conceptos establecido en el contrato y con la aplicación de los mismos indirectos; los precios de los insumos no contemplados originalmente en el contrato deberán ser acordes con los precios que priven en el mercado de la zona o región en donde se realicen las obras o servicios y comprobarse mediante la factura correspondiente.

Los conceptos de trabajo no previstos originalmente en el contrato o conceptos extraordinarios solo podrán ser ejecutados por el/la CONTRATISTA cuando cuente con la autorización escrita del INSTITUTO para su ejecución correspondiente, previa presentación, análisis y aprobación de los precios unitarios respectivos; por lo que si el/la CONTRATISTA ejecuta cantidades adicionales de los conceptos de trabajo establecidas en el presupuesto, realiza conceptos extraordinarios porque surjan trabajos no contemplados originalmente o rebasa el importe contractual, sin mediar orden por escrito de parte del INSTITUTO, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los mismos, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

No obstante lo anterior, el/la CONTRATISTA previa autorización por escrito de la residencia de obra y bajo circunstancias debidamente justificadas que hagan necesaria su inmediata ejecución, debido al procedimiento constructivo o por emergencia, podrá ejecutar trabajos no contemplados originalmente en el contrato, sin contar con la aprobación de los precios unitarios respectivos, siendo obligatorio que en un lapso de 5 días hábiles el/la CONTRATISTA presente la documental necesaria para su autorización.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente en el contrato, el INSTITUTO podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en dicho contrato.

### Suspensión temporal de los trabajos

El INSTITUTO podrá suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, lo que comunicará a el/la CONTRATISTA a través de la servidora o servidor público facultado, mismo que determinará, en su caso, la temporalidad de dicha suspensión, la cual no podrá prorrogarse o ser indefinida, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 del REGLAMENTO y de acuerdo con lo señalado en el artículo 141 de las POBALINES.

Una vez desaparecidas las causas que motivaron la suspensión de los trabajos, el INSTITUTO y el/la CONTRATISTA, determinarán el nuevo programa general de ejecución de los trabajos, prorrogando la fecha de terminación de los mismos en igual proporción al período que comprenda la suspensión temporal, ajustando sin modificar el plazo de ejecución pactado en el contrato y los procesos de remodelación y adecuación de obra pública indicados en el programa general de ejecución de los trabajos convenido en el mismo.

Tratándose de suspensión temporal de los trabajos, el INSTITUTO cubrirá a el/la CONTRATISTA, el importe de los conceptos de obra que se encuentren ejecutados, así como los gastos no recuperables a solicitud por escrito de este, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del contrato.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la obra, el INSTITUTO podrá dar por terminado anticipadamente el contrato.

### Rescisión administrativa del contrato

El INSTITUTO, de conformidad con lo que establecen los artículos 133 y 134 del REGLAMENTO y de acuerdo con lo señalado en el artículo 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de las POBALINES, podrá rescindir administrativamente el contrato por lo siguiente:

- Si el/la CONTRATISTA no inicia los trabajos objeto de la presente convocatoria, en la fecha establecida en el contrato por causas imputables al mismo;

- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el o la Residente de Obra;

- Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos, por falta de materiales, trabajadores o equipo, y que, a juicio del INSTITUTO, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de las mismas en el plazo estipulado en el contrato;

- Si el/la CONTRATISTA, interrumpe los trabajos, por conflictos laborales, o por falta de materiales, personal, maquinaria y equipo necesario para la remodelación y adecuación, o por cualquier otra causa injustificada imputable al mismo;

- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el INSTITUTO;

- Sea declarado en concurso mercantil;

- Si subcontrata todo o parte de los trabajos objeto del contrato;

- Si el/la CONTRATISTA transfiere los derechos de cobro derivados el contrato, sin haber notificado a la DOC;

- Si el/la CONTRATISTA no otorga al INSTITUTO las facilidades para inspeccionar, vigilar y supervisar la ejecución de los trabajos;

- Si el/la CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra;

- Si el/la CONTRATISTA incumple con el compromiso relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación del INSTITUTO proporcionada por el INSTITUTO para la ejecución de los trabajos, y

- En general, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, el REGLAMENTO y demás ordenamientos aplicables.

El INSTITUTO en lugar de iniciar la rescisión administrativa del contrato, podrá efectuar modificaciones al mismo a fin de reprogramar la ejecución de los trabajos, siempre y cuando estos no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de normatividad alguna, para que se concluya la obra o servicio contratado por resultar más conveniente que la rescisión administrativa del contrato, sin perjuicio de la aplicación de penas convencionales por atraso que, en su caso, resulten procedentes.

Una vez determinada la rescisión administrativa del contrato, se iniciará el trámite correspondiente para hacer efectivas las garantías de cumplimiento del mismo y, en su caso, la de anticipo por el importe pendiente de amortizar.

La determinación de dar por rescindido el contrato no podrá ser revocada o modificada por el propio INSTITUTO.

### Terminación anticipada del contrato

El INSTITUTO podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al INSTITUTO, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos referidos en el punto anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del REGLAMENTO y de acuerdo con lo señalado en el artículo 156 de las POBALINES.

En el caso de terminación anticipada del contrato, el INSTITUTO cubrirá al o la CONTRATISTA, el importe de los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del contrato.

## PENAS CONVENCIONALES

El INSTITUTO a través de la residencia de obra, revisará periódicamente que los conceptos de obra se ejecuten de acuerdo al programa general de ejecución de los conceptos de obra incluidos en el contrato, con el objeto de verificar que cada una de éstas se vayan ejecutando de acuerdo al plazo previamente contratado y la obra en su conjunto se concluya en la fecha convenida en el mismo contrato, ya que en caso de detectarse atraso en su realización, el INSTITUTO aplicará las retenciones económicas y/o penas convencionales que correspondan, de acuerdo a lo siguiente:

### Durante el plazo de ejecución de los trabajos.

De conformidad con lo que establece el artículo 128 y 129 del REGLAMENTO, si durante la vigencia del contrato se presentan atrasos en la ejecución de los conceptos de obra que integren el catálogo de conceptos previamente pactados en el contrato, por causa imputables a el/la CONTRATISTA, el INSTITUTO aplicará las retenciones económicas que correspondan, de acuerdo con el procedimiento establecido para tal efecto en los artículos 158 y 159 de las POBALINES y conforme a lo siguiente:

  - Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los conceptos de obra realmente ejecutados y que integran el presupuesto de los trabajos, es menor de lo que debió realizarse, el INSTITUTO procederá a realizar las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por los importes que resulten de las mismas multiplicadas por el 5% (cinco por ciento).

  - Las retenciones económicas serán determinadas únicamente en función de los conceptos de obra que no se hayan ejecutado oportunamente y conforme al programa de ejecución de los trabajos previamente convenido y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, cuando el/la CONTRATISTA regularice los tiempos de atraso establecidos en el programa general de ejecución de los trabajos, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan efectuado, por lo que el INSTITUTO reintegrará a el/la CONTRATISTA el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas.

  - La aplicación de estas retenciones económicas, tendrán carácter de definitivas si a la fecha de terminación de los trabajos pactados en el contrato, existen conceptos de obra que integren el presupuesto del contrato que no han sido concluidos.

### Posterior al plazo y fecha de terminación de la obra establecida en el contrato:

De conformidad con lo que establece el artículo 130 del REGLAMENTO, si el/la CONTRATISTA, por causas imputables a éste(a), no concluye los conceptos de obra incluidos en el contrato, en la fecha previamente establecida en el programa general de ejecución de los trabajos, el INSTITUTO le aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el monto no ejecutado por el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no haya ejecutado oportunamente, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación pactada en el contrato hasta el momento en que se concluyan. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

El atraso se determinará con base en la fecha y plazo de terminación fijada en el programa general de ejecución de los trabajos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Las penas convencionales no podrán ser superiores en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. El importe de las retenciones se descontará administrativamente de las estimaciones que se formulen y las penas convencionales se reintegrarán a través de cheque certificado, y se aplicarán, siempre y cuando el atraso de los trabajos sea por causas imputables a el/la CONTRATISTA y que no haya sido resultado de demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio del INSTITUTO no se atribuya a el/la CONTRATISTA.

Independientemente de las retenciones económicas o de las penas convencionales que se apliquen, el INSTITUTO podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento de dicho contrato.

Si el INSTITUTO opta por la rescisión administrativa del contrato, se apegará a lo establecido en los artículos 133, 134 y 135 del REGLAMENTO.

## CASOS EN LOS QUE SE DESECHARÁ UNA PROPOSICIÓN, EN LOS QUE SE DECLARARÁ DESIERTA, SUSPENDERÁ O CANCELARÁ LA LICITACIÓN

### Causas para el desechamiento de proposiciones

Con fundamento en el artículo 86 del REGLAMENTO, será motivo para desechar las proposiciones, las siguientes causas:

  - La presentación incompleta o errónea de cualquier documento solicitado en la convocatoria.

  - La omisión total de cualquier documento requerido en la convocatoria;

  - El incumplimiento de cualquiera de los requisitos, documentación o condiciones legales, técnicas y económicas establecidas en la presente convocatoria y el REGLAMENTO;

  - Se acredite que la información o documentación proporcionada por el/la LICITANTE es falsa;

  - Si el/la LICITANTE se ubica en alguno de los supuestos señalados en las fracciones del artículo 78 del REGLAMENTO o artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

  - Se compruebe que algún/a LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

  - El/la LICITANTE haya omitido en su propuesta, las aclaraciones, respuestas o puntualizaciones emitidas en la(s) junta(s) de aclaraciones que se haya(n) efectuado, o en las aclaraciones posteriores a la(s) junta(s) de aclaraciones;

  - Proponga un plazo de ejecución distinto al establecido por el INSTITUTO;

  - Proponga equipo que no reúna las características técnicas para la ejecución de los trabajos, ni garantice la elaboración de los trabajos;

  - Que los insumos propuestos no cumplan con las normas de calidad requeridas por el INSTITUTO en la convocatoria;

  - Incluya cargos y conceptos indebidos o no considerados en la presente convocatoria, y

  - No cumplir con los requerimientos técnicos o económicos establecidos en la convocatoria.

### Causas en los que se podrá declarar desierta la licitación.

De conformidad con lo que establece el artículo 91 del REGLAMENTO, será motivo para declarar desierta la Licitación, las siguientes causas:

  - Cuando no se presente el/la LICITANTE alguno/a o la totalidad de las proposiciones presentadas no reúna los requisitos solicitados en la convocatoria.

  - Cuando los precios de los trabajos propuestos por los/las LICITANTES no sean aceptables.

  - Cuando el importe total propuesto por el/los LICITANTES en sus proposiciones no pueda ser cubierto por el INSTITUTO, para llevar a cabo los trabajos objeto de la presente Licitación.

### Causas en la que se podrá cancelar la licitación.

De conformidad con lo que establece el artículo 89 del REGLAMENTO, el INSTITUTO podrá cancelar la Licitación a que se refiere la presente convocatoria, por caso fortuito o fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar la obra y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al INSTITUTO. El motivo de la decisión de cancelar la Licitación se hará del conocimiento de los/las LICITANTES.

## INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS

### Inconformidad y controversias

De conformidad con lo que establece el artículo 177 del REGLAMENTO, los/las LICITANTES podrán interponer inconformidad por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del REGLAMENTO, presentándola ante OIC del INSTITUTO, directamente en las oficinas ubicadas en Periférico Sur 4124, 3er piso del edificio Zafiro II, Colonia Jardines del Pedregal, Código Postal 01900, Alcaldía de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, en horas y días hábiles.

## Prohibición negociación de la Convocatoria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 65, segundo párrafo del REGLAMENTO, ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como en las propuestas presentadas por el/la LICITANTE, podrán ser negociadas.

- Anexo 1

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Este anexo se encuentra disponible en el siguiente vinculo electrónico.

PUBLICACIÓN EDIFICIO D_2023

- Anexo 2

MODELO DE OBRA

CONTRATO DE _______________ A PRECIOS ___________________ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN LO SUCESIVO EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO POR _________, ___________, CON LA ASISTENCIA DEL. __________, DEL __________, EN SU CALIDAD DE ________ Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, Y DEL ___________, RESIDENTE DE OBRA; Y POR LA OTRA LA EMPRESA _________, REPRESENTADA POR LA ____________, EN SU CALIDAD DE _____________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “CONTRATISTA”, QUIENES ACTUANDO EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara el “INSTITUTO” por conducto de su apoderado legal:

I.1 Que es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo previsto en los artículos 41, base V, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (“LGIPE”).

I.2 Que con fundamento en lo que establece el artículo 86 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Nacional Electoral, los contratos cuyo importe sea superior a veintitrés mil ciento sesenta y tres veces la Unidad de Medida y Actualización vigente sin incluir el impuesto al Valor Agregado, serán firmados por el Director Ejecutivo de Administración del “INSTITUTO”.

1.3 Que el Lic.____________________ , cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, mismas que le fueron conferidas por el Secretario Ejecutivo, en términos del artículo 51, numeral 1, incisos a) y s) de la “LGIPE”, según consta en la escritura pública _____________________________de fecha_______________, otorgada ante la fe del Notario Público Número ______de la Ciudad de México, _________________________, y manifiesta que sus facultades no le han sido modificadas, revocadas ni limitadas en forma alguna, y continúan vigentes en términos de la legislación aplicable.

I.4 Que cuenta con ________________ para cumplir con el compromiso derivado del contrato, dichos recursos constan en el acuerdo aprobado en la _____________ sesión _______ de 20_, del Comité Técnico “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral” del Fideicomiso denominado “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la  Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” de fecha ____ de ____ de 20___; así como en el oficio número __________ de fecha _______________, signado por _______________  del “INSTITUTO”.

I.5 Que mediante el acto de fallo del procedimiento de Licitación número _________, de fecha ________________, se adjudicó la presente contratación al “CONTRATISTA”.

I.6 Que mediante oficio No. _____________ de fecha ____________, se designó como Administrador del Contrato al _______________.

I.7 Que mediante oficio No. _________ de fecha ____________, se designó como residente de obra al _____________.

I.8 Que su Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es INE140404NI0 y que para efectos del presente contrato señala como domicilio fiscal el ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, Colonia Arenal Tepepan, Código Postal 14610, Alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México.

II.- Declara el “CONTRATISTA”:

II.1 Que es una sociedad constituida conforme a la legislación mexicana, según consta en la escritura pública _____________, otorgada ante la fe del Licenciado ___________, titular de la Notaría Pública número _____________, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil número _______ de fecha _____________.

II.2 Que su objeto social es, entre otros, ___________

II.3 Que su Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es _____________.

II.4 Que la __________, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, mismas que constan en la _________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, y manifiesta que sus facultades no le han sido modificadas, revocadas, ni limitadas en forma alguna.

II.5 Que la ________, se identifica con _________.

II.6 Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutarán los _________ objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su realización y efectuar las valoraciones y su grado de dificultad requerido; así como, las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecución.

II.7 Que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 78 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, en adelante el REGLAMENTO y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

II.8 Que manifiesta estar al corriente de sus obligaciones fiscales, y de seguridad social de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y ___________

II.9 Que señala como domicilio el ubicado en ________________.

III. Declaran “LAS PARTES”:

III.1 Enteradas del contenido de las declaraciones anteriores, reconociendo plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que comparecen, están conformes en sujetar su voluntad a la forma y términos que se estipulan en el presente instrumento jurídico, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente contrato consiste en los _______ de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado mediante los cuales el “CONTRATISTA” ejecutará la “______________, en los términos y condiciones de los documentos que se señalan a continuación y que forman parte integrante del presente contrato:

- La convocatoria del procedimiento de _______  número ___________20____.

- Los Alcances de obra o términos de referencia.

- El presupuesto total de los trabajos.

- El programa general de ejecución.

- El catálogo de conceptos.

- La bitácora (en caso de aplicar).

- El finiquito.

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LOS ________.

La descripción pormenorizada de los _________de obra pública que debe ejecutar el “CONTRATISTA” se encuentra señalados en los documentos enumerados en la Cláusula Primera de este instrumento, los cuales firmados por las partes forman parte integrante del presente contrato.

TERCERA.- PRECIO A PAGAR POR LOS _____________.

El “INSTITUTO” pagará al “CONTRATISTA” por la totalidad de los trabajos materia del presente instrumento, la cantidad de $______ (___________ M.N.) más la cantidad de $_______ (_____________ M.N.), que corresponde al 16% del Impuesto al Valor Agregado, cantidades que sumadas dan un importe total de $_________ (___________ M.N.), correspondiente al presupuesto de los __________ de obra pública, referenciado en el anexo 38 de la proposición económica del “CONTRATISTA”, mismo que quedará sujeto al cumplimiento de cada uno de los conceptos de obra previstos en el Catálogo de Conceptos, de conformidad con lo señalado en la Cláusula Octava del presente instrumento y de acuerdo a los trabajos realizados por el “CONTRATISTA”.

CUARTA.- ANTICIPO.  (en caso de aplicar)

El “INSTITUTO” otorgará al “CONTRATISTA” un anticipo del _____% (______) del monto total del contrato que asciende a la cantidad de $_________ (___________ M.N.) más la cantidad de $_________ (___________M.N.), que corresponde al 16% del Impuesto al Valor Agregado, cantidades que sumadas dan un importe total de $______ (____________ M.N.) y se otorgará contra la entrega de la factura de pago correspondiente y la presentación de la fianza respectiva, la cual deberá ser presentada y aceptada antes de la firma del contrato.

La amortización del anticipo deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por conceptos ejecutados que se formulen y a la liquidación final del contrato.

QUINTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La vigencia del presente contrato será a partir de la fecha de firma y hasta el día en que se levante y suscriba el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes.

El plazo para la ejecución de los _________ de obra pública es de ___ (_____) días naturales, iniciando el día ______ de 20___; y terminando el ______ de 20_____.

De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 121 del REGLAMENTO el programa general de ejecución y sus modificaciones, será la base conforme la cual se medirá el avance de los trabajos.

SEXTA.- RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR.

El responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato es el __________, _________, y tendrá como funciones principales las de garantizar que el presente contrato se desarrolle en los términos establecidos desde su firma y hasta la extinción de las obligaciones y demás funciones establecidas en el artículo 116 del REGLAMENTO.

SÉPTIMA.- RESPONSABLE DE VERIFICAR LA EJECUCIÓN.

El responsable de verificar la ejecución de los trabajos es el ___________, Residente de Obra y tendrá como funciones principales las de supervisar, vigilar, controlar y verificar la correcta conclusión de los trabajos objeto del presente contrato y demás funciones establecidas en el artículo 117 del REGLAMENTO.

OCTAVA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.

Con fundamento en los artículos 102 fracción I y 103 del REGLAMENTO, el pago de los trabajos se realizará en moneda nacional sobre  la base de _____________, cuyo importe será cubierto al “CONTRATISTA” mediante la formulación y autorización de las estimaciones quincenales o mensuales de acuerdo al programa general de ejecución, y se pagará por _______________________, correspondiente al  precio ___________, previa revisión y aprobación del Residente de Obra y autorización del Director de Obras y Conservación del “INSTITUTO”.

La presentación y pago de las estimaciones se realizará de conformidad con los artículos 122, 123 y 124 del REGLAMENTO y 111, 112, 113, 115, 116, 119 y 120 de las POBALINES, mediante transferencia electrónica o cheque de caja y serán cubiertas en la  ventanilla de la Unidad de Control y Gestión de Pagos de la Dirección de Recursos Financieros del “INSTITUTO”, ubicada en Periférico Sur 4124, primer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía de Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, el pago deberá efectuarse en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que hubiere aceptado y firmado la estimación por las partes, fecha que se hará constar en la bitácora y en la propia estimación.

En el caso de que el “INSTITUTO” haya realizado pagos en exceso, el “CONTRATISTA” deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el caso de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “INSTITUTO”. No se considera como pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del “CONTRATISTA” sean compensadas con la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En términos del artículo 117 de las POBALINES, en el caso de que el “CONTRATISTA” decida ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, deberá notificar por escrito al “INSTITUTO” a través de la Dirección Ejecutiva de Administración, a efecto de que se resuelva lo solicitado, en un término no mayor a quince días naturales contados a partir de la fecha en que fue notificado.

En términos del artículo 118 de las POBALINES si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el “CONTRATISTA” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros, a que se refiere el artículo 124, cuarto párrafo del REGLAMENTO.

Con fundamento en el artículo 116 de las POBALINES el “CONTRATISTA” será responsable de que las facturas presentadas para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos correspondientes, por lo que si falta alguno de éstos o su presentación es incorrecta o extemporánea, será causa de atraso en el pago y el “CONTRATISTA” no podrá solicitar por tal motivo el pago de gastos financieros.

El “CONTRATISTA”, una vez validadas las estimaciones y debidamente firmadas, deberá presentarlas para pago acompañadas de un Disco Compacto, el cual deberá contener la estimación digitalizada en formato PDF (factura, carátula de la estimación, resumen de la estimación, generadores de obra, álbum fotográfico y notas de bitácora).

El “CONTRATISTA” deberá entregar sus facturas conforme a lo siguiente:

| Razón Social: | Instituto Nacional Electoral |
| --- | --- |
| R.F.C: | INE 140404 NI0 |
| Domicilio Fiscal: | Viaducto Tlalpan No. 100, Colonia Arenal Tepepan, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14610, Ciudad de México. |

NOVENA.-AJUSTE DE COSTOS.

Si durante la vigencia del presente contrato ocurren cambios de orden económico no previstos, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando proceda se ajustarán, mediante el procedimiento de ajuste de costos consistente en la revisión de cada uno de los precios unitarios establecidos en el presente contrato. Este procedimiento regirá durante la vigencia del contrato en los términos de lo establecido en el artículo 127 del REGLAMENTO y 162 de las de las POBALINES.

Para efectos de la revisión y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de propuestas, misma que quedará plasmada dentro del cuerpo del acta que para tal efecto se haya levantado.

DÉCIMA.- GARANTÍA.

El “CONTRATISTA” deberá de entregar las garantías correspondientes en la Subdirección de Concursos y Contratos de la Dirección de Obras y Conservación mediante fianzas expedidas por una institución mexicana de fianzas, legalmente constituida y sujeta a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, considerando lo establecido en el artículo 166 de la misma ley, las cuales deberán de presentarse en ___________ y señalando como beneficiario al “INSTITUTO”, conforme a lo siguiente:

- Con fundamento en los artículos 112 fracción I y 113 del REGLAMENTO el “CONTRATISTA” entregará una fianza por el 100% del anticipo otorgado, misma que deberá ser presentada previamente a la firma de este contrato o en el momento en que se entregue el anticipo, o en su defecto dentro de los 15 días posteriores a la notificación del fallo de adjudicación del presente contrato. La cancelación de la garantía procederá una vez que el “CONTRATISTA” haya amortizado el 100% del anticipo otorgado. (en caso de aplicar).

- Con fundamento en lo previsto en los artículos 112 fracción II y 114 del REGLAMENTO el “CONTRATISTA” entregará una fianza por el cumplimiento del presente contrato por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, misma que deberá presentarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación. La cancelación de la garantía procederá una vez que el “CONTRATISTA” haya cumplido con la ejecución, terminación y entrega total de sus obligaciones estipuladas en el presente contrato.

- Con fundamento en lo previsto en los artículos 112 fracción III y 115 del REGLAMENTO, y 171 de las POBALINES  concluidos los trabajos el “CONTRATISTA” quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo presentar al “INSTITUTO” previamente a la recepción de los trabajos, una fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, y deberá estar vigente durante el plazo de doce meses contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del “CONTRATISTA”.

DÉCIMA PRIMERA.- PÓLIZA DE GARANTÍA. (en caso de aplicar). El Contratista, se obliga a contar con una póliza de responsabilidad civil por una cobertura de daños hasta $__________ (______________ de pesos 00/100 M.N.) misma que deberá tener cuando menos una vigencia que cubra el periodo de ejecución contractual.

DÉCIMA SEGUNDA.- ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS _____________.

En términos del artículo 145 del REGLAMENTO, el “CONTRATISTA” notificará por escrito al “INSTITUTO”, por conducto de la residencia de obra, la terminación de los trabajos que le fueron encomendados, y el “INSTITUTO” verificará dentro de los 10 días hábiles siguientes que los _____________ estén debidamente concluidos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. La comunicación que realice para tal efecto el “CONTRATISTA” será por medio de la bitácora o por oficio, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, el monto ejercido y los créditos a favor o en contra.

De conformidad con lo establecido en el artículo 146 del REGLAMENTO, si durante la verificación de los ___________ se encuentran deficiencias, el “INSTITUTO” por conducto del residente de obra, solicitará al “CONTRATISTA” las correcciones conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y deberán de realizarse sin costo extra para el “INSTITUTO” y sin que proceda diferimiento alguno en el plazo de ejecución de los _________.

Una vez verificada la terminación de los __________, el “INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra, señalará la fecha y hora para la recepción de los mismos, lo que deberá llevarse a cabo dentro de los 10 (diez) días siguientes a la de verificación de la terminación. El Instituto, a través del Residente de Obra, informará con 8 (ocho) días previos a la celebración del acto a la DEA y la Contraloría para que, de considerarlo conveniente, nombren un representante que asista a dicho acto de entrega y recepción.

En la fecha señalada para la recepción de los ____________, el Administrador del Contrato, bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos, levantando el acta correspondiente con o sin la comparecencia de los representantes mencionados.

Para que el “INSTITUTO” lleve a cabo la recepción, revisión, verificación, análisis y en su caso, la autorización correspondiente de cada uno de los conceptos de los trabajos, éstos deberán de estar totalmente terminados y conforme a los requerimientos establecidos en los documentos señalados en la Cláusula Primera del presente contrato, lo cual se verificará mediante el análisis comparativo realizado entre los conceptos de los ___________ previamente programados contra los resultados realmente obtenidos y reflejados en la documentación presentada.

DÉCIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

El “INSTITUTO” comunicará por escrito al “CONTRATISTA” la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito, lo que quedará comprendido en un término no mayor a 60 días naturales contados a partir de la recepción de los ____________. El finiquito deberá ser elaborado por las partes, en la fecha señalada, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales. El finiquito deberá incluir los requisitos establecidos en el artículo 148 del REGLAMENTO y formará parte del presente contrato.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el “CONTRATISTA” no acuda con el “INSTITUTO” para su elaboración dentro del término señalado en el primer párrafo de esta cláusula, el “INSTITUTO” a través del Residente de Obra procederá a finiquitar los _________ unilateralmente, debiendo comunicar por escrito el resultado del finiquito al “CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 días naturales, contados a partir de su emisión. Una vez notificado, el “CONTRATISTA” tendrá un plazo de 10 días naturales para manifestar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá por aceptado el finiquito en términos del artículo 150 del REGLAMENTO.

Una vez elaborado el finiquito, el “INSTITUTO” a través del Director de Obras y Conservación, dará por terminado el presente contrato, elaborando para tal efecto el acta administrativa que de por terminados los derechos y obligaciones asumidos por las partes, dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía prevista en la cláusula décima, inciso c) del presente contrato, por lo que no será factible que el contratista presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización; el acta correspondiente contendrá como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 151 del REGLAMENTO.

DÉCIMA CUARTA.- PRÓRROGA Y DIFERIMIENTO DEL PLAZO.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 121 del “REGLAMENTO, en el caso de que el “INSTITUTO” no realice la entrega oportuna de los documentos para el inicio de los ____________ al “CONTRATISTA”, se prorrogará o diferirá en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los __________, determinando el “INSTITUTO” y el “CONTRATISTA” el nuevo programa general de ejecución de los trabajos. Asimismo, el “INSTITUTO” prorrogará o diferirá la fecha de conclusión de los ________, sin modificar el plazo de ejecución de los _____________ previamente convenidos, cuando por alguna causa justificada se hayan suspendido los mismos.

Para la formalización de las prórrogas o diferimientos de las fechas originalmente pactadas, será necesario que el “CONTRATISTA” lo solicite por escrito al Director de Obras y Conservación del “INSTITUTO”, durante la vigencia del contrato y anexando la documentación necesaria que funde y motive la solicitud correspondiente en términos del artículo 175 de las POBALINES. La determinación que proceda se emitirá a través de un dictamen de procedencia elaborado por el residente de obra y validado por el Director de Obras y Conservación del “INSTITUTO”.

DÉCIMA QUINTA.- REPRESENTANTE DEL “CONTRATISTA”.

Con fundamento en el artículo 71 fracción VIII del REGLAMENTO el “CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos a un representante permanente que fungirá como superintendente de los trabajos ante el “INSTITUTO” para cumplir conforme a los términos y condiciones pactados en el presente contrato, todo lo relacionado con la ejecución de los trabajos.

El “CONTRATISTA” designa al________________________, como _______________ de los trabajos, con cedula profesional No. ----------------- emitida por el Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; asimismo declaro que la capacidad técnica del representante designado, es avalada por sus _______  años de experiencia en la ejecución de los trabajos afines o similares a los de este contrato, según lo manifestado en el anexo 21 de su propuesta, además de conocer los documentos que se indican en la cláusula primera del presente contrato y demás documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

El “CONTRATISTA” desde este momento faculta al ________________ para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con el presente contrato, aún las de carácter personal, así como a tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato.

El “INSTITUTO” se reserva el derecho de la aceptación del _____________________ y podrá solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del mismo, y el “CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos indicados en la presente cláusula.

DÉCIMA SEXTA.- RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS.

Conforme al artículo 121 del REGLAMENTO, el “CONTRATISTA” será el único responsable de los trabajos y deberá sujetarse a los ordenamientos legales y a las disposiciones e instrucciones que al efecto le señale el “INSTITUTO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de conformidad a los términos estipulados en el presente contrato o conforme a las órdenes escritas del “INSTITUTO”, éste podrá ordenar su corrección o reposición inmediata que hará por su cuenta el “CONTRATISTA”, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

En este caso y si el “INSTITUTO” lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos en tanto no se lleve a cabo la corrección o reposición de algún entregable, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo originalmente estipulado, cualquier responsabilidad, daño o perjuicio que resultare por su inobservancia serán a cargo del “CONTRATISTA”.

DÉCIMA SÉPTIMA.- BITÁCORA (en caso de aplicar).

La Bitácora es el instrumento técnico que forma parte del presente contrato, constituido como medio de comunicación entre las partes, y cuyo uso, registro, control y seguimiento es obligatorio para las partes. En él se asentarán todos los asuntos trascendentes y los aspectos más relevantes que deriven del proceso de ejecución de los __________. Su elaboración, control y seguimiento será por medios de comunicación convencionales, cumpliendo invariablemente con las condiciones y requisitos que establecen los artículos del 153, 154, 155, 156 y 158 del REGLAMENTO.

El uso convencional se refiere a llevar el registro por triplicado de todo acontecimiento ocurrido durante el inicio, desarrollo y conclusión de los trabajos en la bitácora, en la cual se incluirá la relatoría calendarizada mediante escritura manual en letra de molde.

DÉCIMA OCTAVA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL.

Con fundamento en los artículos 132 del REGLAMENTO y 141, 142, 143, 144 y 145 de las de las POBALINES, el Director de Obras y Conservación del “INSTITUTO”, bajo su responsabilidad, mediante el acta circunstanciada correspondiente, podrá suspender temporalmente, todo o en parte, los trabajos por cualquier causa justificada, y determinar, en su caso, la temporalidad de dicha suspensión, misma que no podrá prorrogarse o ser indefinida, ni tampoco modificar el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato. Si la suspensión se deriva de caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna responsabilidad para las partes, debiendo únicamente suscribir el respectivo convenio modificatorio por el que se reconozca el plazo de la suspensión.

El Director de Obras y Conservación del “INSTITUTO” notificará por escrito al “CONTRATISTA” dentro de los cinco días naturales previos a la fecha de la suspensión de los trabajos, y la formalizará mediante acta circunstanciada de suspensión, en donde se señalará la fecha de su inicio y de su probable reanudación, por lo que la fecha de conclusión de los trabajos se prorrogará en igual proporción a la del periodo de la suspensión. A partir de la notificación de la suspensión de los trabajos y a solicitud del “CONTRATISTA” se podrán pagar los gastos no recuperables que se generen de dicha suspensión mediante el convenio respectivo, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se refieran debidamente con el contrato de que se trate.

El “INSTITUTO” conjuntamente con el “CONTRATISTA”, en su caso, efectuará un análisis de los costos de los recursos que deberán permanecer en el sitio de los trabajos durante el periodo de la suspensión, para lo cual deberán considerarse los datos básicos del procedimiento de contratación. En todos los casos de suspensión temporal de la ejecución del contrato, se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora, debiendo el “INSTITUTO” y el “CONTRATISTA” levantar un acta circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo siguiente:

- Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;

- Nombre y firma del Residente de Obra, del responsable técnico, así como del servidor público que autorizó la suspensión;

- Datos de identificación de los trabajos que se habrá de suspender, si la suspensión es parcial, sólo identificar la parte correspondiente y las medidas que habrán de tomarse para su reanudación;

- Declaración de los motivos que dieron origen a la suspensión;

- Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica del estado en la que se encuentre el servicio objeto del presente contrato o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer constancia del personal y equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de acuerdo con el programa general de ejecución convenido;

- El tiempo de duración de la suspensión;

- Señalar las acciones que se seguirán para asegurar el estado de los trabajos, así como procurar la conclusión de los mismos;

- Las medidas de protección que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados

Una vez desaparecidas las causas que motivaron la suspensión de los trabajos, el “INSTITUTO” y el “CONTRATISTA” determinarán el nuevo programa general de ejecución de los trabajos, prorrogando la fecha de terminación de los mismos.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIONES LABORALES.

El “CONTRATISTA” como único patrón se obliga a seleccionar al personal técnico de acuerdo a los perfiles que el mismo establezca y a los requerimientos propios de los ____________, cumpliendo para tal efecto las obligaciones laborales y fiscales. El “CONTRATISTA” es el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y/o seguridad social, por lo que se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra del “INSTITUTO”, en relación con los trabajos objeto del presente contrato, por lo que por ningún motivo se podrá considerar al “INSTITUTO” como patrón y/o patrón sustituto solidario o de responder de cualquier obligación laboral que en su caso hubiere contraído el “CONTRATISTA” con su personal.

VIGÉSIMA.-SUBCONTRATACIÓN. (En caso de aplicar).

VIGÉSIMA PRIMERA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

De conformidad con lo establecido en el artículo 129 del REGLAMENTO, el Director de Obras y Conservación del “INSTITUTO”, a través del residente de obra, verificará permanentemente que los conceptos de los trabajos se ejecuten en los plazos establecidos en el presente contrato, para lo cual dicho residente de obra comparará periódicamente el avance de dichos conceptos contra el programa general y los conceptos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los conceptos de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, el residente de obra como medida preventiva, apercibirá de la situación al “CONTRATISTA” y procederá a realizar las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determine los atrasos, por los importes que resulten de los mismos y multiplicadas por el 5%. Las retenciones serán determinadas únicamente en función de los conceptos de los trabajos que no se hayan prestado oportunamente conforme al programa convenido, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, cuando el “CONTRATISTA” regularice los tiempos de atraso señalados en el programa general de ejecución, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan efectuado, por lo que el Director de Obras y Conservación del “INSTITUTO”, a través del Residente de Obra, reintegrará al “CONTRATISTA” el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas. La aplicación de estas retenciones tendrá carácter de definitivas si a la fecha pactada en el contrato para la terminación de los conceptos de los trabajos estos no se han concluido.

Con fundamento en el artículo 130 del REGLAMENTO si el “CONTRATISTA” no concluye los trabajos de acuerdo con el programa general de ejecución, por causas imputables al mismo, el Director de Obras y Conservación del “INSTITUTO” a través del residente de obra, aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% del importe de los trabajos que no haya ejecutado o prestado oportunamente. Dichas penas no podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento.

Los atrasos se determinarán con base en las fechas de terminación fijadas en el programa general de ejecución de los trabajos, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación pactada en el presente contrato, hasta el momento en que se concluyan los trabajos.

El importe de las retenciones se descontarán administrativamente de las estimaciones que se formulen y las penas convencionales se cubrirán a través de cheque certificado, y se aplicarán, siempre y cuando el atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas imputables al “CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de Director de Obras y Conservación del “INSTITUTO” no se atribuyan al “CONTRATISTA”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el Director de Obras y Conservación del “INSTITUTO”, a través del Residente de Obra, podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 del REGLAMENTO, el área contratante del “INSTITUTO” podrá, dentro del Programa de Inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente contrato en monto o plazo mediante convenios, siempre y cuando con estos convenios, considerados conjunta o separadamente, no se rebase el veinticinco por ciento del monto o plazo pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento del REGLAMENTO.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello mediante el dictamen correspondiente. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del REGLAMENTO.

VIGÉSIMA TERCERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

El “INSTITUTO” en cualquier momento podrá rescindir administrativamente el presente contrato si el “CONTRATISTA” contraviene las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece el REGLAMENTO, y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente instrumento jurídico, lo que dará derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para el “INSTITUTO”, además que se apliquen las penas convencionales pactadas en el mismo o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de los medios legales que se tengan  para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso los demás cargos que procedan; apegándose al procedimiento de rescisión establecido por el REGLAMENTO, así como en caso de presentarse alguno de los siguientes supuestos:

- Si por causas imputables al “CONTRATISTA” no inicia la ejecución de los conceptos de los trabajos en las fechas originalmente pactadas.

- Si no ejecuta los conceptos de los trabajos de conformidad a lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el Residente de Obra.

- Si no da cumplimiento a los plazos de ejecución de los conceptos de los trabajos, por la falta de materiales, trabajadores, o equipo y que a juicio del “INSTITUTO” el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de las mismas en el plazo estipulado en el presente contrato.

- Si el “CONTRATISTA” suspende la ejecución de los conceptos de los trabajos, por conflictos laborales, o por la falta de materiales, personal, maquinaria, y equipo de construcción, o por cualquier otra causa justificada imputable al mismo.

- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los conceptos de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de los entregables que forman parte de los mismos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el “INSTITUTO”.

- Sea declarado en quiebra o suspensión de pagos.

- Si subcontrata todo o parte de los conceptos de los trabajos objeto del presente contrato sin obtener la autorización previa del “INSTITUTO”.

- Si cambia su nacionalidad mexicana.

- Si incumple en cualquier obligación establecida en el REGLAMENTO y demás ordenamientos aplicables.

El procedimiento de rescisión administrativa se realizará en los términos establecidos en el artículo 134 del REGLAMENTO.

La determinación del “INSTITUTO” de rescindir el contrato operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, El “INSTITUTO”, comunicará por escrito al “CONTRATISTA” el inicio del procedimiento de rescisión, señalando los hechos que motivaron tal determinación y relacionándolos con las estipulaciones específicas que se consideren han sido incumplidas. Una vez hecha la notificación el “CONTRATISTA” contará con un término de 15 (quince) días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término anterior, el “INSTITUTO” contará con un plazo 15 (quince) días para resolver, considerando los argumentos y pruebas aportados por el “CONTRATISTA”. La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato deberá estar fundado, motivado y comunicado a el “CONTRATISTA” dentro de dicho plazo.

El “INSTITUTO” podrá, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación, en caso que así lo considere procedente.

En caso de rescisión administrativa del contrato, por causas imputables al “CONTRATISTA”, una vez emitida la determinación respectiva, el “INSTITUTO” precautoriamente y desde el inicio de la misma, no cubrirá los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación por escrito de la resolución de rescisión administrativa, una vez hecha la notificación, se podrá proceder con los medios legales que correspondan en contra del “CONTRATISTA” y hacer efectivas las garantías otorgadas por éste. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

El “INSTITUTO” una vez que haya notificado el inicio del procedimiento de rescisión del presente contrato, procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos para hacerse cargo de los mismos, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren, levantándose en presencia de fedatario público.

El “CONTRATISTA” estará obligado a devolver al “INSTITUTO” toda la documentación que se hubiere entregado para la ejecución del contrato en un término de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de la notificación de la rescisión administrativa del presente contrato.

VIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.

De conformidad con el artículo 136 del REGLAMENTO el “INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general; cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al “INSTITUTO”, o bien cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, en esta circunstancia el “INSTITUTO” deberá:

- Notificar por escrito al “CONTRATISTA” al menos 10 días hábiles antes de la fecha señalada para el paro total de los conceptos de los trabajos, para que en su caso el “CONTRATISTA” realice los preparativos para proteger los conceptos de los trabajos en el plazo y términos que señale el Administrador del Contrato a través del Residente de Obra;

- Recibir los conceptos de los trabajos en el estado de avance que se encuentren;

- Determinar, conjuntamente con el “CONTRATISTA”, el importe de los gastos no recuperables,

- Elaborar la liquidación por concepto de amortización de anticipos, y

- Amortizar la cancelación de las garantías.

VIGÉSIMA QUINTA.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN.

El “CONTRATISTA” se compromete a proporcionar los datos e informes relacionados con el presente contrato que en su caso le requiera el Órgano Interno de Control del “INSTITUTO” en el ámbito de sus atribuciones y en apego a lo previsto en los artículos 165 y 166 del REGLAMENTO y 82, numeral 1, inciso g), del Reglamento Interior del “INSTITUTO”.

VIGÉSIMA SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL

En términos del artículo 111 fracción XIII del REGLAMENTO, la “CONTRATISTA" manifiesta que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual relacionados o derivados de los trabajos, la responsabilidad estará a su cargo, sacando en paz y salvo de cualquier responsabilidad al respecto a el “INSTITUTO”. Asimismo “LAS PARTES” convienen que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los trabajos, invariablemente se constituirán en favor del “INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Todos los productos y documentos que resulten de la prestación de los trabajos, se constituirán a favor del “INSTITUTO” sin reserva alguna para el “CONTRATISTA”.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD.

El “CONTRATISTA” no podrá divulgar ningún tipo de información relacionada con el presente contrato, y tampoco podrá utilizarla en su beneficio sin la previa autorización expresa y por escrito del “INSTITUTO”.

El “CONTRATISTA” se obliga a guardar en todo momento absoluta reserva, discreción y confidencialidad respecto de los trabajos motivo del presente contrato, asimismo, se obliga a no hacer uso de esta información en provecho propio o de terceros para fines distintos a los señalados en este instrumento.

Para garantizar el derecho de acceso a la información pública, de conformidad con los artículos 1, 3, 5, 9, 11 fracción XI, 68, 110, 113 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, otorgan su consentimiento para que en caso de ser solicitada, se proporcione la información que obra en el presente instrumento jurídico, salvo aquella información que la misma ley considere como reservada o confidencial, en apego a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de discrepancia entre la Licitación, y el presente contrato y sus anexos, prevalecerá lo establecido en la primera.

VIGÉSIMA OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Cuando el “CONTRATISTA” o su personal maneje información de terceros, tendrá la obligación de proteger los datos personales obtenidos, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, con el fin de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010.

VIGÉSIMA NOVENA.- NO DISCRIMINACIÓN.

En la ejecución del objeto del presente contrato el “CONTRATISTA” deberá evitar cualquier conducta que implique una discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

TRIGÉSIMA.- NOTIFICACIONES.

Cualquier tipo de notificación entre las partes se harán por escrito o correo electrónico en los domicilios señalados en la cláusula sexta y la declaración II.10 del presente instrumento legal, y en caso de que alguno cambie de domicilio o de correo electrónico, se obliga a comunicarlo por escrito al otro con 10 días naturales de anticipación, en la inteligencia que de no hacerlo serán válidas las que se practiquen en los domicilios antes señalados.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- CONCILIACIÓN.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 191 del REGLAMENTO, en cualquier momento durante la vigencia del presente instrumento jurídico, las partes podrán presentar una solicitud de conciliación por desavenencias derivadas del cumplimiento de este contrato.

En el supuesto que las partes lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente.

El procedimiento de conciliación al cual se podrá someter “LAS PARTES”, se deberá llevar a cabo conforme a lo previsto en los artículos 191 al 204 del REGLAMENTO.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

Celebran el presente contrato en los términos del REGLAMENTO y, de forma supletoria el Código Civil Federal; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el Código Federal de Procedimientos Civiles, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de conformidad con lo establecido por el artículo 11 del REGLAMENTO.

TRIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN.

Para la interpretación y solución de controversias derivadas del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal, lo firman en cuatro tantos originales en la Ciudad de México, el día _____________.

| Por el “INSTITUTO” |  | Por el “CONTRATISTA” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Director de Obras y Conservación Apoderado Legal Administrador del contrato Residente de Obra |  |  |  |

- Anexo 3

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CALIDAD Y/O NORMAS DE CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México a -------- de ------------- de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial número ___________, relativa a los trabajos de obra pública para el “______________”, para referirle lo siguiente:

El que sucribe ________________________, como representante o apoderado legal de la empresa ______________________________, garantizo que los trabajos objeto de la contratación se realizarán en apego a las normas de construcción de la Ciudad de México, Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011; Construcción-Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo; las normas señaladas en los “Alcances de Obra”, las normas listadas en las “Especificaciones particulares” y cualquier otra normatividad aplicable.

Atentamente

_____________________________________

Protesto lo necesario

(nombre, cargo y firma del representante o apoderado legal)

- Anexo 4

ACREDITACIÓN DE DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO

Ciudad de México a -------- de ------------- de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial número ___________, relativa a los trabajos de obra pública para el “______________”, para referirle lo siguiente:

El que sucribe ________________________, como representante o apoderado legal de la empresa ______________________________, manifiesto que el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de licitación antes referido y, en su caso, del contrato que corresponda, está ubicado en ________________________________, anexando al presente, para efectos de comprobar lo anterior, comprobante de domicilio con una antigüeda no mayor a dos meses.

Asmismo y con objeto de agilizar la comunicación con el Instituto en todo lo relacionado con el procedimiento de contratación, me permito proporcionar la siguiente dirección de correo electrónico: ____________________________.

Atentamente

_____________________________________

Protesto lo necesario

(nombre, cargo y firma del representante o apoderado legal)

Nota: el/la licitante deberá anexar a este documento, copia simple de recibo telefónico, agua, luz o predial, cuya antigüedad no sea mayor a dos meses al de su presentación.

- Anexo 5

MANIFESTACIÓN DE FACULTADES

El que suscribe, _______________, en mi carácter de representante o apoderado legal de la empresa ______________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuenta con toda la documentación legal y notarial requerida para presentar la propuesta y, en su caso, formalizar el contrato que corresponda. Asimismo, manifiesto que los poderes que ostento no me han sido revocados, limitados ni modificados en forma alguna, por lo que cuento con las facultades suficientes para suscribir la propuesta a la Licitación Pública Nacional Presencial No. __________, de acuerdo con la información adicional que se relaciona a continuación:

Denominación o Razón social:

Domicilio:

Calle y número:

Colonia:	Alcaldía de o Municipio:

Código Postal:	Entidad federativa:

Teléfonos:	Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:    	Fecha:

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Relación de accionistas. -

Apellido Paterno:	Apellido Materno:	Nombre(s):

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:

Estratificación:

Nombre del apoderado o representante legal:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número:		Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

Protesto lo necesario

(Nombre, cargo y firma del representante o apoderado legal)

- Anexo 6

ACREDITACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE

Ciudad de México a -------- de ------------- de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial número ___________, relativa a los trabajos de obra pública para el “______________”, para referirle lo siguiente:

El que sucribe ________________________, como representante o apoderado legal de la empresa ______________________________, presento adjunto los estados financieros auditados, acompañados de la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2022 y los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado del mes inmediato anterior a la fecha de publicación de la convocatoria de la contratación.

Atentamente

_____________________________________

Protesto lo necesario

(nombre, cargo y firma del representante o apoderado legal)

- Anexo 7

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 78 DEL REGLAMENTO

Ciudad de México a ------- de ------------- de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

[nombre del LICITANTE (nombre de la empresa)__], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no participan en este procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial número [_______________________] relativa a los trabajos de obra pública para la contratación de  “_____________”, personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecido en el artículo 78 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Atentamente

______________________________________________

Protesto lo necesario

(nombre, cargo y firma del representante o apoderado legal)

- Anexo 8

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Ciudad de México a ------de ------------- de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

[ nombre del LICITANTE  (nombre de la empresa)  ], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no participan en este procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial número [_____________________] para la contratación de “[___________________________________]” personas físicas o morales que desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés de conformidad con lo señalado en el artículo 49 fracción IX de La Ley General de Responsabilidades Administrativas.

A t e n t a m e n t e

_____________________________________________

Protesto lo necesario

(nombre, cargo y firma del representante o apoderado legal)

- Anexo 9

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Ciudad de México, a ____ de _______ de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

De conformidad con el artículo 70, fracción V del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad que [___nombre de el/la LICITANTE  (nombre de la empresa)____], por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos el INSTITUTO, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes de la Licitación Pública Nacional Presencial número ___________ para la “[___________________________________]”.

A t e n t a m e n t e

_____________________________________________

(Nombre del Licitante y nombre y firma

del representante o apoderado legal)

- Anexo 10

MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Ciudad de México a ----- de ------------- de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

De conformidad con lo que se establece en el artículo 70, fracción VI, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, [nombre del representante o apoderado legal], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que [nombre del LICITANTE], se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales en términos que la normatividad fiscal vigente establece, así como que [nombre del LICITANTE] se encuentra al corriente de sus obligaciones en materia de seguridad social, comprometiéndome a presentar, en el caso de que se me adjudique el contrato respectivo ambas opiniones en sentido positivo cuando se me requieran.

Atentamente

____________________________________

Protesto lo necesario

Nombre, cargo y firma del representante o apoderado legal

- Anexo 11

MANIFESTACIÓN DE PRESENTACIÓN CONJUNTA DE LA PROPOSICIÓN

Ciudad de México a ------- de ------------- de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial número _______________, relativa a los trabajos de obra pública para el “_______________”, para manifestar que de conformidad con lo que establece el artículo 70, fracción VII del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el que suscribe ----(nombre del representante común) -----, representante común previamente designado, manifiesto y señalo que la proposición se presenta en forma conjunta y que las personas (físicas y/o morales) que integran la agrupación son las siguientes:

1.-nombre, denominación o razón social: ----------------------------------------------------------------.

RFC: -------------------------------------------------------------

Nombre del representante legal: ---------------------------------------------------------------------------.

2.- nombre, denominación o razón social: ---------------------------------------------------------------

RFC: -----------------------------------

Nombre del representante legal: ----------------------------------------------------------------------------

3.- nombre, denominación o razón social ----------------------------------------------------------------.

RFC: ----------------------------------------------

Nombre del representante legal: ---------------------------------------------------------------------------.

Asimismo, anexo al presente se incluye copia del convenio privado celebrado entre las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 81 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Atentamente

______________________________________

Protesto lo necesario

Nombre, cargo y firma del representante común

- Anexo 12

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS

Ciudad de México, a ___ de ____ de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial número ___________, relativa a los trabajos de obra pública para la “_____________”, a fin de manifestar lo siguiente:

[Razón social del licitante], declaro a través de mi representante legal, bajo protesta de decir verdad, que conozco el sitio en donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de la licitación, ubicado en _________________   y que he considerado las particularidades físicas del terreno, los requerimientos normativos locales y las condiciones ambientales existentes en el lugar, que pudieran incidir en el análisis, preparación e importe de mi proposición.

Asimismo, manifiesto que asistí a la visita guiada realizada al sitio donde se llevarán a cabo los trabajos, el día ------------ de ----------------------------- de 2023, para lo cual acompaño al presente copia de la constancia de asistencia.

A t e n t a m e n t e

__________________________________________

Protesto lo necesario

Nombre, cargo y firma del representante o apoderado legal

- Anexo 13

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LO ESTABLECIDO EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES

Ciudad de México a ___ de ____de  2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, _________________, en mi carácter de representante o apoderado legal, manifiesto que [nombre o razón social del licitante], asistió a la(s) junta(s) de aclaraciones motivo de la Licitación Pública Nacional Presencial número ___________, relativa a los trabajos de obra pública para el “___________________”, que el Instituto llevará a cabo en:  _____________.

Asimismo, declaro conocer el contenido de la(s) acta(s) elaborada(s) en dicho(s) acto(s), por lo que expreso mi conformidad con todos los acuerdos y compromisos adquiridos y tomados, mismos que he considerado en la elaboración de mi proposición.

Anexo copia de la(s) acta(s) correspondiente(s).

A t e n t a m e n t e

________________________________

Protesto lo necesario

Nombre, cargo y firma del representante o apoderado legal

- Anexo 14

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS

Ciudad de México a ___ de ____de  202____

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción III del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto que [nombre o razón social del licitante], adjunta al presente la memoria descriptiva de la planeación integral de los trabajos, incluyendo los procedimientos de construcción propuestos para cumplir las especificaciones de construcción.

A t e n t a m e n t e

________________________________

Protesto lo necesario

Nombre, cargo y firma del representante o apoderado legal

- Anexo 15

ACREDITACIÓN TÉCNICA

Ciudad de____, a ___ de ____de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

Me refiero a la Licitación pública nacional presencial número ___________, relativa a los trabajos de obra pública para el “_________________”, para referirle lo siguiente:

El que suscribe _______________________, como representante o apoderado legal de la empresa _________________________, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71, fracción IV del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada cuenta con la infraestructura y capacidad técnica necesaria para realizar los trabajos solicitados por el Instituto, para lo cual me permito adjuntar los currículos de la empresa y del personal técnico propuesto para llevar a cabo los trabajos objeto de la licitación en caso de resultar adjudicado, en los que se señala e identifica la participación en trabajos de naturaleza similar a los solicitados en la presente convocatoria a la licitación.

Asimismo, se anexa el organigrama de funcionamiento de la plantilla del personal técnico propuesto como responsable de los trabajos objeto de la presente licitación.

Finalmente, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el personal que se está presentado en la plantilla, será quien realizará los trabajos objeto de la presente licitación en caso de resultar adjudicado.

A t e n t a m e n t e

_____________________________________________

Protesto lo necesario

(nombre, cargo y firma del representante o apoderado legal)

Nota: el licitante deberá adjuntar los currículos arriba señalados, así como el organigrama de funcionamiento de la plantilla del personal técnico propuesto como responsable de los trabajos.

- Anexo 16

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA

Ciudad de____, a ___ de ____de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

Me refiero a la Licitación pública nacional presencial número ___________, relativa a los trabajos de obra pública para el “_________________”, para referirle lo siguiente:

El que suscribe _______________________, como representante o apoderado legal de la empresa _________________________, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71, fracción V del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada cuenta con la experiencia necesaria para realizar los trabajos objeto de la presente licitación, para lo cual adjunto relación de contratos finiquitados de los trabajos ejecutados durante 3 (tres) años, en trabajos de obras similares o superiores en volumen, características técnicas y complejidad técnica. Asimismo, adjunto copia de los contratos listados en la relación y las actas de entrega recepción correspondientes.

A t e n t a m e n t e

_____________________________________________

Protesto lo necesario

(nombre, cargo y firma del representante o apoderado legal)

Nota: El licitante deberá adjuntar relación de contratos finiquitados, copia de los contratos listados en dicha relación y sus actas de entrega recepción.

- Anexo 17

DATOS BÁSICOS DEL PERSONAL OBRERO QUE SE ENCARGARÁ DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Ciudad de México, a ___ de ____ de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial número ____________, relativa a los trabajos de obra pública para el “_____________”, que se llevarán a cabo en el predio ubicado en __________________ para manifestarle lo siguiente:

El que suscribe ___________________, como representante o apoderado legal de la empresa _______________, manifiesto los datos básicos del personal obrero que se encargará directamente de la ejecución de los trabajos, conforme a lo siguiente:

| CATEGORÍA | UNIDAD | CANTIDAD | HORARIO | CONCEPTOS DE OBRA EN LOS QUE PARTICIPA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JORNADA |  |  |  |

PROTESTO LO NECESARIO NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DEL LICITANTE

- Anexo 18

DATOS BÁSICOS DEL PERSONAL TÉCNICO

Ciudad de México, a ___ de ____ de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial número ____________, relativa a los trabajos de obra pública para el “_____________”, que se llevarán a cabo en el predio ubicado en __________________ para manifestarle lo siguiente:

El que suscribe ___________________, como representante o apoderado legal de la empresa _______________, manifiesto los datos básicos del personal técnico que se encargará directamente de la ejecución de los trabajos, conforme a lo siguiente:

| CATEGORÍA | UNIDAD | CANTIDAD | HORARIO DE TRABAJO |
| --- | --- | --- | --- |

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DEL LICITANTE

- Anexo 19 DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE. Ciudad de México, a ___ de ____ de 2023 C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PRESENTE [ Incluir el nombre del LICITANTE ], con fundamento en la fracción VIII del artículo 71 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial número ___________, relativa a la contratación de los trabajos de obra pública para el “____________”, a fin de manifestar que, en caso de que se me adjudique el contrato, designo como superintendente de los trabajos al C. ________________, con cédula profesional número ______________, quien fungirá como representante técnico y responsable directo por parte de la empresa _______________. Asimismo, declaro que la capacidad técnica del representante designado, es avalada por sus (número) (letra) años de experiencia en los que ha desarrollado similares actividades y responsabilidades, en trabajos de características, complejidad y magnitud a los del objeto de la presente licitación. A t e n t a m e n t e ______________________________ Protesto lo necesario Nombre, cargo y firma representante o apoderado legal Nota: Se deberá acompañar copia de la cédula profesional del superintendente de los trabajos, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. - Anexo 20 DATOS BÁSICO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. Ciudad de México, a ___ de ____ de 2023 C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PRESENTE Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial número ____________, relativa a los trabajos de obra pública para el “_____________”, que se llevarán a cabo en el predio ubicado en __________________ para manifestarle lo siguiente: El que suscribe ___________________, como representante o apoderado legal de la empresa _______________, manifiesto los datos básicos de la maquinaria y equipo, conforme a lo siguiente:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO | TIPO | MARCA | SERIE No. | CAPACIDAD | PROPIA | RENTADA | VIDA ÚTIL | UBICACIÓN ACTUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A t e n t a m e n t e

_____________________________________________

Protesto lo necesario

(nombre, cargo y firma del representante o apoderado legal)

- Anexo 21

RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES

Ciudad de México a ___ de ____de  2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial número ____________, relativa a los trabajos de obra pública para el “_____________”, que se llevará a cabo en el predio ubicado en __________________ para manifestarle lo siguiente:

El que suscribe ___________________, como representante o apoderado legal de la empresa _______________, manifiesto que la empresa que represento tiene actualmente vigentes los contratos que se relacionan a continuación:

| Nombre del contratante | Objeto del contrato | Vigencia | Monto del contrato | Teléfono y correo electrónico de la persona que corrobore los datos del contrato. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A T E N T A M E N T E

______________________________________

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

Nota. Se deberá acompañar copia simple de los contratos vigentes relacionados en el presente anexo, cuyo objeto se relacione con la presente convocatoria.

- Anexo 22

MANIFESTACIÓN DE CONOCER LA CONVOCATORIA, MODELO DE COTRATO Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Ciudad de México a ___ de ___de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

[Incluir el nombre del licitante], en relación con la Licitación Pública Nacional Presencial número _________, relativa a los trabajos de obra pública para el “_____________”, manifiesto a través de mi representante legal y bajo protesta de decir verdad, que conozco y he leído la convocatoria de la presente licitación; incluyendo modelo de contrato, anexos y documentación complementaria, por lo que declaro aceptar los términos y requisitos establecidos.

A t e n t a m e n t e

______________________________

Protesto lo necesario

Nombre, cargo y firma representante legal

Nota: Se deberá anexar la convocatoria, la documentación complementaria y el modelo de contrato, firmados por el representante legal del licitante en todas sus fojas.

- Anexo 23

PRECIOS UNITARIOS

- Anexo 23.1

COSTOS BÁSICOS

A t e n t a m e n t e

______________________________

Protesto lo necesario

Nombre, cargo y firma representante o apoderado legal

En el Análisis De Precios Unitarios, el licitante NO deberá considerar el cargo adicional de 5 al millar que establece el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, en concordancia con segundo párrafo del artículo 103 del REGLAMENTO; ya que en el INSTITUTO, por ser un ente autónomo, los trabajos de vigilancia e inspección de las obras públicas, los realiza el Órgano Interno de Control del propio Instituto y en caso de las aportaciones voluntarias a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, deberá aportarlas directamente el licitante adjudicado.

NOTA: El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para los trabajos solicitados por “El Instituto” y objeto de esta licitación, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos y/o en la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y del equipo necesario para la ejecución de la obra; debiendo considerar los costos vigentes de los insumos, recurso humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos; así mismo, deberán estar elaborados de conformidad con lo que establece el artículo 104 del REGLAMENTO.

En los análisis de precios unitarios cuya unidad sea pieza o juego, en el consumo de materiales preferentemente utilizarán cantidades enteras.

- Anexo 24

LISTADO DE INSUMOS

RELACIÓN DE TODOS LOS INSUMOS (MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN) QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CADA UNO DE ELLOS

A t e n t a m e n t e

______________________________

Protesto lo necesario

Nombre, cargo y firma representante o apoderado legal

- Anexo 25

FACTOR DE SALARIO REAL

ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, TABULADOR DE SALARIOS BASE Y REALES.

EL COSTO DIRECTO POR MANO DE OBRA ES EL QUE SE DERIVA DE LAS EROGACIONES QUE HACE EL CONTRATISTA POR EL PAGO DE SALARIOS REALES AL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE, INCLUYENDO AL PRIMER MANDO, ENTENDIÉNDOSE COMO TAL HASTA LA CATEGORÍA DE CABO O JEFE DE UNA CUADRILLA DE TRABAJADORES. NO SE CONSIDERARÁN DENTRO DE ESTE COSTO, LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA QUE CORRESPONDEN A LOS COSTOS INDIRECTOS.

EL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERÁ INCLUIR LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR.

DETERMINADO EL FACTOR DE SALARIO REAL, ÉSTE PERMANECERÁ FIJO HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, DEBIENDO CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS PRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTO DETERMINA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DÁNDOLES UN TRATO SIMILAR A UN AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO SE REQUIERA DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA ORIGINADOS POR EVENTOS QUE PONGAN EN PELIGRO O ALTEREN EL ORDEN SOCIAL, LA ECONOMÍA, LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LA SALUBRIDAD, LA SEGURIDAD O EL AMBIENTE DE ALGUNA ZONA O REGIÓN DEL PAÍS, EL INSTITUTO PODRÁ REQUERIR LA INTEGRACIÓN DE HORAS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DENTRO DE LOS MÁRGENES SEÑALADOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBIENDO AJUSTAR EL FACTOR DE SALARIO REAL UTILIZADO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

EN LA DETERMINACIÓN DEL SALARIO REAL NO DEBERÁN CONSIDERARSE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

- AQUELLOS DE CARÁCTER GENERAL REFERENTES A TRANSPORTACIÓN, INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMEDOR, CAMPAMENTOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN, ASÍ COMO LAS QUE SEAN PARA FINES SOCIALES DE CARÁCTER SINDICAL;

- INSTRUMENTOS DE TRABAJO, TALES COMO HERRAMIENTAS, ROPA, CASCOS, ZAPATOS, GUANTES Y OTROS SIMILARES;

- LA ALIMENTACIÓN Y LA HABITACIÓN CUANDO SE ENTREGUEN EN FORMA ONEROSA A LOS TRABAJADORES;

- CUALQUIER OTRO CARGO EN ESPECIE O EN DINERO, TALES COMO: DESPENSAS, PREMIOS POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, ENTRE OTROS;

- LOS VIÁTICOS Y PASAJES DEL PERSONAL ESPECIALIZADO QUE POR REQUERIMIENTOS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR SE TENGA QUE TRASLADAR FUERA DE SU LUGAR HABITUAL DE TRABAJO, Y

- LAS CANTIDADES APORTADAS PARA FINES SOCIALES, CONSIDERÁNDOSE COMO TALES LAS ENTREGADAS PARA CONSTITUIR FONDOS DE ALGÚN PLAN DE PENSIONES ESTABLECIDO POR EL PATRÓN O DERIVADO DE CONTRATACIÓN COLECTIVA.

EL IMPORTE DEL O LOS CONCEPTOS ANTERIORES QUE SEAN PROCEDENTES, DEBERÁN SER CONSIDERADOS EN EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO CORRESPONDIENTE.

NOTA: PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS FUNDAMENTOS LEGALES EN LO RELATIVO A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, EL CÁLCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL DEBERÁ ATENDER LAS DISPOSICIONES PARA EL CÁLCULO DE LAS PRESTACIONES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) DE ACUERDO A LO SIGUIENTE.

APLICACIÓN DE LA UMA:

- EL IMSS APLICARÁ LA UMA PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL REFERENCIADAS AL SALARIO MÍNIMO.

- EL LÍMITE INFERIOR DE REGISTRO DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SERÁ EL SALARIO MÍNIMO POR ESTAR EXPRESAMENTE PROHIBIDA LA INSCRIPCIÓN AL IMSS POR DEBAJO DE ESE LÍMITE.

- EL LÍMITE MÁXIMO DE COTIZACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, SERÁ DE 25 UMAS POR CONSTITUIR UNA REFERENCIA.”

- DETERMINACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

PARA SU DETERMINACIÓN, ÚNICAMENTE SE DEBERÁN CONSIDERAR AQUELLOS DÍAS QUE ESTÉN DENTRO DEL PERIODO ANUAL REFERIDO Y QUE, DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LOS CONTRATOS COLECTIVOS, RESULTEN PAGOS OBLIGATORIOS, AUNQUE NO SEAN LABORABLES.

EL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERÁ INCLUIR LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR.

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTÍCULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERÁ ANEXAR LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE Y PARA LAS CUOTAS DEL ARTÍCULO NO 106 FRACCIÓN I Y II, SE DEBERÁ CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, ASÍ MISMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, ÚNICAMENTE CORRESPONDE AL PATRÓN PAGAR ÍNTEGRAMENTE LA CUOTA SEÑALADA PARA LOS TRABAJADORES, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTOS PERCIBAN COMO CUOTA DIARIA EL SALARIO MÍNIMO.

NOTA: EN EL FORMATO SE DEBERÁ ASENTAR EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y EN LOS SUBSECUENTES SE DEBERÁ ASENTAR LAS CUOTAS DEL IMSS E INFONAVIT EN PESOS, SEGÚN CORRESPONDA

DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL “Fsr” DEL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO POR JORNADA DE OCHO HORAS.

TABULADOR DE SALARIOS BASE E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL DEL PERSONAL.

A t e n t a m e n t e

______________________________

Protesto lo necesario

Nombre, cargo y firma representante o apoderado legal

- Anexo 26

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

| EQUIPO NO.: | CLASIFICACIÓN: | DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA: |
| --- | --- | --- |

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Pm) | PRECIO DE LA MAQUINA | $ | __________ | (s) | PRIMA DE SEGURO | ________ | % Anual |
| (VLL) | VALOR DE LAS LLANTAS | $ | __________ |  |  | ________ |  |
| (Vpe) | VALOR DE PIEZAS ESP. | $ | __________ | (Q) | MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR | ________ | % |
| (Va) | VALOR DE ADQUISICIÓN | $ | __________ | (Hp) | POTENCIA NOMINAL | ________ | HP |
| (Vr) | VALOR DE RESCATE___% PM | $ | __________ | (HVLl) | VIDA DE LAS LLANTAS | ________ | hrs. |
| (Vd) | VALOR A DEPRECIAR | $ | __________ | (HVpe) | VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES | ________ | hrs. |
| (Ve) | VIDA ECONÓMICA | hrs | __________ | (DILA) | DÍAS LABORADOS EN EL AÑO | ________ | Días |
| (i) | TASA DE INVERSIÓN ANUAL |  |  | (H) | HORAS DE LA JORNADA | ________ | hrs. |
| (Ha) | HORAS EFECTIVAS POR AÑO | hrs | __________ |  |  |  |  |

| CARGOS FIJOS |  | COSTO |
| --- | --- | --- |
| DEPRECIACIÓN | D= (Va - Vr ) / Ve = | $ _________________ |
| INVERSIÓN | I = ( Va + Vr ) i / 2Ha = | $ _________________ |
| SEGURO | S = ( Va + Vr ) s / 2Ha = | $ _________________ |
| MANTENIMIENTO | T = Q x D | $ _________________ |
|  | SUMA: | $ _________________ |

| CONSUMOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBUSTIBLE | UNIDAD | H.P. | M. DIESEL | M. GASOL. | CANTIDAD | COSTO U.. |  |
| GASOLINA | LITRO |  |  |  |  |  |  |
| DIESEL | LITRO |  |  |  |  |  |  |
| ACEITE DE MOTOR | LITRO |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS FUENTES ENERGÉTICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |

| LLANTAS | COSTO UNITARIO |  |  | No. DE PIEZAS | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEDIDAS | CÁMARA | CORBATA |  |  |
| CARGO POR LLANTA=S/HVLL=S / HRS |  |  |  | SUMA |  |
| OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES) |  |  |  |  |  |
| CARGO OTRO ELEMENTO $ / (HVpe) |  |  |  | SUMA |  |

| O P E R A C I O N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORÍA | RENDIMIENTO | S. REAL | CANTIDAD | IMPORTE |  |  |
| CARGO POR OPERACIÓN |  | SUMA So=S |  |  |  |  |

| COSTO DIRECTO POR HORA | TOTAL: |  |
| --- | --- | --- |

A t e n t a m e n t e

______________________________

Protesto lo necesario

Nombre, cargo y firma representante o apoderado legal

Guía para el análisis e integración de los costos horarios:

1.- El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad y conforme al programa de ejecución convenido.

El costo por maquinaria o equipo de construcción, es el que resulta de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo, entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo.

El costo por maquinaria o equipo de construcción, se obtiene de la expresión:

Phm

ME = -------------

Rhm

Donde:

“ME” Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción.

"Phm" Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción, considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo.

"Rhm" Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo, considerados como nuevos, dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, en las correspondientes unidades de medida, el que debe de corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con rendimientos que determinen en su caso los manuales de los fabricantes respectivos, la experiencia del contratista, así como, las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

Para el caso de maquinaria o equipos de construcción que no sean fabricados en línea o en serie y que por su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podrá ser sustituido por la renta diaria de equipo sin considerar consumibles ni operación.

2.- Los costos fijos, son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y mantenimiento.

3.- El costo por depreciación, es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se considerará una depreciación lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

Vm - Vr

D = ------------------------

Ve

Donde:

“D” Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción.

"Vm" Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de proposiciones, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso.

"Vr" Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta, al término de su vida económica.

"Ve" Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado.

Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales.

4.- El costo por inversión, es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

(Vm + Vr) * i

Im =-----------------------

2 * Hea

Donde:

“Im” Representa el costo horario de la inversión de la maquinaria o equipo de construcción, considerado como nuevo.

"Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados previamente en el numeral 3.

"Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.

"i" Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal.

Los contratistas para sus análisis de costos horarios considerarán a su juicio las tasas de interés "i", debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario.

5.- El costo por seguros, es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria o equipo de construcción por siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

(Vm + Vr) * s

Sm = ------------------

2 * Hea

Donde:

“Sm” Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción.

"Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados previamente en el numeral 3.

"s" Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o equipo, y expresada en fracción decimal.

"Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.

Los contratistas para sus estudios y análisis de costo horario considerarán la prima anual promedio de seguros.

6.- El costo por mantenimiento mayor o menor, es el originado por todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas condiciones durante toda su vida económica.

Para los efectos de este artículo, se entenderá como:

I. Costo por mantenimiento mayor, a las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o equipo de construcción en talleres especializados, o aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando personal especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales que sean necesarios, y

II. Costo por mantenimiento menor, a las erogaciones necesarias para efectuar los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así como los cambios de líquidos para mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

Mn = Ko * D

Donde:

“Mn” Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción.

“Ko” Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo, y se fija con base en la experiencia estadística.

“D” Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto previamente en el numeral 3.

7.- Los costos por consumos, son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas.

8.- El costo por combustibles, es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de construcción.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

Co = Gh * Pc

Donde:

"Co" Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo.

“Gh” Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado por la experiencia, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use.

"Pc" Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo.

9.- El costo por otras fuentes de energía, es el derivado por los consumos de energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados en el artículo anterior. La determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial.

10.- El costo por lubricantes, es el derivado por el consumo y los cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

Lb = ( Ah + Ga ) * Pa

Donde:

“Lb” Representa el costo horario por consumo de lubricantes.

"Ah" Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación.

"Ga" Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos; está determinada por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.

"Pa" Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos.

11.- El costo por llantas, es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

Pn

N = ---------------

Vn

Donde:

“N” Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo, como consecuencia de su uso.

"Pn" Representa el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la máquina.

"Vn" Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado, velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que soporte; clima en que se operen y mantenimiento.

12.- El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

Pa

Ae = ------------

Va

Donde:

“Ae” Representa el costo horario por las piezas especiales.

"Pa" Representa el valor de las piezas especiales, considerado como nuevas.

“Va” Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

13.- El costo por salarios de operación, es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción, por hora efectiva de trabajo.

Este costo se obtendrá mediante la expresión:

Sr

Po = ------------

Ht

Donde:

“Po” Representa el costo horario por la operación de la maquinaria o equipo de construcción.

"Sr” Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 159 de este Reglamento, valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo.

"Ht" Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.

14.- El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo.

Este costo se calculará mediante la expresión:

Hm = Kh * Mo

Donde:

“Hm” Representa el costo por herramienta de mano.

“Kh” Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de la herramienta requerida para su ejecución.

"Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el artículo 159 de este Reglamento.

15.- En caso de requerirse el costo por máquinas-herramientas se analizará en la misma forma que el costo directo por maquinaria o equipo de construcción, según lo señalado en este Reglamento.

16.- El costo directo por equipo de seguridad, corresponde al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo.

Este costo se calculará mediante la expresión:

Es = Ks * Mo

Donde:

“Es” Representa el costo por equipo de seguridad.

"Ks” Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo requerido para la seguridad del trabajador.

"Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con lo que se establece para tal efecto en la presente convocatoria.

17.- Costo por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva, es el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato.

Para el análisis, cálculo e integración de este costo, se considerará:

I. Maquinaria o equipo de construcción en espera. Es aquel que, por condiciones no previstas en los procedimientos de construcción, debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y

II. Maquinaria o equipo de construcción en reserva. Es aquel que se encuentra inactivo y que es requerido por orden expresa de la dependencia o entidad, para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:

a. Resulte indispensable para cubrir la eventualidad debiéndose apoyar en una justificación técnica, y

b. Las máquinas o equipos sean los adecuados según se requiera, en cuanto a capacidad, potencia y otras características, y congruente con el proceso constructivo.

El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas deberán ser acordes con las condiciones impuestas a las mismas, considerando que los costos fijos y por consumos deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operación.

En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos requiera de maquinaria o equipo de construcción que deba permanecer en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, las dependencias y entidades deberán establecer desde las bases los mecanismos necesarios para su reconocimiento en el contrato.

- Anexo 27

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del Contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven.

Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate.

A t e n t a m e n t e

______________________________

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante o apoderado legal)

- Anexo 28

ANÁLISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

Se inserta en archivo electrónico, para visualizar dar doble clic al ícono de Excel.

- Anexo 29

UTILIDAD

Ciudad de México a ___ de ____de 2023

NOTA: Manifiesto que en la obtención del cargo por utilidad considero las deducciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

A t e n t a m e n t e

________________________________

Protesto lo necesario

Nombre, cargo y firma del representante legal

- Anexo 30

RESUMEN POR PARTIDAS

Ciudad de México a -------- de ------------- de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial número ___________, relativa a los trabajos de obra pública para el “______________”, para referirle lo siguiente:

El que sucribe ________________________, como representante o apoderado legal de la empresa ______________________________, presento el resumen del monto total de cada una de las partidas que integran el presupuesto, conforme a lo siguiente:

| PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS |  | IMPORTE (CON NÚMERO) |  | IMPORTE CON LETRA) |
| MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN |  |  |  |  |  |

Notas: Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado en los importes parciales y el monto total de la proposición

Atentamente

_____________________________________

Protesto lo necesario

(nombre, cargo y firma del representante o apoderado legal)

- Anexo 31

PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS

Ciudad de México a -------- de ------------- de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial número ____________, relativa a los trabajos de obra pública para el “_____________”, se llevará a cabo en el predio ubicado en __________________ para manifestarle lo siguiente:

El que suscribe ___________________, como representante o apoderado legal de la empresa _______________, presento el presupuesto de los trabajos, conforme a lo señalado a continuación:

| Clave | Descripción del concepto | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio con letra | importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monto de la proposición (Subtotal) |  |  |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

A t e n t a m e n t e

______________________________

Protesto lo necesario

Nombre, cargo y firma representante o apoderado legal

Nota: Para efectos de evaluación económica se tomará en cuenta el Monto total antes de IVA (Subtotal).

Se verificará que los precios ofertados sean precios aceptables.

En caso de que el monto total antes del I.V.A. (Subtotal) resulte aceptable y el más bajo; pero alguno o algunos de los conceptos resulte(n) ser precios no aceptables, dicho(s) concepto(s) que se encuentren en ese supuesto, se adjudicará(n) hasta por el precio aceptable que resulte de la evaluación económica efectuada, en términos de lo dispuesto en el artículo 84, quinto párrafo del REGLAMENTO y al artículo 59, fracción I de las POBALINES.

Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.

- Anexo 32

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Ciudad de México a -------- de ------------- de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial número ____________, relativa a los trabajos de obra pública para el “_____________”, se llevará a cabo en el predio ubicado en __________________. para manifestarle lo siguiente.

El que suscribe ___________________, como representante legal de la empresa _______________, presento el programa de ejecución de los trabajos, conforme a lo señalado a continuación:

Con fecha de inicio _______ y fecha de término______,

| CLAVE | CATÁLOGO DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | M E N S U A L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |

| PARCIAL MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES, INCLUYENDO CANTIDADES, MONTOS Y PORCENTAJES DE EJECUCIÓN.

A t e n t a m e n t e

______________________________

Protesto lo necesario

Nombre, cargo y firma representante o apoderado legal

Notas: Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado en los importes parciales y el monto total de la proposición. En la programación se indicarán por mes los importes de las actividades y su actividad, las cantidades a ejecutar y los porcentajes de ejecución. El LICITANTE adecuará el número de columnas de los meses que se requieran de acuerdo al plazo de ejecución.

- Anexo 33

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Ciudad de México a -------- de ------------- de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial número ____________, relativa a los trabajos de obra pública para el “_____________”, se llevará a cabo en el predio ubicado en __________________, con fecha de inicio_____ y fecha de término_______, para manifestarle lo siguiente:

El que suscribe ___________________, como representante legal de la empresa _______________, presentó el programa de utilización de la mano de obra, conforme a lo señalado a continuación:

| No. | PROFESIÓN, CATEGORÍA Y/O | FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| PARCIAL MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado en los importes parciales, las cantidades y porcentajes de personal a utilizar, así como el monto total de la proposición.

A t e n t a m e n t e

______________________________

Protesto lo necesario

Nombre, cargo y firma representante o apoderado legal

- Anexo 34

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México a -------- de ------------- de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencia número ____________, relativa a los trabajos de obra pública para el “_____________”, se llevará a cabo en el predio ubicado en __________________.

El que suscribe ___________________, como representante legal de la empresa _______________, presento el programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción, conforme a lo señalado a continuación:

Con fecha de inicio______ y fecha de término________.

| TIPO | ESPECIFICACIONES | UNIDAD | CANTIDAD | Fechas y/o Periodos de Utilización (MENSUAL) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPORTE PARCIAL MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado en los importes parciales, las cantidades y porcentajes de maquinaria y equipo a utilizar, así como el monto total de la proposición.

A t e n t a m e n t e

______________________________

Protesto lo necesario

Nombre, cargo y firma representante o apoderado legal

- Anexo 35

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Ciudad de México a -------- de ------------- de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial número ____________, relativa a los trabajos de obra pública para el “_____________”, se llevará a cabo en el predio ubicado en __________________, con fecha de inicio____ y fecha de término______, para manifestarle lo siguiente:

El que suscribe ___________________, como representante o apoderado legal de la empresa _______________, presentó el programa de utilización de materiales, equipos y accesorios de instalación, conforme a lo señalado a continuación:

| MATERIAL | ESPECIFICACIONES | UNIDAD | CANTIDAD | FECHAS Y/O PERIODOS DEL SUMINISTRO | MENSUAL (fechas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |

| IMPORTES PARCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPORTES ACUMULADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado en los importes parciales, las cantidades y los porcentajes de materiales a utilizar, así como el monto total de la proposición.

A t e n t a m e n t e

______________________________

Protesto lo necesario

Nombre, cargo y firma representante o apoderado legal

- Anexo 36

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

Ciudad de México a -------- de ------------- de 2023

C. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial número ____________, relativa a los trabajos de obra pública para el “_____________”, se llevará a cabo en el predio ubicado en __________________, con fecha de inicio_____ y fecha de término______, para manifestarle lo siguiente:

El que suscribe ___________________, como representante o apoderado legal de la empresa _______________, presento el programa de utilización del personal técnico, administrativo y de servicio, conforme a lo señalado a continuación:

| No. | PROFESIÓN, CATEGORÍA Y/O | FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| PARCIAL MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado en los importes parciales, las cantidades y los porcentajes del personal técnico administrativo y de servicio a utilizar, así como el monto total de la proposición.

A t e n t a m e n t e

______________________________

Protesto lo necesario

Nombre, cargo y firma representante o apoderado legal

- Anexo 37

MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Ante: Instituto Nacional Electoral

Con domicilio en:

(Nombre de la afianzadora) en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la Ley de instituciones de seguros y de fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de: $ (monto afianzado en número y letra) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Para garantizar por nuestro fiado (nombre del contratista) con domicilio en (calle, número, colonia, alcaldía, C.P. y Entidad) y (RCFC) el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, incluyendo el pago de las penas convencionales, en su caso le sean aplicadas, ambas estipuladas en el contrato de (especificar nombre) número (señalar) fecha (de celebración del contrato) relativo a: (objeto del contrato); con un importe total de $ (monto contratado con número y letra) (señalar monto de I.V.A) y (monto total con I.V.A. incluido), adjudicado  a  través  del  procedimiento de ( nombre y número), esta fianza ampara la cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

(Nombre de la afianzadora) expresamente acepta que: A) La presente fianza se expide de conformidad a los artículos 112, fracción II, 114 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas así como, los artículos 92, 169 y 170 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Nacional Electoral y B) a todas las estipulaciones contenidas en el contrato (especificar nombre) y sus anexos; C) En el caso de que el Instituto Nacional Electoral otorgue prórrogas o esperas al contratista, , se deberá obtener la modificación de la fianza, la que continuará vigente hasta que el Instituto Nacional Electoral reciba a satisfacción los trabajos contratados, manifieste su conformidad por escrito y sea substituida por parte del contratista por la fianza a la que se refiere el artículo 115 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para garantizar los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido; D) La fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contratista y en consecuencia la ejecución y terminación total de (la obra o los servicios) materia del contrato de referencia; E) Conforme el articulo 130 y 172 de las Políticas, Bases y Lineamientos en de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Instituto por medio del Residente de Obra, podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien su rescisión administrativa, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento de dicho contrato. En caso de rescisión administrativa del contrato, el plazo que se deberá considerar para efecto de contabilizar la prescripción de las fianzas, será contado a partir de la fecha en que se finiquite el contrato correspondiente; F) Ésta fianza permanecerá vigente desde su fecha de expedición y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte del contratista o del Instituto Nacional Electoral, hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente que quede firme, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia; G); y, H).- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de ésta póliza de fianza. FIN DE TEXTO.

- Anexo 38

TEXTO DE LA FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO OTORGADO

Ante: Instituto Nacional Electoral

(Nombre de la afianzadora), en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la Ley de instituciones de seguros y de fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de: $ (monto afianzado en número y letra) incluye I.V.A.

Para garantizar por nuestro fiado (nombre del fiado), con domicilio en (calle, número, colonia, delegación, C.P. y Entidad), la debida, inversión y amortización o devolución parcial o total del anticipo que por la misma suma recibe del Instituto Nacional Electoral derivado del contrato de (especificar)  número (número de contrato) fecha (fecha de firma del contrato), relativo a: (objeto del contrato);  con un importe total de $ (monto total contratado con número y letra),  más I.V.A.  adjudicado  a  través  del  procedimiento de (adjudicación directa, licitación) .

(Nombre de la afianzadora) expresamente declara:

En cumplimiento con los artículos 112, fracción I y 113 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas así como lo establecido al respecto de los anticipos en las Políticas, Bases y lineamientos Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la compañía afianzadora expresamente acepta que: A).- La fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato mencionado con anterioridad; B).- La fianza garantiza la debida y correcta aplicación, amortización, o devolución total o parcial del anticipo otorgado por el Instituto Nacional Electoral al contratista C).- La responsabilidad de esta Institución será hasta por la cantidad el % ( por ciento) del importe del Contrato, consistente  en  la  cantidad de $	(	pesos  00/100  M.N.),  la  cual  incluye el  Impuesto  al Valor Agregado por la que se expide esta fianza; D).- La fianza subsistirá hasta la amortización, o devolución total o parcial del anticipo por parte del contratista y se liberará hasta que el contratista haya amortizado, o devuelto total o parcialmente el anticipo, siendo indispensable la conformidad expresa y por escrito del Instituto Nacional Electoral, sin cuyo requisito no procederá la liberación de la presente fianza y, en consecuencia, ésta continuará vigente; E).- La fianza se hará efectiva a partir de la fecha en que le sea notificada al contratista la rescisión administrativa del contrato; F).- Ésta fianza permanecerá vigente desde su fecha de expedición y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte del contratista o el Instituto Nacional Electoral, hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente que quede firme, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia; y G).- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de ésta póliza de fianza. FIN DE TEXTO.

- Anexo 39

TEXTO DE LA FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

Ante: Instituto Nacional Electoral

Con domicilio en:

(Nombre de la afianzadora) en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de: $ (monto afianzado en número y letra) sin incluir I.V.A.  la cual no incluye el Impuesto al Valor Agregado

Para garantizar por nuestro fiado (nombre del contratista), con domicilio en (calle, número, colonia, alcaldía, C.P. y Entidad) y (RFC) los defectos y/o omisiones así como, la corrección de los vicios ocultos que pudieran surgir con motivo de la mala ejecución de los trabajos de la obra contratada y los bienes entregados según corresponda, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en el contrato (especificar nombre) número (señalar) fecha (de celebración del contrato) relativo a: (objeto del contrato); con un importe total de $ (monto contratado con número y letra) (señalar monto de I.V.A) y (monto total con I.V.A. incluido), adjudicado  a  través  del  procedimiento de ( nombre y número) esta fianza ampara la cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin incluir I. V.A.

(Nombre de la afianzadora) expresamente acepta que: A) La presente fianza se expide de conformidad a los artículos 112, fracción III, 115 y 141 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas así como, el artículo 171 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Nacional Electoral y B) a todas las estipulaciones contenidas en el contrato (especificar nombre) y sus anexos; C) en caso de prorrogas o esperas, para el cumplimiento de la obligación garantizada, la vigencia de esta fianza quedará también prorrogada, en concordancia con dicha prorroga o espera; D) para cancelar esta fianza será requisito indispensable la conformidad escrita del Instituto Nacional Electoral y la formalización del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones. y, E).- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de ésta póliza de fianza. FIN DE TEXTO.

- Anexo 40

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

El presente formato tiene como objetivo relacionar todos los documentos requeridos en el presente procedimiento de contratación, pudiendo los/las LICITANTES agregar aquella documentación que estimen necesaria para la debida integración de sus propuestas.

Dicho formato se presentará preferentemente firmado por el/la LICITANTE y servirá como constancia de recepción de la documentación que entregue.

Para la elaboración y presentación de los anexos como parte de su oferta, preferentemente deberán presentar en papel membretado.

| ANEXOS | DOCUMENTACIÓN | PRESENTA | RECIBE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### 3.3 Documentación distinta a la parte técnica y económica de la propuesta ##### (sobre administrativo-legal) |  |  |
| ##### Anexo 1 | ##### Alcances de Obra. |  |  |
| ##### Anexo 2 | ##### Modelo de contrato. |  |  |
| ##### Anexo 3 | ##### Manifestación de que cumplirá con las normas de construcción de la CDMX y todas las aplicables al presente procedimiento de contratación. |  |  |
| ##### Anexo 4 | ##### Acreditación de domicilio y correo electrónico: Escrito por el que el/la LICITANTE manifieste el domicilio y dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de la licitación, y en su caso, del contrato respectivo. ##### Deberá acompañar de la copia simple del comprobante de domicilio (recibo telefónico o de luz, agua o predial), con una antigüedad no mayor a 2 meses. |  |  |
| ##### Anexo 5 | ##### Manifestación de facultades: Escrito firmado por el representante legal de el/la LICITANTE, por el que manifieste que cuenta con las facultades necesarias y suficientes para presentar la proposición y comprometer a su representado/a, de acuerdo con el formato del Anexo 5, debiendo integrar a la propuesta copia del Acta constitutiva de la empresa y poder notarial del representante legal, este último en caso de ser aplicable, y presentar en el Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones copia y original para su cotejo de la identificación oficial vigente del/la representante legal (credencial para votar o pasaporte vigente y cédula profesional) así como original y copia del poder Notarial del Representante legal, para cotejo. ##### El representante o apoderado legal de el/la LICITANTE podrá nombrar un representante, para que en su nombre y representación asista al acto de presentación y apertura de las proposiciones y a los demás actos de la licitación, mediante el otorgamiento de carta poder simple firmada acompañada de copia por ambos lados y original para su cotejo, de la identificación oficial (credencial para votar, cédula profesional, pasaporte vigente), tanto del representante o apoderado legal como del que reciba el poder. |  |  |
| Anexo 6 | Acreditación de capital contable: De conformidad con lo establecido en el artículo 70, fracción III del REGLAMENTO y 54 de las POBALINES, los/las LICITANTES deberán presentar estados financieros auditados, acompañados de la Declaración Fiscal Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2022 e incluyendo último pago provisional realizado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del mes inmediato anterior a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones. Para efectos de acreditar el capital contable para la presente licitación, se considerará el 20 (veinte) por ciento del presupuesto base. |  |  |
| Anexo 7 | Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos del artículo 78 del REGLAMENTO. |  |  |
| Anexo 8 | Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. |  |  |
| Anexo 9 | Declaración de integridad: Manifestando, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o mediante interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones más ventajosas en relación con los demás participantes. |  |  |
| Anexo 10 | Manifestación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social y fiscales para efectos del artículo 32-D, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, del Código Fiscal de la Federación, |  |  |
| Anexo 11 | En caso de que aplique, presentación conjunta de la proposición: Escrito por el que el representante común del consorcio expresamente lo señale, incluyendo el convenio que celebren entre sí, en el que se determine específicamente las obligaciones asumidas por cada uno de los participantes en la proposición conjunta, con fundamento en lo establecido en el artículo 81 del “REGLAMENTO”. El representante común podrá firmar la oferta técnica y la oferta económica, asimismo, presentar la proposición. |  |  |
|  | 3.5 Documentación técnica de la propuesta |  |  |
| Anexo 12 | Manifestación escrita de conocer el sitio donde se realizarán los trabajos: De conformidad con lo establecido en el artículo 75 del REGLAMENTO; la visita al sitio en donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de la presente licitación será obligatoria, se verificará el día 15 de agosto de 2023 a las 11:00 horas y el lugar de reunión para los participantes será en el Viaducto Tlalpan No. 100, Colonia Arenal Tepepan, C.P. 14610, Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México (entrada del edificio ‘D’ punto de reunión), de ahí realizar el recorrido correspondiente, guiados por un representante del INSTITUTO. La visita al sitio es obligatoria, por lo que es importante que el/la LICITANTE visite el sitio en donde se ejecutaran los trabajos, a efecto de que considere los requerimientos de la Convocatoria y la documentación complementaria entregada por el INSTITUTO, inspeccione el sitio y realice las valoraciones que se requieren, el grado de dificultad para llevar a cabo los trabajos objeto de la presente licitación, considerando las condiciones locales, climatológicas, ambientales o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los mismos, el hecho de que el licitante no se familiarice con las condiciones imperantes, no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma, términos y conforme a lo señalado en los alcances establecidos por el INSTITUTO. |  |  |
| Anexo 13 | Manifestación escrita de conocer lo establecido en la(s) junta(s) de aclaraciones: Escrito firmado por el LICITANTE, donde manifieste conocer y aceptar plenamente el contenido de las actas de la(s) junta(s) de aclaraciones, y modificaciones o notas aclaratorias que se hayan levantado. Deberá acompañar copia de las actas correspondientes. |  |  |
| Anexo 14 | Memoria descriptiva de la planeación integral del Licitante para realizar los trabajos. Escrito firmado por el licitante donde manifieste la planeación integral propuesta para la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación, anexando la memoria descriptiva correspondiente, en la que detalle la forma y términos propuestos para el desarrollo y conclusión de los trabajos, debiendo incluir un programa en el que establezca la forma en que se aplicará el anticipo, debidamente firmada por el representante o apoderado legal del licitante. |  |  |
| Anexo 15 | Acreditación técnica: Para su acreditación técnica el licitante deberá presentar escrito firmado por el que manifieste que cuenta con la capacidad técnica necesaria para la ejecución de los trabajos solicitados por el INSTITUTO, anexando copia simple del currículum de la empresa y del personal técnico propuesto como responsable de los trabajos objeto de la presente licitación, en los que se identifique plenamente su participación en la ejecución de trabajos similares en volumen, características técnicas y complejidad técnica a los especificados en la convocatoria, y demás requisitos establecidos en la plantilla establecida en los Alcances de Obra. |  |  |
| Anexo 16 | Acreditación de experiencia: El/la LICITANTE deberá acreditar su experiencia, mediante la presentación de escrito firmado por el que manifieste que cuenta con la experiencia necesaria para realizar los trabajos objeto de la presente licitación, incluyendo relación de contratos finiquitados de los trabajos ejecutados durante 3 (tres) años, en trabajos de obras similares o superiores en volumen, características técnicas, y complejidad técnica a las solicitadas en la presente contratación, anexando copia de los contratos y de sus actas de entrega recepción. Los tres años de experiencia antes solicitados, deberán ser en un rango de los últimos 10 años, es decir entre julio de 2013 y julio de 2023. |  |  |
| Anexo 17 | Datos básicos del personal obrero, Relación del personal obrero encargado directamente de realizar cada uno de los conceptos de obra de los trabajos que integran el presupuesto, incluyendo categoría, cantidad, el horario de participación y el o los conceptos de obra en los que participará. |  |  |
| Anexo 18 | Datos básicos del personal técnico: Relación del personal técnico propuesto como responsable de la dirección, control y ejecución de los trabajos, en la que incluirá la categoría, unidad, cantidad y el horario de trabajo. |  |  |
| Anexo 19 | Escrito mediante el cual designe a su superintendente de obra, facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, especificando su profesión, años de experiencia y número de cédula profesional, de la cual deberá acompañar copia. |  |  |
| Anexo 20 | Datos básicos de maquinaria y equipo: Relación del equipo propuesto para desarrollar los conceptos de los trabajos objeto de la presente Licitación, incluyendo la siguiente información: cantidad, descripción de la maquinaria, tipo, marca, serie, capacidad, propia o rentada, vida útil, ubicación física. |  |  |
| Anexo 21 | Relación de contratos vigentes: Deberá presentar relación escrita de los contratos vigentes, formalizados tanto con la administración pública como con particulares de conformidad con los datos contenidos en el Anexo 21. Deberá acompañar copia de los contratos relacionados. |  |  |
| Anexo 22 | Manifestación de conocer y aceptar los términos de la Convocatoria a la Licitación: Con fundamento en el artículo 71 fracción X se deberá de entregar escrito firmado por el licitante donde manifieste y relacione los contratos que actualmente tenga vigentes, sean o no de naturaleza similar a los de la presente licitación, incluyendo su número, objeto, monto sin I.V.A., nombre o razón social del contratante, plazo de ejecución y avance a la fecha; así como el nombre, cargo y teléfono de la persona que corrobore la información proporcionada del contrato. Debiendo acompañar en copia simple los contratos relacionados. |  |  |
|  | 3.6 Documentación económica de la propuesta |  |  |
| Anexos 23 y 23.1 | Precios Unitarios: Análisis, cálculo e integración del 100% (cien por ciento) de los precios unitarios de los conceptos de obra solicitados en la convocatoria; determinados y estructurados por costos directos, costos indirectos, costo por financiamiento y cargo por utilidad (los precios deberán ser congruentes con los que rijan en la región en donde se ejecutarán los trabajos y sin incluir el Impuesto al Valor Agregado), donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos. En este mismo anexo el LICITANTE, deberá integrar los COSTOS BÁSICOS, necesarios para el complemento del análisis de los PRECIOS UNITARIOS. En los análisis de precios unitarios cuya unidad sea pieza o juego, en el consumo de materiales preferentemente utilizarán cantidades enteras. |  |  |
| Anexo 24 | Insumos que intervienen en la integración de la proposición: Relación pormenorizada de todos los insumos propuestos para la ejecución de los conceptos de obra incluidos en la presente convocatoria, incluyendo de cada uno de ellos, su descripción, especificaciones técnicas, unidad, cantidad, e importe, en concordancia con lo propuesto en los programas incluidos en la proposición. |  |  |
| Anexo 25 | Factor del salario real: Análisis, cálculo e integración del factor de salario real de cada una de las categorías o especialidades del personal obrero que interviene en la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo establecido en la presente convocatoria, para lo cual deberá considerar el valor vigente de la UMA para el cálculo de las prestaciones de los trabajadores, presentando únicamente las correspondientes a las que realiza el patrón. |  |  |
| Anexo 26 | Costos-Horarios de la maquinaria y equipo de construcción: Análisis, cálculo de integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción necesario para la ejecución de los trabajos. |  |  |
| Anexo 27 | Costos Indirectos: Análisis y desglose de los costos indirectos, identificando los correspondientes a la administración de oficinas centrales, de campo, seguros y fianzas, conteniendo el resumen de los valores que el o la LICITANTE asigna para su postura y anexando el desglose detallado de estos costos. |  |  |
| Anexo 28 | Costo por Financiamiento: Análisis y desglose del costo por financiamiento, representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el LICITANTE en la ejecución de los trabajos, el anticipo otorgado y el pago de las estimaciones que recibirá, así como la tasa de interés aplicable para dicho concepto, debiendo calcularse con base a un indicador económico especifico (anexar fotocopia), el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente, de acuerdo con el Anexo 28. |  |  |
| Anexo 29 | Utilidad: Determinación del cargo por utilidad, fijado por el o la LICITANTE de conformidad con lo que se establece en la presente convocatoria y lo establecido en el artículo 104, inciso 4) del REGLAMENTO y demás normatividad aplicable. |  |  |
| Anexo 30 | Resumen por partidas: Resumen del monto total de la proposición por partidas, incluyendo el precio con número y letra de cada una de las partidas que integran el presupuesto. |  |  |
| Anexo 31 | Presupuesto de los trabajos: De acuerdo con el catálogo de conceptos incluido en la convocatoria, el o la LICITANTE presentará el importe total de los trabajos, incluyendo la descripción de cada uno de los conceptos de obra, las unidades de medición, las cantidades de trabajo, los precios unitarios propuestos (con número y letra); los importes parciales y el total de la proposición (con número y letra). |  |  |
| Anexo 32 | Programa general de ejecución de los trabajos: Calendarizado y cuantificado por mes incluyendo los montos parciales, acumulados y totales, de las partidas y conceptos de obra incluidos en el presupuesto, indicando las fechas de inicio y conclusión de estas, debiendo existir congruencia con los demás programas solicitados en la presente convocatoria. |  |  |
| Anexo 33 | Programa de utilización de la mano de obra: Especificando su especialidad y/o categoría, así como el número de jornadas, las fechas de inicio y terminación de su intervención en la obra; cuantificado y calendarizado por mes, con montos parciales, acumulados y totales, conforme a las fechas o periodos de utilización determinados por la o el LICITANTE en su proposición. |  |  |
| Anexo 34 | Programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción: Describiendo el tipo, especificaciones, unidad, cantidad, fecha y/o periodos de utilización, por mes, con montos parciales y totales conforme a las fechas y/o periodos de utilización determinados por el LICITANTE para cada concepto de obra en su proposición, en concordancia con el programa general de ejecución. |  |  |
| Anexo 35 | Programa de utilización de Materiales, Equipos y Accesorios de instalación permanente: Calendarizado y cuantificado por mes, identificando su tipo y especificaciones, con montos parciales, acumulados y totales e indicando el material, sus especificaciones, la unidad, la cantidad y las fechas y/o los periodos en las que se realizarán los suministros, conforme a los periodos y/o fechas de suministro determinados por el LICITANTE en su proposición. |  |  |
| Anexo 36 | Programa de utilización del personal técnico administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos: Especificando su especialidad y/o categoría, así como el número de jornadas y las fechas de inicio y terminación de su intervención en la obra; cuantificado y calendarizado por mes, con montos parciales, acumulados y totales, conforme a las fechas o periodos de utilización determinados por el LICITANTE en su proposición. |  |  |

Garantías que deberá presentar el/la LICITANTE, en caso de resultar adjudicado(a).

| Anexo 37 | Modelo de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de resultar adjudicado. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anexo 38 | Modelo de fianza para presentar la garantía de anticipo, en caso de que aplique, y haya sido adjudicado. |  |  |
| Anexo 39 | Modelo de fianza para presentar la garantía de vicios ocultos. |  |  |
|  | Póliza de fianza de responsabilidad civil, de conformidad con lo establecido en el numeral 8.4 Póliza de responsabilidad civil para la construcción, de la presente Convocatoria. |  |  |